## 9 месяцев
Отчет о реализации проектов инициативного бюджетирования "Наше село" за 9 месяцев 2019 года
Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования
Наименование проекта | Предусмотрено средств на реализацию проекта, тыс.руб. |  |  |  | Фактическое поступление средств на реализацию проекта, тыс. руб. |  |  |  | Использовано средств на реализацию проекта, тыс. руб. |  |  |  | Отклонение, тыс. руб. | Причины отклонения
| Всего | местный бюджет | спонсоры | граждане | Всего | местный бюджет | спонсоры | граждане | Всего | местный бюджет | спонсоры | граждане
«Ремонт улично-дорожного полотна по улицам Фалалеева и Молодежная д.Пазял, протяженностью 1,7 км» (МО "Пазяльское") | 2517560 | 1000000 | 1406560 | 111000 | 2517560 | 1000000 | 1406560 | 111000 | 2517560 | 1000000 | 1406560 | 111000 | 0
«Ремонт автомобильных дорог по улицам д.Трактор и д. Александрово» (МО "Можгинское") | 1371666 | 1000000 | 271666 | 100000 | 1371666 | 1000000 | 271666 | 100000 | 1371666 | 1000000 | 271666 | 100000 | 0
«Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Советская-Ленина в д.Туташево Можгинского района» (МО "Большекибьинское") | 1228384 | 1000000 | 128384 | 100000 | 1228384 | 1000000 | 128384 | 100000 | 1228384 | 1000000 | 128384 | 100000 | 0
«Ремонт дороги по ул. Сосновская с.Русский Пычас, протяженностью 1 км» (МО "Мельниковское") | 1450000 | 1000000 | 300000 | 150000 | 1450000 | 1000000 | 300000 | 150000 | 1450000 | 1000000 | 300000 | 150000 | 0
«Ремонт асфальтового покрытия автомобильной дороги по ул. Нижняя д.Кватчи» (МО "Кватчинское") | 980341 | 800000 | 100000 | 80341 | 980341 | 800000 | 100000 | 80341 | 980341 | 800000 | 100000 | 80341 | 0
"Ремонт автомобильной дороги по улице Садовая д.Лесная Поляна" (МО "Можгинское") | 800000 | 700000 | 0 | 100000 | 800000 | 700000 | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 800000
"Ремонт водопропускной трубы д. Удмурт Сюгаил" (МО "Сюгаильское") | 1100000 | 1000000 | 0 | 100000 | 1100000 | 1000000 | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 1100000
Всего | 9447951 | 6500000 | 2206610 | 741341 | 9447951 | 6500000 | 2206610 | 741341 | 7547951 | 4800000 | 2206610 | 541341 | 1900000 | 0