Отчет о реализации муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы за 2022 год.

Оценка  эффективности подпрограммы 05.1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка

сельскохозяйственной продукции» муниципальной программы МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»

«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы

по состоянию на 31.12.2022 года

    - Для оценки эффективности муниципальной подпрограммы использовались следующие критерии:

- степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);

- степень реализации основных мероприятий, мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – степень реализации мероприятий);

- степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»;

- эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики».

    - При оценке эффективности реализации муниципальной программы оценивалась степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;

– плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).

При превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде над плановым значением, степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора)  принимается равной 1.

|  |  | Значения целевых показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2022 год | 2022 год | За 2022 год | CПi |
|  |  |  | прогноз | факт | % выполн. |  |
| Подпрограмма 1 "Развитие с/х и расширение рынка сельскохозяйственной продукции" |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 100,5 | 100,65 | 100,1 | 1,00 |
| 2 | Валовой сбор зерна в весе после доработки | тонн | 59000 | 43111 | 73,1 | 0,73 |
| 3 | Валовое производство молока | тонн | 64015 | 69884 | 109,2 | 1,09 |
| 4 | Доля прибыльных сельскохозпредприятий в общем их числе | процентов | 92 | 95 | 103,2 | 1,03 |
| 5 | Общая посевная площадь | га | 76039 | 75439 | 99,2 | 0,99 |
| 6 | Общая посевная площадь зерновых культур | га | 29170 | 27268 | 93,5 | 0,935 |
| 7 | Урожайность зерновых культур | ц/га | 20,8 | 19,1 | 91,8 | 0,92 |
| 8 | Общее поголовье крупного рогатого скота | голов | 25300 | 25411 | 100,4 | 1,0 |
|  | Общее поголовье коров | голов | 10737 | 10739 | 100 | 1,0 |
| 10 | Удой молока на 1 фуражную корову | кг | 6050 | 7009 | 115,8 | 1,158 |
| 11 | Удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и средне-специального образовательного учреждения | процентов | 85 | 100 | 117,0 | 1,17 |
| 12 | Количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих | человек | 150 | 175 | 116,6 | 1,16 |
| 13 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве | рублей | 25500 | 27973 | 109,6 | 1,09 |

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной подпрограммы в целом:

,

= (1+0,73+1,09+1,03+0,99+0,935+0,92+1+1+1,158+1,17+1,16+1,09)/13 =1,02

где  – степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

3) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

=9/13= 0,69

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– количество выполненных мероприятий;

– общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

4) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной подпрограммы:

,

=260/260= 1

где  – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

– фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

– плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

Под плановыми расходами на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в решении о бюджете муниципального района (городского округа) на соответствующий год по состоянию на 31 декабря.

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы:

,

= 0,69/1,02= 0,68

где  - эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

6) Оценивается эффективность реализации муниципальной подпрограммы:

,

= 1,02*0,68 = 0,69

где – эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

– степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

- эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,75.

Информация о реализации

Подпрограммы 05.1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» в муниципальном образовании «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на 2022-2027 годы.

За 2022 год в целях реализации муниципальной подпрограммы проводились следующие мероприятия:

1) Информирование сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности и личные подсобные хозяйства района о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней. Получено субсидий предприятиями всех форм собственности и личными подсобными хозяйствами района на общую сумму  236,9 млн. руб. (2020 год – 254,4 млн. руб.)

2) Участие в подготовке и реализации инвестиционных проектов по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств на территории Можгинского района в сфере агропромышленного комплекса;

Получена господдержка по Программе 1 млн. тонн молока на строительство ферм на сумму 20,08 млн. руб.

3) Приобретено сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях  на территории  Можгинского района на общую сумму 562 471,66  руб. (при 204,8 млн. руб. в 2021 году).

4) Приобретение племенного скота в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах на территории  Можгинского района на общую сумму 75,9 млн. руб. (при 44,5 млн. руб. в 2021 г).

5) Предоставление консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям по вопросам агрономии, ветеринарии, применения биологических, химических, и других препаратов, налогообложения, бухгалтерского учета и другим вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса.

6) Организованы  и проведены учебы, семинары, совещания по повышению квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района. Повысили свою квалификацию по разным направлениям 160 человек.

7) Организованы  и проведены районные конкурсы и иные мероприятия в сфере сельского хозяйства,  поощрение лучших коллективов и работники.

Подведены итоги соревнования:

-на весенне-полевых работах;

-на уборочных работах;

-в области механизации;

-среди специалистов;

- в животноводстве по итогам 9 мес. 2021г.

- в животноводстве по итогам 2020 года.

Проведены конкурсы в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и работников:

-Зоотехников-селекционеров;

-Лучшее молоко;

Торжественные мероприятия:

-«День животновода;

-«День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности».

8)  За высокие достижения в труде в течение 2021 года награды получили передовики сельского хозяйства. Проведена большая работа по подготовке наградных материалов и вручено 137 наград всех уровней (8,8% от всех работающих, награжденных в 2020 году было 123 человека).

9)  В июне на территории музея-заповедника «Лудорвай» проводился межрегиональный агропромышленный фестиваль AGRO.PRO-2021. Со всех племенных хозяйств Удмуртской Республики были отобраны лучшие животные, имеющие наивысшие экстерьерные и продуктивные качества. Из Можгинского района в номинации среди племенных телок молочного направления продуктивности в возрасте 12-14 месяцев чемпионкой стала тёлка чёрно – пестрой породы № 6207, из СПК – колхоза «Заря».  Руководитель Владимиров Валентин Спиридонович. В выставке также принимали участие и товарные хозяйства. В номинации «Товарная молочная корова третьей лактации и выше» чемпионкой стала корова по кличке Оценка из ООО «РОССИЯ». Руководитель Вершинин Аркадий Николаевич.

10) Проводился мониторинг ситуации в сельском хозяйстве района, в том числе финансово-экономического состояния сельскохозяйственных предприятий района.

Общая выручка по отчетам сельхозпредприятий за 2021 год по прогнозу составила 2 млрд.385 млн. руб., что на 10% выше прошлогоднего. Из 20 сельскохозяйственных предприятий  рентабельно завершили год 19 предприятия и 1 предприятия убыточное. В  СПК «Победа» убыток составил – 6,9 млн. руб. Чистая прибыль сельскохозяйственных предприятий составила 251 млн. руб.   Заработная плата за 2021 год в сельхозпредприятиях выросла на 11% и составила 27973 руб.

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы 05.1 в 2022 году составил 260 тыс. руб. или 100 % от годовых плановых значений.  Все расходы произведены за счет средств местного бюджета  и направлены на проведение мероприятий и конкурсов в области сельского хозяйства с целью повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта. 260 тыс. рублей направлены на материальное поощрение лучших коллективов и работников по итогам районных конкурсов и соревнований.

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов)  подпрограммы 5.1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2022-2027 годы»

по состоянию на 31.12.2022 года

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню 2021 года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Факт 2021 г. предшествующий отчетному году | План на отчетный год (2022 год) | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом (2022г) |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» |
| 05 | 1 | 1 | Индекс производства продукции с/х в хозяйствах всех категорий | процентов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Валовой сбор зерна в весе после доработки | тонн | 70203 | 59000 | 43111 | -15889 | 73,0 | 61,4 | Снижение валового сбора зерна в следствии засухи |
|  |  | 3 | Валовое производство молока | тонн | 66544 | 64015 | 69884 | + 5869 | 109,2 | 105,0 |  |
|  |  | 4 | Доля прибыльных сельхозпредприятий в общем их числе | процентов | 95 | 92 | 95 | + 3 | 103,3 | 100,0 |  |
|  |  | 5 | Общая посевная площадь | га | 76073 | 76039 | 75439 | -600 | 99,2 | 99,2 |  |
|  |  | 6 | Общая посевная площадь зерновых культур | га | 28111 | 29170 | 27268 | -1902 | 93,5 | 97,0 | Посевная площадь зерновых снижается т.к. хозяйствам необходимо большее количество грубых и сочных кормов в связи с переходом на безвыгульное содержание скота |
|  |  | 7 | Урожайность зерновых культур | ц/га | 27,3 | 20,8 | 19,1 | -1,7 | 91,8 | 70,0 | Снижение урожайности из-за засухи |
|  |  | 8 | Общее поголовье крупного рогатого скота | голов | 26052 | 25300 | 25411 | +111 | 100,4 | 100,4 | Снижение поголовья скота из-за засушливого лета и в следствии этого недостаточного количества заготовленных кормов |
|  |  | 9 | Общее поголовье коров | голов | 10732 | 10737 | 10739 | +2 | 100,0 | 100,1 |  |
|  |  | 10 | Удой молока на 1 фуражную корову | кг | 6372 | 6050 | 7009 | +959 | 115,8 | 110,0 |  |
|  |  | 11 | Удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и средне-специального образовательного учреждения | процентов | 85 | 85 | 100 | +15 | 117,6 | 117,6 |  |
|  |  | 12 | Количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих | человек | 170 | 150 | 175 | +25 | 116,7 | 102,9 |  |
|  |  | 13 | Среднемесячная номинальная заработная плата в с/х | рублей | 25090 | 25500 | 27973 | + 2473 | 109,7 | 111,4 |  |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий  подпрограммы 05.1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»

«Создание условий для устойчивого экономического развития на 2022-2027 годы»

по состоянию на 31.12.2022 года

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор) | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |
| хх | 1 |  |  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 01 |  | Информирование сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности и личные подсобные хозяйства района о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней | Отдел сельского хозяйства | В течение 2022 года | Повышение информированности получателей субсидий о государственной поддержке из бюджетов всех уровней. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 100,5%; валовой сбор зерна в весе после доработки- 64468 т; валовое производство молока- 62501 т; доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 90%. | 100,65%; 84222 т; 60122т; 100% | . |
| 05 | 1 | 02 |  | Участие в подготовке и реализации инвестиционных проектов по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств на территории Можгинского района в сфере агропромышленного комплекса | Отдел сельского хозяйства | В течение 2022 года | Реализация инвестиционных проектов на территории Можгинского района в сфере агропромышленного комплекса Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 100,5%; валовой сбор зерна в весе после доработки- 64468 т; валовое производство молока- 62501 т; доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 90%. | 100,65%; 84222 т; 60122т; 100% |  |
| 05 | 1 | 02 | 1 | Строительство здания коровника корпусов № 1,2,3,4 на 602 головы крупного рогатого скота в ООО «ВерА» | Отдел сельского хозяйства | 2021 – 2022 годы | Увеличение производства молока. Общее поголовье крупного рогатого скота 21292 гол; общее поголовье коров -9085 гол; удой молока на 1 фуражную корову 7151 кг/гол; валовое производство молока- 62501 т; | 100,65%; 20737 голов 7001 кг/гол 60122т; 100% | Проект изменен, Построен коровник на 1356 голов. Введен в эксплуатацию в декабре 2022 года. Проект завершен. |
| 05 | 1 | 02 | 2 | Строительство лагуны в ООО «Родина» | Отдел сельского хозяйства | В течение 2022-23 гг | Общее поголовье крупного рогатого скота 21292 гол; общее поголовье коров -9085 гол; удой молока на 1 фуражную корову 7151 кг; валовое производство молока- 62501 т; валовое производство мяса 8800 тонн. | 20737 гол. 8791гол. 7001 кг 60122 т 9100 т | Проект не реализован. В виду отсутствия финансовых средств. |
| 05 | 1 | 02 | 3 | Строительство кормоцеха в ООО «Родина» | Отдел сельского хозяйства | В течение 2022 г | Улучшение условий труда и увеличение производства молока Общее поголовье крупного рогатого скота 21292 гол; общее поголовье коров -9085 гол; удой молока на 1 фуражную корову 7151 кг; валовое производство молока- 62501 т; валовое производство мяса 8800 тонн. | 20737 гол. 8791гол. 7001 кг 60122 т 9100 т | Проект реализован. Введен в эксплуатацию в 2022 году. |
| 05 | 1 | 02 | 4 | Строительство коровника на 456 голов с привязным содержанием и линейным молокопроводом. Строительство 3 и 4 очереди. СПК «Держава» | Отдел сельского хозяйства | В течение 2022-24гг | Улучшение условий труда и увеличение производства молока Общее поголовье крупного рогатого скота 21292 гол; общее поголовье коров -9085 гол; удой молока на 1 фуражную корову 7151 кг; валовое производство молока- 62501 т; валовое производство мяса 8800 тонн. | 20737 гол. 8791гол. 7001 кг 60122 т 9100 т | Проект на стадии реализации. Смонтирован метало-каркас. |
| 05 | 1 | 02 | 5 | Строительство четвортого МТФ по 150 голов СПК – колхоз «Заря» | Отдел сельского хозяйства | В течение 2021-23 гг | Улучшение условий труда и увеличение производства молока Общее поголовье крупного рогатого скота 21292 гол; общее поголовье коров -9085 гол; удой молока на 1 фуражную корову 7151 кг; валовое производство молока- 62501 т; валовое производство мяса 8800 тонн. | 20737 гол. 8791гол. 7001 кг 60122 т 9100 т | Проект в стадии строительства |
| 05 | 1 | 02 | 6 | Строительство родильного помещения на площади 650 кв. метров. СПК- колхоз «Заря» | Отдел сельского хозяйства | В течение 2021-23гг | Улучшение условий труда и увеличение производства молока. Общее поголовье крупного рогатого скота 21292 гол; общее поголовье коров -9085 гол; удой молока на 1 фуражную корову 7151 кг; валовое производство молока- 62501 т; валовое производство мяса 8800 тонн. | 20737 гол. 8791гол. 7001 кг 60122 т 9100 т | Проект завершен в 2022 году. Эксплуатируется. |
| 05 | 1 | 02 | 7 | Строительство КЗС в селе Нынек. СПК «Луч» | Отдел сельского хозяйства | В течение 2022 г. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 100,5%; валовой сбор зерна в весе после доработки- 64468 т; валовое производство молока- 62501 т; доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 90%. | 100,65%; 84222 т; 60122т; 100% | Проект не завершен. Строительство продолжится в 2023 году. |
| 05 | 1 | 02 | 8 | Строительство корпуса на 400 голов в СПК «Луч». | Отдел сельского хозяйства | В течение 2021 – 2023 годы. | Улучшение условий труда и увеличение производства молока Общее поголовье крупного рогатого скота 21292 гол; общее поголовье коров -9085 гол; удой молока на 1 фуражную корову 7151 кг; валовое производство молока- 62501 т; валовое производство мяса 8800 тонн. | 20737 гол. 8791гол. 7001 кг 60122 т 9100 т | Проект приостановлен. Из-за длительной процедуры изменения в ПЗЗ. Строительство будет продолжено в 2024 году. |
| 05 | 1 | 02 | 9 | Строительство фермы на 600 голов герефордской породы КРС с беспривязным содержанием. ООО «ВерА» | Отдел сельского хозяйства | В течение 2021 – 2023 годы | Улучшение условий труда и увеличение производства мяса. Общее поголовье крупного рогатого скота 21292 гол; общее поголовье коров -9085 гол; удой молока на 1 фуражную корову 7151 кг; валовое производство молока- 62501 т; валовое производство мяса 8800 тонн. | 20737 гол. 8791гол. 7001 кг 60122 т 9100 т | Проект не реализован из-за недостаточности финансовых средств. Большие вложения сделаны на строительство коровника. |
| 05 | 1 | 02 | 10 | Модернизация завода по глубокой переработке мяса индейки. ООО «Аскор» | Отдел сельского хозяйства | В течение 2022 года | Валовое производство мяса 8800 тонн | 9100 т. | Проект не реализован из-за отказа в выдаче кредита предприятию. |
| 05 | 1 | 02 | 11 | Приобретение сельскохозяйственной техники во всех сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х на территории Можгинского района | Отдел сельского хозяйства | В течение 2022 года | Увеличение энерговооруженности и увеличение производительности труда. Индекс производства продукции сельского | 100,5 | Приобретено с/х техники СХО и КФХ на сумму 562 471,66 млн руб. (при 204,8 млн. руб. в 2021 году). |
| 05 | 1 | 02 | 12 | Приобретение племенного скота в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах на территории Можгинского района | Отдел сельского хозяйства | В течение 2022 года | Улучшение породности стада. Общее поголовье крупного рогатого скота 21292 гол; общее поголовье коров -9085 гол; удой молока на 1 фуражную корову 7151 кг; валовое производство молока- 62501 т; валовое производство мяса 8800 тонн. | 20737 гол. 8791гол. 7001 кг 60122 т 9100 т | За 2022 год приобретено 312 голов племенного скота на общую сумму более 49 млн. руб. Продажа племенного скота составила 169 голов, в том числе за пределы района 128 голов. |
| 05 | 1 | 03 | 13 | Предоставление консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям по вопросам агрономии, ветеринарии, применения биологических, химических, и других препаратов, налогообложения, бухгалтерского учета и другим вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса | Отдел сельского хозяйства | В течение 2022 года | Предоставление консультационных услуг по вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 100,5%. | 100,65% | Получено субсидий предприятиями всех форм собственности и личными подсобными хозяйствами района на общую сумму 183,492 (2021 год – 203,069 млн. руб.) Основная причина сокращения суммы субсидий в 2022 году – снижена ставка субсидии на 1 кг реализованного молока за 2021 год. |
| 05 | 1 | 04 |  | Организация и проведение учебы, семинаров, совещаний по повышению квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района | Отдел сельского хозяйства | В течение 2022 года | Количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих-150 чел. | 175чел. |  |
| 05 | 1 | 05 |  | Организация и проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и работников | Отдел сельского хозяйства | В течение 2022 года | Проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства, поощрение лучших коллективов и работников всего: в т.ч. подведение итогов соревнования: -на весенне-полевых работах; -на уборочных работах; -в области механизации; - в области животноводства за 9 месяцев; - в области животноводства по итогам 2021года; -среди специалистов по итогам года, проведение конкурсов: -по воспроизводству стада КРС - конкурс операторов машинного доения коров проведение торжественных мероприятий: -«День животновода»; -«Гырон быдтон»; -«День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»; Сумма 300 тысяч рублей. среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве – 28800 руб. Общее поголовье крупного рогатого скота 21292 гол; общее поголовье коров -9085 гол; удой молока на 1 фуражную корову 7151 кг; валовое производство молока- 62501 т; валовое производство мяса 8800 тонн. | 265,0 тысяч рублей 32613 руб/мес 20737 гол. 8791гол. 7001 кг 60122 т 9100 т 265,0 тысяч рублей | Не проведен конкурс операторов машинного доения коров.Не освоили 35 тысяч рублей. |
| 05 | 1 | 06 |  | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными кадрами сельскохозяйственных организаций Можгинского района (организационные мероприятия), с подготовкой молодых специалистов и их последующим трудоустройством в организации агропромышленного комплекса Можгинского района (целевой набор на получение высшего или среднего профессионального образования) | Отдел сельского хозяйства | В течение 2022 года | Удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и среднеспециального образовательного учреждения -85%, количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих-150 чел. | 100%; 175 чел. |  |
| 05 | 1 | 07 |  | Мониторинг ситуации в сельском хозяйстве района, в том числе финансово-экономического состояния сельскохозяйственных предприятий района. | Отдел сельского хозяйства | В течение 2022 года | Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе -90%; Номинальная заработная плата в СХО – 28800 руб/месс на работника. Выручка за 2022 год к уровню 2021 года | 100%; 32613руб/мес | Общая выручка по отчетам сельхозпредприятий за 2022 год составила 2828,986 млн рублей ( в 2021 году - 2385 млн. руб.,) |

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 31.12.2022 года

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы

| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | Наименование подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» |
|  |  | Оценка мер муниципального регулирования в рамках подпрограммы не предусмотрены |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

по состоянию на 31.12.2022 года

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2012-2027 годы

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 |  |  |  | Наименование подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» |
|  |  |  |  |  |  | Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках программы не формируются |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию муниципальной программы на 31.12.2022г.

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на 2021 год | план на 2022 год | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на 2022 год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 |  |  |  | «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» | всего | 577 | 04 | 05 | 0510661810 | 244 | 260 | 260 | 260 | 100 | 100 |
| 05 | 1 | 05 |  |  | Организация и проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и работников | Управление по развитию территорий | 577 | 04 | 05 | 0510661810 | 244 | 260 | 260 | 260 | 100 | 100 | 98,6 |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

по состоянию на 31.12.2022 г.

| Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы |  |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» | Всего |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 100 260 | 444 960 | 443,8 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 260 | 260 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 100 000 | 444700 | 444,7 |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 31.12.2022г

| Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы |  |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменений нет |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Форма 8. Результаты оценки эффективности подпрограммы 05.1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по состоянию на 31.12.2022 года

| Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы |  |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» | Заместитель главы Администрации района по сельскому хозяйству, экономике и проектной деятельности | Отдел сельского хозяйства | 0,69 | 1 | 0,69 | 1 | 0,69 |

Эффективность подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» за 2021 год неудовлетворительная. Повлияла официально подтвержденная засушливая погода в весенне-летний период 2021 года, вследствие которой не смогли получить плановый объем производства зерна.

Оценка эффективности подпрограммы 05.2 "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»

«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы

по состоянию на 31.12.2022 года

    - Для оценки эффективности муниципальной подпрограммы использовались следующие критерии:

- степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);

- степень реализации основных мероприятий, мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – степень реализации мероприятий);

- степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»;

- эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики».

    - При оценке эффективности реализации муниципальной программы оценивалась степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;

– плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).

При превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде над плановым значением, степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора)  принимается равной 1

|  |  | Значения целевых показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2022 год | 2022 год | За 2022г. | CПi |
|  |  |  | прогноз | факт | % выполн. |  |
| Подпрограмма 2 «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства |
| 1 | Число малых и средних предприятий | единиц | 79 | 86 | 108,9 | 1,09 |
| 2 | Число индивидуальных предпринимателей | единиц | 410 | 389 | 94,9 | 0,95 |
| 3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | На 10 тыс. человек населения | 168,6 | 191,4 | 113,5 | 1,14 |
| 4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 47,1 | 40,6 | 86,2 | 0,86 |
| 5 | Поступления единого налога на вмененный доход, поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района | млн. руб. | 1,00 | 1,134 | 113,4 | 1,134 |

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной подпрограммы в целом:

,

= (1,09+0,95+1,14+0,86+1,00)/5 =1,01

где  – степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

3) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

=3/5= 0,6

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– количество выполненных мероприятий;

– общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

4) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной подпрограммы:

,

=0/30= 0

где  – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

– фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

– плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

Под плановыми расходами на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в решении о бюджете муниципального района (городского округа) на соответствующий год по состоянию на 31 декабря.

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы:

,

= 0,6/0,0= 0,0

где  - эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

6) Оценивается эффективность реализации муниципальной подпрограммы:

,

= 1,01*0,6 = 0,61

где – эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

– степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

- эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,75.

Информация о реализации

Подпрограммы 05.2 «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»

на 2022-2027 годы.

За 2021 год в целях реализации муниципальной подпрограммы проводились следующие мероприятия:

1. Проводилась информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства путем:

-  публикации информации на официальном сайте Можгинского района (www.mozhga-rayon.ru в разделе Малое и среднее предпринимательство);

- доведение информации через органы местного самоуправления поселений.

По данным единого реестра на 10.01.2023 года субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Можгинского района зарегистрировано 86 юридических лиц, из них: 82 малых предприятия, 4 средних предприятия. Число индивидуальных предпринимателей составляет 389 человек.  Всего 475 субъектов малого и среднего предпринимательства (на 10.01.2023 г. – 414). В 2020 году в законодательстве РФ появилось новое понятие – «Самозанятый» или налогоплательщик применяющий  налог на профессиональный доход. По состоянию на 31.12.2022 года в данном статусе зарегистрировано 387 человек.

число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения-191, доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-40%, поступления единого налога на вмененный доход и поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района-2,22 млн. руб.

2. Для предпринимателей района были проведены следующие мероприятия:

-  при участии «Корпорации развития Удмуртской Республики» в мае прошел совместный обучающий семинар «Основы экспортной деятельности»;

- 12 июня 2022 года состоялся районный праздник «Гырон быдтон». На празднике представителями малого  бизнеса была организована выездная торговля и развлекательные услуги для детей.

В связи с распространением новой короновирусной инфекции большинство оффлайн мероприятий были переведены в формат онлайн.

3.  Для малого и среднего предпринимательства были проведены мероприятия по подготовке и переподготовке кадров. А именно:

- проведены  встречи с выпускниками ветеринарного колледжа в г. Можга;

- проводятся совместные с ЦЗН г. Можги и сельхозпредприятий ярмарки вакансий;

-  размещается информация на официальном сайте о заявленных вакансиях в сфере сельского хозяйства.

4. В течение года проводится мониторинг развития малого и среднего предпринимательства в районе. Но в связи с отсутствием данных о деятельности субъектов предпринимательства мониторинг нельзя назвать полноценным.

5. Для развития предпринимательства в Можгинском районе специалистами Администрации и членами Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства продолжается изучение опыта работы данного направления в других муниципальных образованиях, осуществляется разработка предложений по применении механизмов стимулирования и развития предпринимательства в районе.

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы 05.2 в 2022 году составил 0,0 тыс. руб. или 0 % от годовых плановых значений.

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов)  подпрограммы 05.2 «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2022-2027 годы» по состоянию на 31.12.2022 года

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Отклонение факта за 2022 год от плана на 2022 год | % исполнения плана за 2022 год | Темп роста (снижения) к уровню 2021 года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Факт за 2021 год | План на 2022 год | Факт за 2022 год |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 02 |  | Подпрограмма 2 "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" |
| 05 | 02 | 1 | Число малых и средних предприятий | единиц | 81 | 79 | 86 | 7 | 109,0 | 109,0 |  |
|  |  | 2 | Число индивидуальных предпринимателей | человек | 416 | 410 | 389 | -21 | 94,9 | 93,5 | Снижение плановых показателей связано с возможностью применять налог на профессиональный доход (самозанятость) |
| 05 | 02 | 3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | на 10 тыс. человек населения | 164,6 | 168,6 | 191,4 | 22,8 | 113,5 | 116,3 | Увеличение данного показателя связанно с активной популяризацией мер поддержки кредитными организациями, в виде льготного кредитования и предоставления субсидий для наиболее пострадавших отраслей экономики в условиях распространения новой короновирусной инфекции. |
|  |  | 4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 47,1 | 47,1 | 40,6 | -6,5 | 86,2 | 86,2 | Из-за ведения ограничений, связанных с пандемией, в отдельных отраслях экономики резко снизилась деловая активность. С целью активизации предпринимательской деятельности в районе действует муниципальная программа подпрограмма – «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства». Также оказывается различная государственная поддержка со стороны Республики. На период 2022-2024 года прогнозируется увеличение численности работников малых, средних и крупных предприятий. |
|  |  | 5 | Поступления единого налога на вмененный доход, поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района | млн. рублей | 2,84 | 1,00 | 1,134 | 1,56 | 113,4 | 39,9 |  |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий  подпрограммы подпрограммы 05.2 «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2022-2027 годы» по состоянию на 31.12.2022 года

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполне-ния факти-ческий | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 |  |  | Подпрограмма 2 "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" |
| 05 | 2 | 01 |  | Информирование населения о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике | Отдел экономики и проектной деятельности; Администрации муниципальных образований поселений Можгинского района | В течение 2022 года | В течение 2022 года | Информированность населения о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, получение предпринимателями государственной поддержки. | Велась информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства путем: 1) публикации информации на официальном сайте Можгинского района (www.mozhga-rayon.ru в разделе Малое и среднее предпринимательство); 2) доведение информации через органы местного самоуправления поселений. По данным единого реестра на 10.01.2023 года субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Можгинского района зарегистрировано 86 юридических лиц, из них: 82 малых предприятия, 4 средних предприятия. Число индивидуальных предпринимателей составляет 389 человек. Всего 475 субъектов малого и среднего предпринимательства (на 10.01.2022 г. – 414). В 2022 году в законодательстве РФ появилось новое понятие – «Самозанятый» или налогоплательщик применяющий налог на профессиональный доход. По состоянию на 31.12.2022 года в данном статусе зарегистрировано 387 человек. число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения-191, доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-40%, поступления единого налога на вмененный доход и поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района-2,22 млн. руб. |  |
| 05 | 2 | 02 |  | Размещение муниципальных заказов для субъектов малого предпринимательства | Управление по развитию территорий; Отдел экономики и проектной деятельности | В течение 2022 года | В течение 2022 года | Размещение муниципальных заказов у субъектов малого предпринимательства |  |  |
| 05 | 2 | 03 |  | Организационное содейст-вие для участия предприни-мателей района в выставках, ярмарках продукции: 1)Организация и проведение мероприятий (конкурсов, лекций, учас-тие в выставках и т.п.) в сфере малого и среднего предпринимательства в целях повышения профес-сионального мастерства, распространения передо-вого опыта и поощрения лучших; 2)Разработка и печать иллюстрационных матери-алов (буклетов, брошюр, флайеров и т.п.) направ-ленных на развитие ком-фортных условий для развития малого и средне-го предпринимательства и привлечение инвестиций | Отдел экономики и проектной деятельности | В течение 2022 года | В течение 2022 года | Участие субъектов малого предпринимательства в выставках и ярмарках, продвижение продукции субъектов малого предпринимательства района на республиканские, межрегиональные рынки | - При участии «Корпорации развития Удмуртской Республики» в мае прошел обучающий семинар «Основы экспортной деятельности»; - 12 июня 2022 года состоялся районный праздник «Гырон быдтон». На празднике представителями малого бизнеса была организована выездная торговля и развлекательные услуги для детей. В связи с распространением новой короновирусной инфекции большинство оффлайн мероприятий были переведены в формат онлайн. |  |
| 05 | 2 | 04 |  | Организация подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики и проектной деятельности | В течение 2021 года | В течение 2021 года | Организация подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего предпринимательства | -проведены встречи с выпускниками ветеринарного колледжа в г. Можга; проводятся совместные с ЦЗН г. Можги и сельхозпредприятий ярмарки вакансий; размещается информация на официальном сайте о заявленных вакансиях в сфере с/х. |  |
| 05 | 2 | 05 |  | Организация и проведение конкурса "Лучший предприниматель года" в Можгинском районе | Отдел экономики и проектной деятельности | С 2018 года не проводится | С 2018 года не проводится |  |  |  |
| 05 | 2 | 06 |  | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | Отдел экономики и проектной деятельности | В течение 2022 года | В течение 2022 года | Опубликованный на официальном сайте Можгинского района реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки. | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства является открытым и общедоступным и публикуется на официальном сайте Можгинского района в разделе «Малое и среднее предпринимательство». |  |
| 05 | 2 | 07 |  | Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства в районе, выявление проблем, разработка мер для их устранения | Отдел экономики и проектной деятельности, Совет по поддержке малого и среднего предпринимательства при Администрации муниципального образования «Можгинский район», Администрации муниципальных образований поселений в Можгинском районе | В течение 2022 года | В течение 2022 года | Проведение мониторинга развития малого и среднего предпринимательства в районе, разработка управленческих решений для устранения проблем, создания стимулов для позитивного развития. | Мониторинг проводится в течение года. |  |
| 05 | 2 | 08 |  | Изучение опыта поддержки малого и среднего предпринимательства в других муниципальных образованиях, разработка предложений по его использованию в Можгинском районе | Отдел экономики и проектной деятельности; Совет по поддержке малого и среднего предпринимательства при Администрации муниципального образования «Можгинский район» | В течение 2022 года | В течение 2022 года | Изучение опыта поддержки малого и среднего предпринимательства в других муниципальных образованиях. Разработка предложений по применению механизмов стимулирования развития предпринимательства в районе. | Изучается опыт поддержки малого и среднего предпринимательства в других муниципальных образованиях, разрабатываются предложения по его использованию в Можгинском районе |  |

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 31.12.2022 года

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы

| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | Наименование подпрограммы "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" |
|  |  | Оценка мер муниципального регулирования в рамках подпрограммы не предусмотрены |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ)

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

по состоянию на 31.12.2022 года

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 |  |  |  | Наименование подпрограммы "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" |
|  |  |  |  |  |  | Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках программы не формируются |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию муниципальной программы на 31.12.2022 г.

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на 2022 год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 02 |  |  |  | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 577 | 04 | 12 | 0520561820 |  | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 05 | 02 | 03 | 01 02 |  | Организационное содействие для участия предпринимателей района в выставках, ярмарках продукции 1 Организация и проведение мероприятий (конкурсов, лекций, участие в выставках и . п.) в сфере малого и среднего предпринимательства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших. 2 Организация и проведение мероприятий (конкурсов, лекций, участие в выставках и . п.) в сфере малого и среднего предпринимательства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших. |  | 577 | 04 | 12 | 0520561820 |  | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0 | 0 |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

по состоянию на 31.12.2022 г.

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | Всего | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» |  |  |  |
| 05 | 2 |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 31.12.2022 г.

| Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы |  |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменений нет |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Форма 8. Результаты оценки эффективности подпрограммы 05.2 «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по состоянию на 31.12.2022 года

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы

| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" | Заместитель главы Администрации района по сельскому хозяйству. экономике и проектной деятельности | Отдел экономики и проектной деятельности | 0,61 | 1,01 | 0,6 | 0,00 | 0,00 |

Эффективность подпрограммы "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" за 2022 год является удовлетворительной, но не в полном объеме. Основным положительным показателем являются поступления в бюджет Можгинского района единого налога на вмененный доход, а также поступления от патентной системы налогообложения.

Оценки  эффективности подпрограммы 05.3 «Развитие туризма»

муниципальной программы муниципального образования  «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»

«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы

по состоянию на 31.12.2022 года

    - Для оценки эффективности муниципальной подпрограммы использовались следующие критерии:

- степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);

- степень реализации основных мероприятий, мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – степень реализации мероприятий);

- степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»;

- эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики».

    - При оценке эффективности реализации муниципальной программы оценивалась степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;

– плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).

При превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде над плановым значением, степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора)  принимается равной 1.

Для оценки эффективности муниципальной подпрограммы использовались следующие критерии:

|  |  | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2022 год | 2022 год | За 2022 год |  |
|  |  |  | план | факт | % выполн. |  |
| Подпрограмма 3 "Развитие туризма" |  |
| 1 | Увеличение количества туристических маршрутов и объектов экскурсионного показа | единиц | 6 | 7 | 116,7 | 1,16 |
| 2 | Объем денежных средств полученных от мероприятий на туристических маршрутах | тыс.руб. | 600 | 849,4 | 141,5 | 1,41 |
| 3 | Численность граждан, посетивших объекты туристской индустрии Можгинского района | человек | 2500 | 10020 | 400,8 | 4,00 (принимается равной 1) |

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной подпрограммы в целом:

,

= (1,16+1,41+1)/3 = 1,19

где  – степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

3) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

=3/3= 1,00

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– количество выполненных мероприятий;

– общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

4) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной подпрограммы:

,

=100,00/100,00=1,00

где  – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

– фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

– плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

Под плановыми расходами на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в решении о бюджете муниципального района (городского округа) на соответствующий год по состоянию на 31 декабря.

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы:

,

= 1,00/1,00= 1,00

где  - эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

6) Оценивается эффективность реализации муниципальной подпрограммы:

,

= 1,19*1,00 = 1,19

где – эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

– степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

- эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,75.

Информация о реализации

Подпрограммы 05.3  «Развитие туризма» муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» в муниципальном образовании «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на 2022-2027 годы.

За 2022 год в целях реализации муниципальной подпрограммы проводились следующие мероприятия:

- Изготовление эскиза дорожного знака и  установлены  дорожные знаки 6.10.1»Указатель направления» «Туристический маршрут Тур-Поршур» на автомобильной дороге  Можга – Бемыж км20+120(справа), км 20+192 (слева) в Можгинском районе УР.

- Приобретена портативная акустическая система PR-6 и говорители РМ-85, РМ -90.

- Приобретена одноразовой бумажная посуда (кружка, стакан, тарелка картонная круглая).

- Приобретен передвижной мобильный стол для организации выставок.

- Изготовлены  визитки для рекламы Студии творчества и туризма «БурДор».

- Приобретен рециркулятор.

- Изготовление информационных буклетов «Все дороги ведут в Можгинский район» ко Дню туризма. Изготовление баннера для организации передвижных выставок по туризму

- Приобретена ткань на пошив фартуков для проведения мастер-классов по выпечке табаней.

- Проведены событийные туристические мероприятия:

-Межрайонный гастрономический фестиваль «Кватчи – табань».

-Православный праздник  «Детская пасха»,  в с. Поршур.

-В д. Старые Юбери проведен Национальный праздник «Жыт шудонъёс»

- Ко дню туризма с 23 по 30 сентября на территории Можгинского района в целях рекламы туристических программ проходила акция «Все по 100 руб.».

- Приобретена мебель для уголка туриста.

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов)  подпрограммы 05.3  «Развитие туризма» муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2022-2027 годы» по состоянию на 31.12.2022 года

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Отклонение факта за 2022 год от плана на 2022 год | % исполнения плана за 2022 год | Темп роста (снижения) к уровню 2021 года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Факт за 2021 г. | План на 2022 год | Факт за 2022 год |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование подпрограммы «Развитие туризма» |
| 5 | 3 | 1 | Увеличение количества туристических маршрутов и объектов экскурсионного показа | единиц | 3 | 6 | 7 | -1 | 116,7 | 233,3 | Ликвидация туристической программы Студия «Катар» в связи с увольнением сотрудника Кватчинского ЦСДК. |
|  |  | 2 | Объем денежных средств полученных от мероприятий на туристических маршрутах | тыс. руб. | 519,616 | 600 | 849,4 | - | 141,5 | 163,46 |  |
|  |  | 3 | Численность граждан, посетивших объекты туристской индустрии Можгинского района | человек | 9442 | 2500 | 10020 | - | 400,8 | 106,12 |  |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий  подпрограммы 05.3 «Развитие туризма» муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по состоянию на 31.12.2022 года

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор) | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |
| хх | 1 |  |  | Подпрограмма 3 «Развитие туризма» |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 | 01 |  | Формирование доступной и комфортной туристической среды | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Совершенствование системы управления туризмом и нормативно - правовой базы. Привлечение инвесторов в отрасль «Туризм» | Внедрение технологии «Бережливого управления». Создание формы Гугл календаря. |  |
| 05 | 3 | 01 | 1 | Мониторинг реализации Стратегии развития туризма в Можгинском районе на период до 2024г. | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Своевременная реализация плана стратегии развития туризма в Можгинском районе | План реализуется своевременно. |  |
| 05 | 3 | 01 | 2 | Анализ эффективности реализации Программ туристических маршрутов Можгинского района | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Совершенствование программ туристических маршрутов. | Мониторинг книги отзывов и предложений. |  |
| 05 | 3 | 01 | 3 | Формирование перечня инвестиционных проектов в сфере туризма | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Привлечение инвесторов для развития туристических маршрутов | Участие СПК-колхоза «Заря» в финансировании событийного мероприятия «Кватчи табань» и продвижения туристического маршрута Студии удмуртского костюма и быта «Куатьси» | Отсутствие интереса у Индивидуальных предпринимателей заниматься туристическим бизнесом. |
| 05 | 3 | 01 | 4 | Разработка мер по совершенствованию реализации программ туристических маршрутов Можгинского района | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Коррекция планов развития туризма. Реновация объектов туристического показа | Проведение приемок туристических программ Новогодняя программа «Емелины забавы» (д. Старые-Юбери), программа «Тур выходного дня. Игра зарница». |  |
| 05 | 3 | 01 | 5 | Обеспечение транспортной доступности объектов туристического показа и обустройство объектов транспортной инфраструктуры с учетом прохождения туристических маршрутов | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Обустройство и улучшение транспортных путей и стоянок для туристических автобусов. | О состоянии объектов туристического показа и транспортной инфраструктуры письмо направлено Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |
| 05 | 3 | 01 | 6 | Реализация мер по развитию государственно-частного партнерства в сфере туризма | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Вовлечение местного сообщества в развитие туризма. |  | Отсутствие интереса у Индивидуальных предпринимателей заниматься туристическим бизнесом. |
| 05 | 3 | 01 | 7 | Участие в грантовых программах с проектами в сфере туристической деятельности | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Подготовка проектов для участия в грантовых программах. | Участие в грантовых программах. | 5 апреля защитили один из проектов на конкурсе «Лучшее муниципальное образование»- «Благоустройство туристической территории «Кудыкина гора» . Данный проект подразумевает благоустройство центральной части села Большая Уча и направлен на развитие круглогодичного проведения досуга туристов. Проект не прошёл отбор. |
| 05 | 3 | 01 | 8 | Реализация мер по регулированию индивидуальных и коллективных средств размещения | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Создание экономичных индивидуальных и коллективных средств размещения. |  | Неготовность местного населения оформиться ИП или Самозанятым и оформлять гостевые дома. |
| 05 | 3 | 02 |  | Повышение качества и конкурентоспособности туристического продукта на внутреннем и внешнем рынках | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Развитие туристической инфраструктуры и различных объектов туризма, что ведет к повышению эффективности конкурентоспособности районного турпродукта | Изготовлены 4 баннера для организации передвижных выставок. |  |
| 05 | 3 | 02 | 1 | Совершенствование системы классификации объектов туристиеской индустрии | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Разработка предложений по модернизации традиционных туристических маршрутов для стимулирования повторных визитов. | Обновление экскурсионной программы на туристических маршрутах «На Кудыкиной горе» с.Большая Уча, «Святой источник» д. Большие Сибы. |  |
| 05 | 3 | 02 | 2 | Реализация мер поддержки приоритетных направлений развития туризма в Можгинскм районе: агротуризм, экотуризм, этнотуризм, молодежный туризм | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Повышение экологической чистоты природных территорий в местах активного развития туризма. | Внедрение бумажной одноразовой посуды. |  |
| 05 | 3 | 02 | 3 | Участие в учебных программах по подготовке, переподготовке, повышению квалификации специалистов в области туризма | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Обучение работников культуры инновационным методам работы ,маркетинговой деятельности. | Составление технологической карты по каждой туристической программе для предоставления туристические агенства УР. |  |
| 05 | 3 | 03 |  | Усиление социальной роли туризма | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Взаимодействие с различными категориями граждан | Приобретены аккустическая система и передвижной стол для удобства работы с детьми и людьми пожилого возраста. |  |
| 05 | 3 | 03 | 1 | Разработка и реализация программ социального, культурно-познавательного, патриотического, экологического, этнографического, сельского и молодежного туризма | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Разработка льгот и скидок для различных слоев и категорий граждан. | Проведение акции «Все по 100» |  |
| 05 | 3 | 03 | 2 | Внедрение безбарьерной среды на объектах туристических маршрутов для людей с ограниченными физическими возможностями | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Создание условий Доступной среды на туристических объектах |  | Отсутствие финансирования. |
| 05 | 3 | 03 | 3 | Проведение конкурсов и иных мероприятий туристической направленности | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | привлечение населения для создания новых туристических маршрутов и продвижения достопримечательностей. | Привлечение частного лица, жительницы д. Лудзи-Шудзи в проведение программы «Литературная тропа «У реки Лудзинки». |  |
| 05 | 3 | 03 | 4 | Развитие волонтерской деятельности в сфере туризма | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Привлечение волонтеров для проведения масштабных мероприятий и уборке территории. | Привлечены ваолонтеры культуры для проведения «Молодёжных квестов» на Событийных мероприятиях «Кватчи табань», Гырон – быдтон», «Детская пасха.» Учеба в Республиканском образовательном форуме-интенсив волонтеров культуры Удмуртии «ВАЛЧЕ », по привлечению волонтеров на проведение событийных мероприятий. |  |
| 05 | 3 | 04 |  | Комплексное обеспечение безопасности туристской деятельности | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Обеспечение безопасности на туристических маршрутах | Обеспечение учреждений культуры имеющих туристические программы средствами индивидуальной защиты и дез. Средствами, масками, перчатками. |  |
| 05 | 3 | 04 | 1 | Реализация мер по обеспечению безопасности туризма | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Обеспечение безопасности туристов на турмаршрутах. | Акарицидная обработка территории, иследование пробы воды на родниках. |  |
| 05 | 3 | 05 |  | Продвижение туристического продукта | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Увеличение количества принимаемых туристов-увеличение объема платных туристских услуг увеличение количества размещенных публикаций укрепление положительного имиджа Можгинского района как туристского района | Привлечение молодёжной аудитории в рамках программы «Пушкинская карта». |  |
| 05 | 3 | 05 | 1 | Разработка маркетинговой стратегии развития туризма | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Рекламма туристических маршрутов. | Разработка баннеров и афиш туристических программ в едином стиле. Составление единой Туристической карты с размещением точек туристических достопримечательностей. |  |
| 05 | 3 | 05 | 2 | Установка указателей туристической навигации | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Установка указателей туристической навигации | Изготовление эскиза дорожного знака и установлены дорожные знаки 6.10.1»Указатель направления» «Туристический маршрут Тур-Поршур» на автомобильной дороге Можга – Бемыж км20+120(справа), км 20+192 (слева) в Можгинском районе УР. |  |
| 05 | 3 | 05 | 3 | Создание официального сайта, официальной страницы Вконтакте, Инстаграмм, Facebook и сотрудничество с местными и региональными СМИ. Создание информационного банка данных по туристским ресурсам и обеспечение свободного доступа широкой общественности к этим сведениям | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Информирование о туристской деятельности в Можгинском районе в социальных сетях для широкой аудитории | Ведение страницы «БурДор» и размещение рекламы. |  |
| 05 | 3 | 05 | 4 | Продвижение местной сувенирной продукции на туристическом рынке | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Увеличение объёма продаж сувенирной продукции | Размещение витрин на туристических точках. Разработка нового ассортимента туристической продукции. |  |
| 05 | 3 | 05 | 5 | Реализация мероприятий по развитию событийного туризма | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Организация масштабных мероприятий и привлечение гостей из соседних регионов. | Проведено 3 событийных мероприятия: «Гастрономический праздник «Кватчи-табань», Пасхальный праздник «Пасхальный звон», Национальный праздник «Жыт шудонъёс». |  |
| 05 | 3 | 05 | 6 | Формирование и продвижение календаря событий в Можгинском районе | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Информирование населения о событийных мероприятиях через календарь событийных дат. | Разработка календаря событийных дат на 2023 год. |  |
| 05 | 3 | 05 | 7 | Реализация мероприятий по созданию и формированию имиджа Можгинского района, как района, благоприятной для туризма | Управление культуры и молодёжной политики, МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» | 2022-2027 годы | Положительный имидж Можгинского района | Разработка и выпуск буклета «Все дороги ведут в Можгинский район» |  |

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования подпрограммы 05.3 «Развитие туризма» муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по состоянию на 31.12.2022 года

| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 | Наименование подпрограммы «Развитие туризма» |
|  |  | Оценка мер муниципального регулирования в рамках подпрограммы не предусмотрены |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подпрограммы 05.3 «Развитие туризма» муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по состоянию на 31.12.2022 года

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 |  |  |  | Наименование подпрограммы «Развитие туризма» |
|  |  |  |  |  |  | Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках программы не формируются |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртская Республика» на реализацию подпрограммы 05.3 «Развитие туризма» муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по состоянию на 31.12.2022 года

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на 2022 год | план на 2023 год | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на 2023 год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 |  |  |  | «Развитие туризма» | всего | 577 | 04 | 05 | 0510661810 | 244 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05 | 3 | 02 |  |  | Повышение качества и конкурентоспособности туристического продукта на внутреннем и внешнем рынках | Отдел культуры и молодёжной политики | 608 | 04 | 12 | 0530461830 | 240 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100 | 100 |
| 05 | 3 | 03 |  |  | Усиление социальной роли туризма | Отдел культуры и молодёжной политики | 608 | 04 | 12 | 0530461830 |  | 15,0 | 15,00 | 15,00 | 100 | 100 |
| 05 | 3 | 04 |  |  | Комплексное обеспечение безопасности туристской деятельности | Отдел культуры и молодёжной политики | 608 | 04 | 12 | 0530461830 | 240 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100 | 100 |
| 05 | 3 | 05 |  |  | Продвижение туристического продукта | Отдел культуры и молодёжной политики | 608 | 04 | 12 | 0530461830 | 240 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 100 | 100 |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию подпрограммы 05.3 «Развитие туризма» муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по состоянию на 31.12.2022 года

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 | «Развитие туризма» | Всего |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 8. Результаты оценки эффективности подпрограммы 05.3 «Развитие туризма» муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по состоянию на 31.12.2022 года

| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 | «Развитие туризма " | Заместитель главы Администрации района по сельскому хозяйству. экономике и проектной деятельности | Отдел культуры и молодёжной политики | 1,19 | 1,19 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы |  |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2022-2027 годы | Заместитель главы Администрации района по сельскому хозяйству, экономике и проектной деятельности | Отдел сельского хозяйства; Отдел экономики и проектной деятельности; Отдел культуры и молодёжной политики | 0,83 | 1,07 | 0,76 | 0,67 | 0,56 |
| 05 | 1 | «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» | Заместитель главы Администрации района по сельскому хозяйству, экономике и проектной деятельности | Отдел сельского хозяйства | 0,69 | 1 | 0,69 | 1 | 0,69 |
| 05 | 2 | "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" | Заместитель главы Администрации района по сельскому хозяйству. экономике и проектной деятельности | Отдел экономики и проектной деятельности | 0,61 | 1,01 | 0,6 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 3 | «Развитие туризма " | Заместитель главы Администрации района по сельскому хозяйству. экономике и проектной деятельности | Отдел культуры и молодёжной политики | 1,19 | 1,19 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

# Footnotes

Заполняется для годового отчета.

Заполняется для годового отчета.

Заполняется для годового отчета.