**[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**по состоянию на 31.12.2016г.**

Наименование муниципальной программы «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Можгинский район» на 2015-2020 годы.»

| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[[1]](#footnote-1) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |
| МП | Пп |
|  |  |  | **Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Можгинский район» на 2015-2020 годы.»** | | | | | | | | |
| **х** |  | 1 | количество проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодежи; | ед | 163 | 170 | 177 |  | 104,1% |  |  |
| 2 | темп роста (снижения) зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе связанных со сбытом наркотических веществ, выявленных правоохранительными органами в муниципальном образовании «Можгинский район», по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; | % | 28  (+4%) | 28  (+4%) | 28  (+4%) |  | 100 % |  |  |
|  |  | 3 | Доля детей и молодёжи охваченных профилактическими мероприятиями | % | 27,5 | 27,5 | 27,6 |  | 100,3 |  |  |
|  |  | 4 | Количество образовательных учреждений, в которых реализуются программы по профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни; | ед. | 13 | 18 | 18 |  | 100 |  |  |

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**по состоянию на 31.12.2016г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Можгинский район» на 2015-2020 годы.» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **11** | **0** | **1** |  | **Усиление взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных формирований и граждан по профилактике распространения наркомании и связанной с ними преступностью. Развитие и укрепление системы межведомственного взаимодействия в организации профилактики наркомании.** |  |  |  |  | достигнут |  |
| 11 | 0 | 1 | 1 | Проведение мониторинга наркоситуации с целью изучения фактических масштабов распространения наркомании на территории муниципального образования "Можгинский район" | ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский»  БУЗ УР «Можгинская РБ работа МЗ УР» | 2015-2020 годы  (ежекв) | Изучение фактических масштабов распространения наркомании на территории муниципального образования "Можгинский район" | В течение года ежеквартально представляются отчеты о наркоситуации в районе |  |  |
|  |  | 1 | 2 | Организация деятельности антинаркотической комиссии, анализ результатов реализации Программы на заседаниях комиссии | Администрация муниципального образования «Можгинский район»  Антинаркотическая межведомственная комиссия муниципального образования «Можгинский район» | 2015-2020 годы | Анализ результатов реализации Программы | Проведены 4 заседания комиссии, анализ программы запланирован на 1 заседании комиссии 2017г |  |  |
|  |  | 1 | 3 | Проведение пресс-конференций, "круглых столов" по проблемам противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами | ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский»  БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР»  Управления культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Можгинский район»  Управления образования и семьи  Администрации муниципального образования «Можгинский район»  ЗЦ по предупреждению и борьбе со СПИДом и другими ИЗ | 2015-2020  годы  (согл.  планов) | Повышение уровня информированности населения.  Сдерживание распространения незаконного потребления наркотиков. | Проведены классные часы с педколлективом, родителями и подростками с участием представителей МВД |  |  |
|  |  | 1 | 4 | Осуществление мероприятий, направленных на выявление лиц, предоставляющих свои помещения для изготовления и потребления наркотических средств, с целью пресечения преступлений, связанных с изготовлением наркотических средств и содержанием наркопритонов | ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский»  БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР» | 2015-2020 годы (согл. планов) | Сдерживание распространения незаконного потребления наркотиков | Работа в данном направлении ведется |  |  |
| … |  | 1 | 5 | Своевременное информирование БУЗ УР "Можгинская РБ УР" о потребителях наркотических средств, совершивших преступления и правонарушения | ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» | 2015-2020 годы | Сдерживание распространения незаконного потребления наркотиков | Работа в данном направлении ведется |  |  |
|  |  | 1 | 6 | Организация и проведение мероприятий в рамках межведомственной оперативно-профилактической операции "Мак", направленных на информирование населения об ответственности за незаконное культивирование наркосодержащих растений | ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» | 2015-2020 годы  (ежегодно) | Повышение уровня информированности населения.  Информирование населения об ответственности за незаконное культивирование наркосодержащих растений. | Работа ведется в рамках операции «Мак», мероприятия проведены с привлечением глав поселений, вопрос рассмотрен на заседаниях комиссии |  |  |
|  |  | 1 | 8 | Размещение на территории муниципального образования «Можгинский район» социальной рекламы антинаркотического содержания, в том числе в СМИ | ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский»  Сельские поселения муниципального образования «Можгинский район»  Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Можгинский район», Управлен6ие образования и семьи Администрации муниципального образования «Можгинский район»  СМИ г. Можги и Можгинского района | 2015-2020 годы  (ежекв) | Повышение уровня информированности населения.  Сдерживание распространения незаконного потребления наркотиков | В каждом поселении района оформлены стенды по профилактике наркомании  Выпущены буклеты и распространены в районе |  |  |
|  |  | 1 | 9 | Размещение в СМИ, в том числе на сайтах, материалов по вопросам ответственности, связанной с незаконным приобретением, хранением и сбытом наркотических средств | ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский»  СМИ г. Можги и Можгинского района | 2015-2020 годы  (1 раз в 6 мес) | Повышение уровня информированности населения.  Сдерживание распространения незаконного потребления наркотиков | Работа ведется постоянно |  |  |
|  |  | 1 | 10 | Работа СМИ по формированию общественного мнения, направленного на популяризацию здорового образа жизни и предупреждение употребления психоактивных веществ | ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский»  Администрация муниципального образования «Можгинский район»  Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Можгинский район»  СМИ г. Можги и Можгинского района | 2015-2020 годы  (постоянно) | Повышение уровня информированности населения.  Сдерживание распространения незаконного потребления наркотиков | Работа ведется постоянно |  |  |
| **11** | **0** | **2** |  | **Проведение целенаправленной работы по профилактике немедицинского потребления наркотиков среди подростков и молодежи** |  |  |  | Частично достигнут |  |  |
| … |  | 2 | 1 | Проведение профилактической работы по недопущению распространения курительных смесей и новых видов ПАВ на территории Можгинского района (с заслушиванием субъектов профилактики) | ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский»  Администрация муниципального образования «Можгинский район»  Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 2015-2020 годы  (ежегодно) | Сдерживание распространения незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ.  Повышение уровня информированности населения.  Увеличение доли детей и молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями | На каждом заседании комиссии были заслушены субъекты профилактики о профилактической работы по недопущению распространения курительных смесей и новых видов ПАВ |  |  |
|  |  | 2 | 2 | Организация профилактической работы с несовершеннолетними, проживающими в семьях лиц, совершивших правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков | ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» | 2015-2020 годы  (постоянно) | Сдерживание распространения незаконного потребления наркотиков.  Повышение уровня информированности населения.  Увеличение доли детей им молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями | По данному направлению информации нет |  | Информация по данному направлению не представлена |
|  |  | 2 | 3 | Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий с привлечением творческих коллективов, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией – 26 июня | Управление образования и семьи Администрации муниципального образования «Можгинский район»  Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 2015-2020 годы  (ежегодно) | Повышение уровня информированности населения.  Увеличение доли детей им молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями. | Фестиваль творчества среди молодёжи «Скажем наркотикам нет!» в рамках туристического слета среди молодёжи 02.07.2017 года. |  |  |
|  |  | 2 | 4 | Систематическое проведение в учебных заведениях классных часов и родительских собраний с приглашением специалистов здравоохранения и правоохранительных органов (по согласованию) в целях доведения до учащихся и родителей информации о вреде запрещенных к обороту и употреблению наркотических веществ, в том числе курительных смесей | Управление образования и семьи Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 2015-2020 годы  (в соотв. с планами) | Повышение уровня информированности населения.  Увеличение доли детей им молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями. | В течение года проведены лекции, родительские собрания, классные часы о вреде наркотических веществ, курительных смесей |  |  |
|  |  | 2 | 5 | Организация мероприятий по профилактике наркомании и наркопреступности среди несовершеннолетних и молодежи в детских оздоровительных лагерях в летний период | Управление образования и семьи Администрации муниципального образования «Можгинский район»  Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 2015-2020 годы  (ежегодно) | Повышение уровня информированности населения.  Увеличение доли детей им молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями. | в летний период  в детских оздоровительных лагерях проведены мероприятия по ЗОЖ, мероприятия по профилактике наркомании |  |  |
|  |  | 2 | 6 | Организация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотических средств и психотропных веществ, в том числе путем проведения профилактических медицинских осмотров учащихся, студентов и лиц призывного возраста на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ | Управление образования и семьи Администрации муниципального образования «Можгинский район»  БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР»  ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» | 2015-2020 годы  (ежегодно) | Сдерживание распространения незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ.  Выявление потребителей наркотических средств и психотропных веществ. | В четырёх школах района МСКОУ «Большеучинская школа –интернат», МБОУ «Большеучинская СОШ», МБОУ «Пычасская СОШ», МБОУ «Нынекская СОШ»проведено социально- психологическое тестирование на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 7 | Организация и проведение семинара «Проблемы профилактики потребления психоактивных веществ в образовательных учреждениях» с участием специалистов по профилактике аддиктивного поведения у детей и молодежи | Управление образования и семьи Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 2015-2020 годы  (соотв. с планами) | Сдерживание распространения незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ.  Повышение уровня информированности населения.  Увеличение доли детей им молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями | Во всех образовательных учреждениях Можгинского района прошли мероприятия, направленные на профилактику немедицинского потребления наркотиков для учащихся, их родителей и педагогических коллективов школ. Для увеличения эффективности проводимой работы, администрация школ привлекала к работе специалистов разной направленности |  |  |
|  |  | 2 | 8 | Проведение профильных лагерей, военно-спортивных сборов для подростков и юношей допризывного возраста, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел | Управление образования и семьи Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 2015-2020  годы  (ежегодно) | Сдерживание распространения незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ.  Повышение уровня информированности населения.  Увеличение доли детей им молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями | Участие подростков республиканских лагерных сменах: туристический лагерь «Искатели приключений» (2 чел.), республиканская смена «Вамыш» (2 чел.), всероссийский лагерь «Орленок» (1 чел.), «Вахта памяти» (1 чел.), Зональный конкурс «Юный пожарный» (3 чел.), республиканская лагерная смена «Егит тулкым» (40 чел.), республиканская смена «Блокпост» (3 чел.), республиканская смена «Призывник» (1 чел.), респ. смена «Свежий ветер» (2 чел.), лагерная смена по профориентации «В отрядном ритме» (3 чел.), респуб. Смена «Шундыкар» (2 чел.) |  |  |
|  |  | 2 | 9 | Организация и проведение семинаров для специалистов по теме «Организация профилактической работы с семьями, имеющими наркозависимых» | Управление образования и семьи Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 2015-2020 годы  (в соотв. с планами) | Сдерживание распространения незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ.  Повышение уровня информированности населения | Были проведены согласно плану |  |  |
|  |  | 2 | 10 | Изготовление и распространение печатных информационно-пропагандистских материалов антинаркотической направленности и средств наглядной агитации с указанием контактных телефонов, в том числе телефонов доверия правоохранительных органов (памятки, буклеты, плакаты и т.д.) | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 2015-2020 годы  (ежегодно) | Повышение уровня информированности населения | Разработка и распространение буклетов: «Осторожно, электронные сигареты!» - 100 шт., «Я против курения» - 60 шт. |  |  |
|  |  | 2 | 11 | Проведение антирекламы вредных привычек при организации культурно-массовых мероприятий для подростков и молодежи | Управление образования и семьи Администрации муниципального образования «Можгинский район»  Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 2015-2020 годы  (ежегодно) | Повышение уровня информированности населения.  Увеличение доли детей им молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями | Перед проведением культурно-массовых мероприятий в фойе ДК оформлены стенды –антирекламы вредных привычек, Ящики «Сообщи, где торгуют смертью!» |  |  |
| **11** | **0** | **3** |  | **Совершенствование системы лечебной и реабилитационной помощи наркозависимым лицам, психотерапевтической работы с родственниками (созависимыми)** |  |  |  | Частично достигнут |  |  |
|  |  | 3 | 1 | Организация консультационных приемов учащихся врачами психиатрами-наркологами в образовательных учреждениях | БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР»  Управление образования и семьи Администрации муниципального образования «Можгинскийракйон» | 2015-2020  годы  (постоянно) | Выявление потребителей наркотических средств и психотропных веществ | Организованы Дни подростка в СОШ и ООШ района с привлечением специалистов |  |  |
|  |  | 3 | 2 | Проведение интенсивной терапии больным наркоманией и токсикоманией в отделении БУЗ «Можгинская РБ МЗ УР» | БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР» | 2015-2020 годы  (на системной основе) | Повышение уровня качества оказания медицинской помощи | - |  | По данному мероприятию информация не представлена |
|  |  | 3 | 3 | Проведение целенаправленной работы с наркозависимыми и родственниками лиц, участвующих в реабилитационных программах | БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР» | 2015-2020 годы | Увеличение числа больных наркоманией, прошедших реабилитацию | - |  | По данному мероприятию информация не представлена |

1. Заполняется для годового отчета. [↑](#footnote-ref-1)