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Исполнение Плана 
мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов муниципального образования «Муниципальный округ 
Можгинский район Удмуртской Республики» за 9 месяцев 2026 года
	
№ п/п
	№ п/п  Типового Плана
	Наименование мероприятия
	Механизм (инструмент) реализации
	Структурные подразделения Органа местного самоуправления, ответственные за реализацию
	Срок реализации
	Целевой показатель
	Оценка бюджетного эффекта (тыс. рублей)                                                                                                                      

	
	
	
	
	
	
	
	2026 год
(план)
	2026 год
 (факт)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	1
	Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых ДОХОДОВ

	1.1
	1.1
	Поддержка отраслей экономики

	1.1.1
	1.1.1
	Поступление  налогов от субъектов предпринимательства, реализующих инвестиционные проекты (участники приоритетных инвестиционных проектов, резиденты территорий опережающего развития, особых экономических зон, индустриальных парков, участники специальных инвестиционных контрактов), с учетом конъюнктуры и при условии признания их эффективными
	оценка эффективности налоговых льгот и внесение изменений в нормативные правовые акты муниципальных образований
	Отдел экономики Администрации р-на
	2026 – 2030 годы
	налоговые поступления в бюджет, тыс. рублей 
	510,0
	0

	1.1.2
	1.1.2
	Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов субъектами бизнеса

	Указ Главы УР от 19.06.2015 №123 «Об утверждении Порядка подготовки и принятия Главой Удмуртской Республики решения о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, предназначенного для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабного инвестиционного проекта, в аренду без проведения торгов»
	Отдел экономики Администрации р-на;

Отдел имущественных отношений Администрации р-на
	2026 – 2030 годы

	увеличение налоговых поступлений в бюджет, тыс. рублей 
	0
	0

	1.1.3
	1.1.7
	Увеличение доходов от туризма
	введение туристического налога на территории муниципальных образований
	Отдел экономики Администрации р-на
	2026 – 2030 годы

	дополнительные поступления доходов в местные бюджеты, тыс. рублей
	0
	0

	1.1.4
	Х
	Привлечение новых субъектов налогообложения на территорию района
	выявление субъектов налогообложения, осуществляющих деятельность на территории района без регистрации, а также без постановки на налоговый учет в качестве обособленного подразделения по месту фактического осуществления деятельности
	Отдел экономики Администрации р-на
	2026 – 2030 годы

	дополнительные поступления доходов в местные бюджеты, тыс. рублей
	9 548
	3 540

	1.2
	1.5
	Работа с имущественным комплексом

	1.2.1
	1.5.1
	Наполнение Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) необходимыми сведениями в целях актуализации налоговой базы, в том числе за счет: проведения комплексных кадастровых работ; выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости
	выполнение комплексных кадастровых работ. Реализация Федерального закона от 30 декабря 2020 года N 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
	Отдел имущественных отношений Администрации р-на
	2026 – 2030 годы

	уточнение характеристик в отношении объектов недвижимости в целях актуализации налоговой базы, единиц
	4 444
	3 500


	1.2.2
	1.5.3
	Выявление неиспользуемого или неэффективно используемого недвижимого имущества, в том числе земельных участков, на территории муниципального образования и его вовлечение в хозяйственный оборот (в рамках «дорожной карты»)
	реализация неиспользуемого недвижимого имущества путем проведения конкурентных процедур. Передача неиспользуемого недвижимого имущества на иной уровень собственности в целях реализации полномочий ОМС в УР, исполнительных органов Удмуртской Республики, федеральных органов государственной власти. Реализация комплекса мероприятий, направленных на списание ветхих, аварийных объектов недвижимого имущества
	Отдел имущественных отношений Администрации р-на
	2026 – 2030 годы

	количество объектов недвижимости, в отношении которых реализованы решения о вовлечении в хозяйственный оборот, единиц
	40
	26

	
	
	
	
	
	
	неналоговые доходы, полученные в результате реализации «дорожной карты», тыс. рублей
	6 339
	6 231



	1.2.3
	1.5.4
	Увеличение поступлений по налогу на имущество физических лиц в результате работы с имущественным комплексом
	Комплекс мероприятий по обеспечению  своевременного ввода в эксплуатацию жилья, а также меры для понуждения к оформлению объекта ИЖС и земельного участка под ним  в собственность
	Отдел по строительству и ЖКХ Администрации р-на;

Отдел имущественных отношений Администрации р-на



	2026 –  2030 годы

	Ввод в эксплуатацию  жилья,                           кв. метров 
	7 700
	5 771

	
	
	
	
	
	
	Прирост поступлений доходов в бюджет, тыс. рублей
	Бюджетный эффект (результат) будет определен по итогам проведения мероприятия
	136

	1.3
	1.6
	Легализация теневой занятости

	1.3.1
	1.6.1
	Принятие мер по противодействию нелегальной занятости и
налогообложению выплачиваемых доходов
	проведение информационно-разъяснитель- ной кампании с целью формирования негативного отношения среди населения к нелегальной занятости, освещение ее последствий
	Отдел экономики Администрации р-на
	2026-2030 годы

	увеличение поступления доходов в бюджет, тыс. рублей

	354
	6 229


	1.3.2
	1.6.2
	Увеличение поступлений от крупнейших налогоплательщиков
	Проведение индивидуальной работы с крупными налогоплательщиками на основании информации налоговых органов и мониторинга налогоплательщиков, заявляющих налоговые убытки от осуществления финансово-хозяйственной деятельности, имеющих налоговую нагрузку ниже средней по отрасли, снижающих налоговые перечисления и (или) имеющих задолженность по платежам в местный бюджет

	УФНС по УР (по согласованию)

Отдел экономики Администрации р-на;  
	2026-2030 годы

	увеличение поступления доходов в бюджет, тыс. рублей

	0
	0

	1.4
	1.7
	Мероприятия по улучшению администрирования доходов

	1.4.1
	1.7.1
	Сокращение недоимки по налоговым платежам, поступающим в бюджет муниципального образования
	Принятие мер по взысканию задолженности по налогам и сборам в рамках полномочий налоговых органов:
-направление в ОМС в УР перечней организаций и учреждений, финансируемых из регионального и местных бюджетов, имеющих задолженность по налоговым платежам;
-проведение ОМС в УР адресной работы с налогоплательщиками
	Администраторы доходов;  
                                         УФНС по УР (по согласованию);   
  
Управление финансов Администрации р-на;

Отдел экономики Администрации р-на
 
Управление по развитию территорий Администрации р-на


	2026-2030 годы

	дополнительные поступления доходов в бюджет (снижение недоимки к уровню начала года), тыс.рублей.
	3 138,0
	0

	1.4.2
	1.7.2
	Принятие мер по взысканию задолженности по налогам и сборам в рамках полномочий налоговых органов
	Улучшение качества администрирования
	Администраторы доходов;

УФНС по УР (по согласованию);   
	2026-2030 годы

	Поступления в бюджет задолженности по налогам, тыс. рублей
	0
	0

	1.4.3
	1.7.3
	Обеспечение межведомственного взаимодействия по вопросам выявления и пресечения нецелевого использования земельных участков и необоснованной минимизации налоговой нагрузки собственниками земельных участков
	Улучшение качества администрирования
	Администрация Можгинского р-на (земельный контроль)
	2026-2030 годы

	Дополнительные поступления в бюджет, тыс. рублей
	50,0
	0

	1.5
	1.8
	Мероприятия по управлению неналоговыми доходами

	1.5.1
	1.8.1
	Повышение доходов от муниципальных унитарных предприятий (далее – МУП )
	Мониторинг деятельности и оценка финансового состояния МУП, пересмотр тарифов на предоставление услуг
	Администрация Можгинского р-на (отдел экономики), выполняющая функции учредителя МУП
	2026-2030 годы

	прирост доходов от перечисления в бюджет части прибыли МУП, тыс. рублей 
	0
	0

	1.5.2
	1.8.3
	Расширение плана (программы) приватизации муниципального имущества для его вовлечения в экономический оборот
	Анализ имеющейся собственности и внесение изменений в программу приватизации
	Отдел имущественных отношений Администрации р-на
	2026-2030 годы

	дополнительные поступления доходов в бюджет, тыс. рублей
	2 000
	1 610

	1.5.3
	1.8.7
	Контроль переплат налогов на Едином налоговом счете (ЕНС)
	Улучшение качества администрирования
	МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского р-на»
	2026-2030 годы


	отсутствие переплат налогов на ЕНС, да/нет

	да
	нет
(переплата составила 280,2 тыс.руб., ведутся работы по снижению)


	1.5.4
	1.8.8
	Принятие мер по взысканию просроченной дебиторской задолженности по неналоговым доходам
	Улучшение качества администрирования
	Отдел имущественных отношений совместно с юридической службой Администрации р-на
	2026-2030 годы

	поступления в бюджет сумм дебиторской задолженности, тыс. рублей 
	1 000
	1 356

	1.5.5
	1.8.9
	Увеличение потока доходов за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также за предоставление права на размещение нестандартных торговых точек
	Проведение аукционов на право заключения договоров на установку рекламных конструкций,  размещение нестандартных торговых точек
	Отдел строительства и ЖКХ Администрации р-на;

Отдел экономики Администрации р-на

Управление территориального развития Администрации р-на
	2026-2030 годы

	Дополнительные поступления доходов в бюджет, тыс. рублей
	0
	0

	1.5.6
	1.9
	Реализация Плана по проведению оценки эффективности налоговых расходов муниципального образования в Удмуртской Республике и устранению неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам) 
	Постановление Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 года № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
	Управление финансов Администрации р-на – кураторы налоговых расходов
	2026-2030 годы
	сокращение потерь от неэффективных налоговых льгот, тыс. рублей
	0
	0

	1.5.7
	Х
	Работа по привлечению  к административной ответственности за правонарушения, установленные соответствующими нормативными правовыми актами и штрафные санкции за нарушений условий муниципальных контрактов
	Рейды и заседания Административной комиссии.                 Контроль за соблюдением условий муниципальный контрактов
	Администрация района; Административная комиссия; 
МКУ «Централизо                 ванная бухгалтерия по обслуживанию муниципальный учреждений»
	2026-2030 годы

	Дополнительные поступления доходов в бюджет, тыс.рублей
	389
	945

	
	Бюджетный эффект по разделу 1
	23 328

	20 047

	2
	2
	Меры по оптимизации РАСХОДОВ бюджета муниципального образования, повышению эффективности использования бюджетных средств

	2.1
	2.1
	Оптимизация и повышение эффективности расходов в сфере муниципального управления

	2.1.1
	2.1.1
	При установлении либо изменении функций и полномочий органов местного самоуправления проведение анализа функций и полномочий органов местного самоуправления в целях исключения их дублирования
	при подготовке и рассмотрении проектов нормативных актов 
устанавливающих либо изменяющих функции и полномочия органов местного самоуправления, проведение анализа функций и полномочий органов местного самоуправления в целях недопущения их дублирования. Внесение изменений в положения о соответствующих органах местного самоуправления (при необходимости)
	Руководитель аппарата Администрации р-на
	2026-2030 годы

	отсутствие дублирующих функций и полномочий органов местного самоуправления, да/нет
	да
	да

	
	
	
	
	
	
	экономия бюджетных средств за счет реализации предложений, тыс. рублей
	Бюджетный эффект (результат) будет определен по итогам проведения мероприятия
	0

	2.1.2
	2.1.4
	Обеспечение соблюдения нормативов общей площади органов местного самоуправления в Удмуртской Республике 

	Разработка (актуализация) нормативных правовых актов, регулирующих нормативы общей площади органов местного самоуправления, контроль их соблюдения, отказ от избыточных площадей, арендуемых на платной основе
	Руководитель аппарата Администрации р-на

	2026-2030 годы

	сокращение расходов бюджета, тыс. рублей
	Бюджетный эффект (результат) будет определен по итогам проведения мероприятия
	0

	2.1.3
	2.1.5
	Оптимизация расходов на формирование и содержание автопарка, обслуживающего органы местного самоуправления в Удмуртской Республике 

	Замена дорогостоящих автомобилей на более экономичные по цене и стоимости обслуживания; диспетчеризация использования автопарка; оказание платных транспортных услуг третьим лицам
	Руководитель аппарата Администрации р-на

МКУ «ЕДДС Можгинского района»

МКУ «Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений»
	2026-2030 годы

	сокращение расходов бюджета, тыс. рублей
	Бюджетный эффект (результат) будет определен по итогам проведения мероприятия
	0

	2.1.4
	2.1.7
	Оптимизация процессов через реализацию проектов по оптимизации процессов органами местного самоуправления в Удмуртской Республике 
	информационная система "Эффективный регион"
	Руководитель аппарата Администрации р-на 

Структурные подразделения ОМСУ
	2026-2030 годы
	реализация проектов по оптимизации процессов, в да/нет
	да
	да

	2.1.5
	2.1.8
	Недопущение необоснованного роста численности муниципальных служащих и работников казенных учреждений без расширения полномочий и функций
	установление ограничения на увеличение численности муниципальных служащих и работников казенных учреждений 
	Руководитель аппарата Можгинского р-на
	2026-2030 годы

	отсутствие необоснованного роста численности муниципальных служащих и работников казенных учреждений, да/нет
	да
	да

	2.1.6
	х
	Соблюдение установленных Правительством Удмуртской Республики нормативов  формирования расходов на оплату труда органов местного самоуправления
	планирование и исполнение расходов на содержание органов местного самоуправления в пределах установленного лимита
	Администрация Можгинского р-на;
                          Управление финансов Можгинского р-на
	2026-2030 годы

	Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, процентов
	16,47%
	10%

	2.2
	2.2
	Совершенствование бюджетной сети и повышение эффективности расходов на ее содержание

	2.2.1
	2.2.1
	Оптимизация перечня муниципальных учреждений

	Преобразование муниципальных учреждений в организации иных организационно-правовых форм, изменение типа учреждений
	Органы местного самоуправления, выполняющие функции и полномочия учредителя
	2026-2030 годы

	сокращение расходов бюджета, тыс. рублей
	365,4


	0

	2.2.2
	Х
	Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети
	Оптимизация численности работников учреждений бюджетной сферы, в связи с проводимыми организационно- штатными мероприятиями
	Управление образования Можгинского р-на

Управление культуры, спорта и молодежи Можгинского р-на
	2026-2030 годы

	сокращение расходов бюджета, тыс. рублей
	7 842

	1 947,2

	2.2.3
	х
	Сохранение достигнутого соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности
	мониторинг достижения целевых показателей,  установленных региональными планами мероприятий (дорожными картами)
	Управление образования Можгинского р-на

Управление  культуры, спорта и молодежи Можгинского р-на

 


	2026-2030 годы

	Степень достижения целевых показателей, установленных региональными планами мероприятий (дорожными картами), процентов
	100%
	

	
	
	
	
	
	
	педагогические работники дополнительного образования (образование)
	100
	96,2

	
	
	
	
	
	
	педагогические работники дополнительного образования (культура)
	100
	90

	
	
	
	
	
	
	педагогические работники общего образования
	100
	108,6

	
	
	
	
	
	
	педагогические работники дошкольного образования
	100
	98

	
	
	
	
	
	
	работники учреждений культуры
	100
	105,1

	2.2.4
	2.2.5
	Повышение эффективности использования муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении подведомственных учреждений
	проведение инвентаризации договоров аренды, обеспечение арендной платы в полном объеме и на рыночных условиях
	Органы местного самоуправления, выполняющие функции и полномочия учредителя:
-Управление образования;

-Управление культуры, спорта и молодежи
	2026-2030 годы

	проведение инвентаризации договоров аренды, да/нет
	да
	Да

	
	
	
	выявление неиспользуемого имущества и передача его в казну муниципального образования, федеральную и государственную собственность, списание имущества, утратившего потребительские свойства, энергосберегающие мероприятия
	
	2026-2030 годы

	сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом (в сопоставимых условиях), тыс. рублей
	0,0
	0,0

	2.2.5
	2.2.6
	Централизация бухгалтерского (бюджетного) учета и кадрового учета в муниципальных учреждениях муниципального образования
	реализация Плана мероприятий ("дорожной карты") по централизации кадрового учета, бухгалтерского (бюджетного) учета и формирования бухгалтерской (бюджетной) отчетности муниципальных учреждений Удмуртской Республики
	Руководитель аппарата Администрации р-на;

Управление финансов Администрации р-на;

МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений»
	2026-2029 годы

	годовой фонд оплаты труда сокращенных штатных единиц бухгалтерских служб учреждений, тыс. рублей
	973,6
	973,6

	[bookmark: _Hlk235002075]2.2.6
	2.2.10
	Увеличение объема средств от приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных учреждений Можгинского района
	проведение аудита платных услуг подведомственных учреждений, актуализация и расширение перечня и объема востребованных платных услуг, актуализация цен на услуги, передача неиспользуемого имущества в аренду
	Управление образования Можгинского р-на

Управление  культуры, спорта и молодежи Можгинского р-на

 

	2026-2030 годы

	прирост доходов от приносящей доход деятельности по сравнению с предыдущим годом,   %, тыс. рублей
	105%
	106,3%

	
	
	
	
	
	
	
	357
	376,9

	2.2.7
	2.2.11
	Привлечение внебюджетных источников для финансирования муниципальных мероприятий (проведение праздников и массовых мероприятий, выставочно-ярмарочных мероприятий, конкурсов)
	финансирование муниципальных мероприятий с учетом привлечения внебюджетных источников. Активизация работы с партнерами и спонсорами мероприятий
	Администрация Можгинского р-на 

Управление образования Можгинского р-на

Управление  культуры, спорта и молодежи Можгинского р-на


	2026-2030 годы

	сокращение расходов бюджета в сравнении с предыдущим годом (в сопоставимых условиях), тыс. рублей
	Бюджетный эффект (результат) будет определен по итогам проведения мероприятия
	18,8

	2.2.8
	2.2.12
	Увеличение объема средств от участия в конкурсах и грантах муниципальных организаций
	увеличение количества заявок муниципальных организаций, направленных на участие в конкурсах и грантах
	Администрация Можгинского р-на 

Управление образования Можгинского р-на

Управление  культуры, спорта и молодежи Можгинского р-на
	2026-2030 годы

	объем привлеченных средств от участия в конкурсах и грантах не ниже объема предыдущего года, тыс. рублей
	
6 650,0
	
1 442,8

	2.2.9
	2.2.14
	Передача обеспечивающих функций на аутсорсинг (питания, уборка помещений, транспортное обслуживание, охрана и др.)
	анализ обеспечивающих функций на предмет возможности перевода на аутсорсинг с учетом сопоставимости стоимости услуг (работ). Уменьшение количества непрофильных специалистов и обслуживающего персонала в результате передачи общехозяйственных функций на аутсорсинг
	Администрация Можгинского р-на 

Управление образования Можгинского р-на

Управление  культуры, спорта и молодежи Можгинского р-на

	2026-2030 годы

	экономия бюджетных средств, тыс. рублей
	0
	0

	2.2.10
	2.2.15
	Резервирование экономии средств местного бюджета, сложившейся в результате заключения контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд конкурентными способами
	Резервирование разницы между начальной (максимальной) ценой контракта и ценой заключенного контракта.
Направление экономии на расходы после согласования с Главой муниципального образования
	Управление финансов Можгинского р-на

Главные распорядители бюджетных средств   
	2026-2030 
годы
	экономия бюджетных средств, тыс. рублей

	Бюджетный эффект (результат) будет определен по итогам проведения мероприятия
	4 129,8

	2.2.11
	х
	Анализ перечня муниципальных услуг (работ), предоставляемых муниципальными учреждениями Можгинского района на предмет соответствия основным видам деятельности
	проведение анализа перечня муниципальных услуг (работ) на предмет  соответствия основным видам деятельности
	Управление образования Можгинского р-на

Управление  культуры, спорта и молодежи Можгинского р-на


	2026-2030 годы

	Формирование муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) по основным видам деятельности муниципальных учреждений, да/нет
	да
	да

	2.2.12
	2.2.18
	Расширение мобильных и дистанционных форм предоставления услуг населения
	предоставление дистанционных услуг, замещение стационарных учреждений в отдаленных местностях на передвижные комплексы
	Управление образования Можгинского р-на

Управление  культуры, спорта и молодежи Можгинского р-на

	2026-2030 годы

	экономия, достигнутая в результате применения новых форм обслуживания, тыс. рублей
	Бюджетный эффект (результат) будет определен по итогам проведения мероприятия
	0

	2.2.13
	2.2.19
	Централизация службы технической поддержки для IT-инфраструктуры
	создание единой службы IT
	Администрация Можгинского  р-на
	2026-2030 годы

	сокращение расходов бюджета, тыс. рублей
	0
	0

	2.2.14
	2.2.20
	Привлечение частных инвесторов к управлению объектами недвижимости 
	продажа или сдача в аренду частным инвесторам объектов культурного наследия (в частности, усадьбы, в которых нет муниципальных музеев) при условии ограничения направления их использования и сохранения внешнего облика
	Администрация Можгинского р-на 

Управление  культуры, спорта и молодежи Можгинского р-на

	2026-2030 годы

	сокращение расходов бюджета, тыс. рублей
	0
	0

	2.2.15
	2.2.21
	Возврат в бюджет муниципального образования остатков субсидий образовавшихся на лицевых счетах бюджетных учреждений начало года, предоставленных в отчетном финансовом году бюджетным учреждениям Можгинского района на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в случае достижения учреждениями установленных муниципальными заданиями показателей (за исключением суммы кредиторской задолженности, сформировавшейся по состоянию на 1 января текущего года)
	возврат в бюджет муниципального образования остатков субсидий предоставленных в отчетном финансовом году бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий
	Управление образования Можгинского р-на

Управление  культуры, спорта и молодежи Можгинского р-на
	2026-2030 
годы
	экономия бюджетных средств, тыс. рублей
	3 785,6
	3 785,6

	2.2.16
	х
	Возврат в бюджет муниципального образования остатков субсидий на иные цели, образовавшихся на лицевых счетах бюджетных учреждений начало года, предоставленных в отчетном финансовом году бюджетным учреждениям Можгинского района имеющих целевое назначение в отношении которых не принято решение о наличии потребности в направлении их на те же цели в текущем году 
	возврат в бюджет муниципального образования остатков субсидий на иные цели предоставленных в отчетном финансовом году бюджетным учреждениям в отношении которых не принято решение о наличии потребности в направлении их на те же цели в текущем году 
	Управление образования Можгинского р-на

Управление  культуры, спорта и молодежи Можгинского р-на


	2026-2030 
годы
	экономия бюджетных средств, тыс. рублей

	887,4
	887,4

	2.3
	2.4
	Оптимизация и повышение эффективности работы муниципальных унитарных предприятий 

	2.3.1
	2.4.1
	Оптимизация функций, количества МУП, их структуры и численности работников
	осуществление мероприятий по реорганизации и ликвидации МУП, не соответствующих требованиям ФЗ от 27.12.2019 № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции»»
	
Администрация Можгинского р-на
	2026-2030 годы

	сокращение расходов бюджета, тыс. рублей 
	0
	0

	2.4
	2.5
	Повышение эффективности расходов на жилищно-коммунальное хозяйство

	2.4.1
	2.5.2
	Улучшение учета и контроля за потребляемыми ресурсами
	Оснащение потребителей приборами учета и контроля энергоресурсов
	Администрация Можгинского  р-на;

Управление образования Администрации р-на;

Управление культуры, спорта и молодежи Администрации р-на
	2026-2030 годы

	сокращение расходов бюджета, тыс. рублей
	0
	0

	2.4.2
	2.5.3
	Повторное использование при строительстве (реконструкции) объектов ЖКХ экономически эффективных и энергосберегающих проектов
	Создание банка данных с типовыми проектами в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения
	Администрация Можгинского р-на
	2026-2030 годы

	сокращение расходов бюджета, тыс. рублей
	Бюджетный эффект (результат) будет определен по итогам проведения мероприятия
	0

	2.4.3
	2.5.4
	Перевод котельных на местные виды топлива (для регионов, удаленных от производства углеводородных видов топлива)
	Перевод котельных на местные виды топлива (для регионов, удаленных от производства углеводородных видов топлива)
	Администрация Можгинского р-на
	2026-2030 годы

	сокращение расходов бюджета, тыс. рублей
	0
	0

	2.4.4
	2.5.5
	Повышение эффективности уличного освещения
	Использование приборов уличного освещения установленной мощности и энергоэффективности для уличного освещения и объектов улично-дорожной сети
	Управление территориального развития Администрации р-на
	2026-2030 годы

	сокращение расходов бюджета, тыс. рублей
	0
	82



	2.5
	2.7
	Совершенствование системы инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам

	2.5.1
	2.7.1
	Инвентаризация и оптимизация субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
	анализ эффективности предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам. Введение новых форм поддержки с учетом повышения эффективности муниципальной поддержки (предоставление субсидий в объеме, не превышающем 50% от суммы уплаченных налогов; применение результатов использования субсидий, обеспечивающих увеличение экономических показателей). Предоставление субсидий по критериям отбора с  установлением требований, по достижению эффективности расходов и планируемых результатов
	Отдел экономики Администрации р-на
	2026-2030 годы
	оптимизация направлений субсидирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц. Отмена неэффективных субсидий. Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом (в сопоставимых условиях), тыс. рублей
	Бюджетный эффект (результат) будет определен по итогам проведения мероприятия
	0

	2.5.2
	2.7.2
	Оптимизация расходов на осуществление капитальных вложений
	сокращение объема расходов на капитальные вложения по направлениям, не софинансируемым из регионального и  федерального бюджетов
	Администрация Можгинского р-на
	2026-2030 годы
	сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом (в сопоставимых условиях), тыс. рублей
	0
	0

	2.5.3
	2.7.3
	Оптимизация инвестиционных расходов путем использования типовой проектно-сметной документации при строительстве новых объектов социально-культурной сферы
	Проведение оптимизации инвестиционных расходов
	Администрация Можгинского р-на
	2026-2030 годы

	сокращение расходов бюджета, тыс. рублей 
	0
	0



	2.5.4
	2.7.5
	Проведение оценки объектов незавершенного строительства на предмет целесообразности продолжения строительства или продажи по остаточной стоимости
	план мероприятий ("дорожная карта") по снижению объема незавершенного строительства. Внесение в Правительство Удмуртской Республики предложений о продаже объектов незавершенного строительства по остаточной стоимости
	Администрация Можгинского р-на
	2026-2030 годы
	сокращение количества объектов незавершенного строительства, единиц
	3
	0

	2.5.5
	2.7.6
	Проверка сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта в отношении объектов, реализуемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта в отношении объектов, финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в рамках проведения государственной экспертизы проектной документации
	Администрация Можгинского р-на;
	2026-2030 годы
	доля объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта по которым проводится проверка достоверности определения сметной стоимости в общем количестве объектов реализуемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением проектно-изыскательских работ), %
	100%


	100%

	2.6
	2.8
	Меры по совершенствованию системы межбюджетных отношений 

	2.6.1
	2.8.3
	Развитие инициативного бюджетирования
	реализация приоритетных проектов поддержки местных инициатив, направленных на вовлечение граждан в определение и решение приоритетных социальных проблем местного уровня
	Администрация Можгинского р-на

Управление финансов Можгинского р-на

Главные распорядители бюджетных средств
	2026-2030 годы
	доля проектов-победителей в общем количестве заявок на конкурсный отбор инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики
	70%
	100%

	
	
	
	
	
	
	привлечение безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования от населения и спонсоров, тыс. рублей
	2 622,5
	2 622,5

	2.6.2
	2.8.4
	Развитие самообложения граждан
	вовлечение граждан в решение вопросов местного значения муниципального образования и увеличения налогового потенциала бюджета за счет средств самообложения граждан
	Администрация Можгинского р-на

Управление финансов Можгинского р-на

Главные распорядители бюджетных средств
	2026-2030 годы
	количество заявок на предоставление иного межбюджетного трансферта из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования на решение вопросов местного значения, осуществляемое с участием средств самообложения граждан, ед.
	не менее 
15 %
	46%

	
	
	
	
	
	
	привлечение безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования от средств самообложения граждан, тыс. рублей
	5 184,7
	5 184,7

	2.6.3
	х
	Заключение контрактов по объектам, финансирование которых предусмотрено за счет лимитов бюджетных ассигнований доведенных в текущем году из бюджета Удмуртской Республики (дорожная деятельность, капитальные вложения, капитальный ремонт, расходы отрасли ЖКХ) не позднее 31 марта 
	заключение контрактов на закупку товаров, работ, услуг конкурентными способами до 31 марта текущего года
	Главные распорядители бюджетных средств
	2026-2030 годы
	доля законтрактованных объемов бюджетных ассигнований доведенных бюджету муниципального образования из бюджета Удмуртской Республики (дорожная деятельность, капитальные вложения, капитальный ремонт, расходы отрасли ЖКХ) по состоянию на 1 апреля текущего года, 100%
	100%
	100%

	2.6.4
	2.8.6
	Выполнение обязательств, предусмотренных соглашением об осуществлении мер, направленных на социально-экономическое развитие и оздоровление муниципальных финансов муниципальных образований в Удмуртской Республике
	Выполнение в отчетном финансовом году обязательств, предусмотренных соглашением об осуществлении мер, направленных на социально-экономическое развитие муниципального округа и оздоровление муниципальных финансов муниципального округа в Удмуртской Республике. 
	Управление финансов Можгинского р-на
	2026-2030 годы
	Выполнение в отчетном финансовом году обязательств, предусмотренных соглашением, % 
	100%
	100%

	2.7
	2.9
	Сокращение просроченной кредиторской задолженности

	2.7.1
	2.9.1
	Принятие подведомственными муниципальными учреждениями бюджетных обязательств в текущем финансовом году при условии первоочередного исполнения неисполненных бюджетных обязательств прошлого года
	обеспечение завершения в установленный срок расчетов по принятым и не исполненным на начало текущего финансового года обязательствам в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств
	Главные распорядитель бюджетных средств
           подведомственные муниципальные учреждения
	2026-2030 годы
	отсутствие на дату, установленную для завершения расчетов, задолженности по принятым и не исполненным на начало текущего финансового года обязательства м, да/нет
	да
	да

	2.7.2
	2.9.3
	Проверка обоснованности возникновения и достоверности отражения в годовой отчетности просроченной кредиторской задолженности подведомственных муниципальных учреждений 
	проверка первичных документов в учреждениях, допустивших просроченную кредиторскую задолженность, с данными отчетности
	Главные распорядитель бюджетных средств

	2026-2030 годы
	доля проверенных муниципальных учреждений, допустивших просроченную задолженность, в общем количестве муниципальных учреждений, допустивших просроченную задолженность, процентов
	100%
	100%

	2.7.3
	2.9.4
	Сокращение просроченной кредиторской задолженности бюджета и подведомственных муниципальных учреждений в общей сумме расходов главного распорядителя средств бюджета
	ежеквартальная информация о просроченной кредиторской задолженности
	Главные распорядитель бюджетных средств

	2026-2030 годы
	доля просроченной кредиторской задолженности бюджета и подведомственных муниципальных учреждений в общей сумме расходов главного распорядителя средств бюджета, процентов
	<0,05
	<0,05

	2.8
	2.10
	Повышение эффективности организации бюджетного процесса

	2.8.1
	2.10.1
	Повышение эффективности программных расходов бюджета муниципального образования
	оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования в установленном порядке
	Отдел экономики Администрации Можгинского р-на

Ответственные исполнители муниципальных программ
	2026-2030 годы
	подготовка сводного доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципаль-ных программ и предложений о целесообраз ности дальнейшей реализации муниципальных программ, признанных по итогам отчетного года неэффективными, да/нет
	Да

	Да 

	2.8.2
	2.10.2
	Оптимизация мероприятий муниципальных программ муниципального образования
	инвентаризация мероприятий муниципальных программ муниципального образования с целью их оптимизации и (или) переноса на более поздний период
	Ответственные исполнители муниципальных программ 

Отдел экономики Администрации Можгинского р-на


	2026-2030 годы
	внесение изменений в соответствующие муниципальные нормативные правовые акты (при необходимости)
	Бюджетный эффект (результат) будет определен по итогам проведения мероприятия
	0

	2.8.3
	х
	Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств
	Формирование ежегодного рейтинга по итогам проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств
	Управление финансов Можгинского р-на
	2026-2030 годы
	Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, %
	не ниже 
78%
	92,5%

	2.8.4
	2.10.5
	Установление приоритетности расходов бюджета муниципального образования
	осуществление в первоочередном порядке расходов бюджета муниципального образования в соответствии с перечнем первоочередных расходов, утвержденным  правовым актом
	Управление финансов Можгинского р-на

Главные распорядители бюджетных средств
	2026-2030 годы
	отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы и оказанию мер социальной поддержки, да/нет
	да
	да

	2.8.5
	2.10.6
	Недопущение принятия и исполнения расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления 
	инвентаризация реестров расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств на предмет наличия расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления
	Органы местного самоуправления Можгинского р-на 
	2026-2030 годы
	количество расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации,      единиц.
	0
	0

	
	Бюджетный эффект по разделу 2
	28 668,2
	21 451,3

	3
	3
	Управление муниципальным долгом

	3.1
	3.1
	Проведение работы с кредитными организациями по снижению процентных ставок по заключенным договорам на привлечение кредитных ресурсов и осуществление операций по рефинансированию долговых обязательств
	привлечение новых кредитов под более низкую процентную ставку и (или) снижение процентных ставок по действующим кредитным договорам с учетом сложившейся рыночной конъюнктуры на кредитном рынке
	Управление финансов Можгинского р-на
	2026-2030 годы
	сокращение расходов на обслуживание муниципального долга, тыс. рублей
	Бюджетный эффект (результат) будет определен по итогам проведения мероприятия
	0

	3.2
	х
	Обеспечение безопасного уровня долговой нагрузки
	Не превышение установленного предельного  объема муниципального долга 
	Управление финансов Можгинского р-на
	2026-2030 годы
	Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, %
	Не более
50%
	9,9%

	3.3
	3.3
	Улучшение структуры муниципального долга
	замена краткосрочных кредитов средне- и долгосрочными с учетом сложившейся рыночной конъюнктуры на кредитном рынке
	Управление финансов Можгинского р-на
	2026-2030 годы
	сокращение расходов на обслуживание муниципального долга, тыс. рублей
	Бюджетный эффект (результат) будет определен по итогам проведения мероприятия
	0

	3.4
	х
	Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования
	Погашение основного долга и процентов по его обслуживанию в строгом соответствии с установленными графиками платежей
	Управление финансов Можгинского р-на
	Согласно установленным графикам исполнения обязательств
	Отсутствие просроченной задолженности, тыс.рублей
	0
	0

	3.5
	х
	Ограничение объемов предоставления муниципальных гарантий
	Установление моратория на предоставление муниципальных гарантий
	Администрация Можгинского р-на;
                   Управление финансов Можгинского р-на
	2026-2030 годы
	Объем предоставленных муниципальных гарантий, тыс.рублей
	0
	0

	
	Бюджетный эффект по разделу 3 
	0
	0

	
	Бюджетный эффект в целом по плану 
	[bookmark: _GoBack]51 996,2
	41 498,3




