Исполнение Плана

мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов муниципального образования «Муниципальный округ

Можгинский район Удмуртской Республики» за 9 месяцев 2026 года

| № п/п | № п/п Типового Плана | Наименование мероприятия | Механизм (инструмент) реализации |  | Структурные подразделения Органа местного самоуправления, ответственные за реализацию | Срок реализации | Целевой показатель | Оценка бюджетного эффекта (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год (план) | 2026 год (факт) |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### 1 | ### 1 | Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых ДОХОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1 | #### 1.1 | Поддержка отраслей экономики |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 1.1.1 | Поступление налогов от субъектов предпринимательства, реализующих инвестиционные проекты (участники приоритетных инвестиционных проектов, резиденты территорий опережающего развития, особых экономических зон, индустриальных парков, участники специальных инвестиционных контрактов), с учетом конъюнктуры и при условии признания их эффективными | оценка эффективности налоговых льгот и внесение изменений в нормативные правовые акты муниципальных образований |  | Отдел экономики Администрации р-на | 2026 – 2030 годы | налоговые поступления в бюджет, тыс. рублей | 510,0 | 0 |
| 1.1.2 | 1.1.2 | Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов субъектами бизнеса | Указ Главы УР от 19.06.2015 №123 «Об утверждении Порядка подготовки и принятия Главой Удмуртской Республики решения о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, предназначенного для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабного инвестиционного проекта, в аренду без проведения торгов» |  | Отдел экономики Администрации р-на; Отдел имущественных отношений Администрации р-на | 2026 – 2030 годы | увеличение налоговых поступлений в бюджет, тыс. рублей | 0 | 0 |
| 1.1.3 | 1.1.7 | Увеличение доходов от туризма | введение туристического налога на территории муниципальных образований |  | Отдел экономики Администрации р-на | 2026 – 2030 годы | дополнительные поступления доходов в местные бюджеты, тыс. рублей | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Х | Привлечение новых субъектов налогообложения на территорию района | выявление субъектов налогообложения, осуществляющих деятельность на территории района без регистрации, а также без постановки на налоговый учет в качестве обособленного подразделения по месту фактического осуществления деятельности |  | Отдел экономики Администрации р-на | 2026 – 2030 годы | дополнительные поступления доходов в местные бюджеты, тыс. рублей | 9 548 | 3 540 |
| 1.2 | 1.5 | Работа с имущественным комплексом |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 1.5.1 | Наполнение Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) необходимыми сведениями в целях актуализации налоговой базы, в том числе за счет: проведения комплексных кадастровых работ; выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости | выполнение комплексных кадастровых работ. Реализация Федерального закона от 30 декабря 2020 года N 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  | Отдел имущественных отношений Администрации р-на | 2026 – 2030 годы | уточнение характеристик в отношении объектов недвижимости в целях актуализации налоговой базы, единиц | 4 444 | 3 500 |
| 1.2.2 | 1.5.3 | Выявление неиспользуемого или неэффективно используемого недвижимого имущества, в том числе земельных участков, на территории муниципального образования и его вовлечение в хозяйственный оборот (в рамках «дорожной карты») | реализация неиспользуемого недвижимого имущества путем проведения конкурентных процедур. Передача неиспользуемого недвижимого имущества на иной уровень собственности в целях реализации полномочий ОМС в УР, исполнительных органов Удмуртской Республики, федеральных органов государственной власти. Реализация комплекса мероприятий, направленных на списание ветхих, аварийных объектов недвижимого имущества |  | Отдел имущественных отношений Администрации р-на | 2026 – 2030 годы | количество объектов недвижимости, в отношении которых реализованы решения о вовлечении в хозяйственный оборот, единиц | 40 | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  | неналоговые доходы, полученные в результате реализации «дорожной карты», тыс. рублей | 6 339 | 6 231 |
| 1.2.3 | 1.5.4 | Увеличение поступлений по налогу на имущество физических лиц в результате работы с имущественным комплексом | Комплекс мероприятий по обеспечению своевременного ввода в эксплуатацию жилья, а также меры для понуждения к оформлению объекта ИЖС и земельного участка под ним в собственность |  | Отдел по строительству и ЖКХ Администрации р-на; Отдел имущественных отношений Администрации р-на | 2026 – 2030 годы | Ввод в эксплуатацию жилья, кв. метров | 7 700 | 5 771 |
|  |  |  |  |  |  |  | Прирост поступлений доходов в бюджет, тыс. рублей | Бюджетный эффект (результат) будет определен по итогам проведения мероприятия | 136 |
| 1.3 | 1.6 | Легализация теневой занятости |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 1.6.1 | Принятие мер по противодействию нелегальной занятости и налогообложению выплачиваемых доходов | проведение информационно-разъяснитель- ной кампании с целью формирования негативного отношения среди населения к нелегальной занятости, освещение ее последствий |  | Отдел экономики Администрации р-на | 2026-2030 годы | увеличение поступления доходов в бюджет, тыс. рублей | 354 | 6 229 |
| 1.3.2 | 1.6.2 | Увеличение поступлений от крупнейших налогоплательщиков | Проведение индивидуальной работы с крупными налогоплательщиками на основании информации налоговых органов и мониторинга налогоплательщиков, заявляющих налоговые убытки от осуществления финансово-хозяйственной деятельности, имеющих налоговую нагрузку ниже средней по отрасли, снижающих налоговые перечисления и (или) имеющих задолженность по платежам в местный бюджет |  | УФНС по УР (по согласованию) Отдел экономики Администрации р-на; | 2026-2030 годы | увеличение поступления доходов в бюджет, тыс. рублей | 0 | 0 |
| 1.4 | 1.7 | Мероприятия по улучшению администрирования доходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 1.7.1 | Сокращение недоимки по налоговым платежам, поступающим в бюджет муниципального образования | Принятие мер по взысканию задолженности по налогам и сборам в рамках полномочий налоговых органов: -направление в ОМС в УР перечней организаций и учреждений, финансируемых из регионального и местных бюджетов, имеющих задолженность по налоговым платежам; -проведение ОМС в УР адресной работы с налогоплательщиками |  | Администраторы доходов; УФНС по УР (по согласованию); Управление финансов Администрации р-на; Отдел экономики Администрации р-на Управление по развитию территорий Администрации р-на | 2026-2030 годы | дополнительные поступления доходов в бюджет (снижение недоимки к уровню начала года), тыс.рублей. | 3 138,0 | 0 |
| 1.4.2 | 1.7.2 | Принятие мер по взысканию задолженности по налогам и сборам в рамках полномочий налоговых органов | Улучшение качества администрирования |  | Администраторы доходов; УФНС по УР (по согласованию); | 2026-2030 годы | Поступления в бюджет задолженности по налогам, тыс. рублей | 0 | 0 |
| 1.4.3 | 1.7.3 | Обеспечение межведомственного взаимодействия по вопросам выявления и пресечения нецелевого использования земельных участков и необоснованной минимизации налоговой нагрузки собственниками земельных участков | Улучшение качества администрирования |  | Администрация Можгинского р-на (земельный контроль) | 2026-2030 годы | Дополнительные поступления в бюджет, тыс. рублей | 50,0 | 0 |
| 1.5 | 1.8 | Мероприятия по управлению неналоговыми доходами |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | 1.8.1 | Повышение доходов от муниципальных унитарных предприятий (далее – МУП ) | Мониторинг деятельности и оценка финансового состояния МУП, пересмотр тарифов на предоставление услуг |  | Администрация Можгинского р-на (отдел экономики), выполняющая функции учредителя МУП | 2026-2030 годы | прирост доходов от перечисления в бюджет части прибыли МУП, тыс. рублей | 0 | 0 |
| 1.5.2 | 1.8.3 | Расширение плана (программы) приватизации муниципального имущества для его вовлечения в экономический оборот | Анализ имеющейся собственности и внесение изменений в программу приватизации |  | Отдел имущественных отношений Администрации р-на | 2026-2030 годы | дополнительные поступления доходов в бюджет, тыс. рублей | 2 000 | 1 610 |
| 1.5.3 | 1.8.7 | Контроль переплат налогов на Едином налоговом счете (ЕНС) | Улучшение качества администрирования |  | МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского р-на» | 2026-2030 годы | отсутствие переплат налогов на ЕНС, да/нет | да | нет (переплата составила 280,2 тыс.руб., ведутся работы по снижению) |
| 1.5.4 | 1.8.8 | Принятие мер по взысканию просроченной дебиторской задолженности по неналоговым доходам | Улучшение качества администрирования |  | Отдел имущественных отношений совместно с юридической службой Администрации р-на | 2026-2030 годы | поступления в бюджет сумм дебиторской задолженности, тыс. рублей | 1 000 | 1 356 |
| 1.5.5 | 1.8.9 | Увеличение потока доходов за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также за предоставление права на размещение нестандартных торговых точек | Проведение аукционов на право заключения договоров на установку рекламных конструкций, размещение нестандартных торговых точек |  | Отдел строительства и ЖКХ Администрации р-на; Отдел экономики Администрации р-на Управление территориального развития Администрации р-на | 2026-2030 годы | Дополнительные поступления доходов в бюджет, тыс. рублей | 0 | 0 |
| 1.5.6 | 1.9 | Реализация Плана по проведению оценки эффективности налоговых расходов муниципального образования в Удмуртской Республике и устранению неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам) |  | Постановление Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 года № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» | Управление финансов Администрации р-на – кураторы налоговых расходов | 2026-2030 годы | сокращение потерь от неэффективных налоговых льгот, тыс. рублей | 0 | 0 |
| 1.5.7 | Х | Работа по привлечению к административной ответственности за правонарушения, установленные соответствующими нормативными правовыми актами и штрафные санкции за нарушений условий муниципальных контрактов |  | Рейды и заседания Административной комиссии. Контроль за соблюдением условий муниципальный контрактов | Администрация района; Административная комиссия; МКУ «Централизо ванная бухгалтерия по обслуживанию муниципальный учреждений» | 2026-2030 годы | Дополнительные поступления доходов в бюджет, тыс.рублей | 389 | 945 |
|  | Бюджетный эффект по разделу 1 |  |  |  |  |  |  | 23 328 | 20 047 |
| ### 2 | ### 2 | Меры по оптимизации РАСХОДОВ бюджета муниципального образования, повышению эффективности использования бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2.1 | #### 2.1 | Оптимизация и повышение эффективности расходов в сфере муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 2.1.1 | При установлении либо изменении функций и полномочий органов местного самоуправления проведение анализа функций и полномочий органов местного самоуправления в целях исключения их дублирования | при подготовке и рассмотрении проектов нормативных актов устанавливающих либо изменяющих функции и полномочия органов местного самоуправления, проведение анализа функций и полномочий органов местного самоуправления в целях недопущения их дублирования. Внесение изменений в положения о соответствующих органах местного самоуправления (при необходимости) |  | Руководитель аппарата Администрации р-на | 2026-2030 годы | отсутствие дублирующих функций и полномочий органов местного самоуправления, да/нет | да | да |
|  |  |  |  |  |  |  | экономия бюджетных средств за счет реализации предложений, тыс. рублей | Бюджетный эффект (результат) будет определен по итогам проведения мероприятия | 0 |
| 2.1.2 | 2.1.4 | Обеспечение соблюдения нормативов общей площади органов местного самоуправления в Удмуртской Республике | Разработка (актуализация) нормативных правовых актов, регулирующих нормативы общей площади органов местного самоуправления, контроль их соблюдения, отказ от избыточных площадей, арендуемых на платной основе |  | Руководитель аппарата Администрации р-на | 2026-2030 годы | сокращение расходов бюджета, тыс. рублей | Бюджетный эффект (результат) будет определен по итогам проведения мероприятия | 0 |
| 2.1.3 | 2.1.5 | Оптимизация расходов на формирование и содержание автопарка, обслуживающего органы местного самоуправления в Удмуртской Республике | Замена дорогостоящих автомобилей на более экономичные по цене и стоимости обслуживания; диспетчеризация использования автопарка; оказание платных транспортных услуг третьим лицам |  | Руководитель аппарата Администрации р-на МКУ «ЕДДС Можгинского района» МКУ «Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений» | 2026-2030 годы | сокращение расходов бюджета, тыс. рублей | Бюджетный эффект (результат) будет определен по итогам проведения мероприятия | 0 |
| 2.1.4 | 2.1.7 | Оптимизация процессов через реализацию проектов по оптимизации процессов органами местного самоуправления в Удмуртской Республике | информационная система "Эффективный регион" |  | Руководитель аппарата Администрации р-на Структурные подразделения ОМСУ | 2026-2030 годы | реализация проектов по оптимизации процессов, в да/нет | да | да |
| 2.1.5 | 2.1.8 | Недопущение необоснованного роста численности муниципальных служащих и работников казенных учреждений без расширения полномочий и функций | установление ограничения на увеличение численности муниципальных служащих и работников казенных учреждений |  | Руководитель аппарата Можгинского р-на | 2026-2030 годы | отсутствие необоснованного роста численности муниципальных служащих и работников казенных учреждений, да/нет | да | да |
| 2.1.6 | х | Соблюдение установленных Правительством Удмуртской Республики нормативов формирования расходов на оплату труда органов местного самоуправления | планирование и исполнение расходов на содержание органов местного самоуправления в пределах установленного лимита |  | Администрация Можгинского р-на; Управление финансов Можгинского р-на | 2026-2030 годы | Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, процентов | 16,47% | 10% |
| 2.2 | 2.2 | Совершенствование бюджетной сети и повышение эффективности расходов на ее содержание |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 2.2.1 | Оптимизация перечня муниципальных учреждений | Преобразование муниципальных учреждений в организации иных организационно-правовых форм, изменение типа учреждений |  | Органы местного самоуправления, выполняющие функции и полномочия учредителя | 2026-2030 годы | сокращение расходов бюджета, тыс. рублей | 365,4 | 0 |
| 2.2.2 | Х | Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети | Оптимизация численности работников учреждений бюджетной сферы, в связи с проводимыми организационно- штатными мероприятиями |  | Управление образования Можгинского р-на Управление культуры, спорта и молодежи Можгинского р-на | 2026-2030 годы | сокращение расходов бюджета, тыс. рублей | 7 842 | 1 947,2 |
| 2.2.3 | х | Сохранение достигнутого соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | мониторинг достижения целевых показателей, установленных региональными планами мероприятий (дорожными картами) |  | Управление образования Можгинского р-на Управление культуры, спорта и молодежи Можгинского р-на | 2026-2030 годы | Степень достижения целевых показателей, установленных региональными планами мероприятий (дорожными картами), процентов | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | педагогические работники дополнительного образования (образование) | 100 | 96,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | педагогические работники дополнительного образования (культура) | 100 | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  | педагогические работники общего образования | 100 | 108,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | педагогические работники дошкольного образования | 100 | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  | работники учреждений культуры | 100 | 105,1 |
| 2.2.4 | 2.2.5 | Повышение эффективности использования муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении подведомственных учреждений | проведение инвентаризации договоров аренды, обеспечение арендной платы в полном объеме и на рыночных условиях |  | Органы местного самоуправления, выполняющие функции и полномочия учредителя: -Управление образования; -Управление культуры, спорта и молодежи | 2026-2030 годы | проведение инвентаризации договоров аренды, да/нет | да | Да |
|  |  |  | выявление неиспользуемого имущества и передача его в казну муниципального образования, федеральную и государственную собственность, списание имущества, утратившего потребительские свойства, энергосберегающие мероприятия |  |  | 2026-2030 годы | сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом (в сопоставимых условиях), тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.5 | 2.2.6 | Централизация бухгалтерского (бюджетного) учета и кадрового учета в муниципальных учреждениях муниципального образования | реализация Плана мероприятий ("дорожной карты") по централизации кадрового учета, бухгалтерского (бюджетного) учета и формирования бухгалтерской (бюджетной) отчетности муниципальных учреждений Удмуртской Республики |  | Руководитель аппарата Администрации р-на; Управление финансов Администрации р-на; МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений» | 2026-2029 годы | годовой фонд оплаты труда сокращенных штатных единиц бухгалтерских служб учреждений, тыс. рублей | 973,6 | 973,6 |
| 2.2.6 | 2.2.10 | Увеличение объема средств от приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных учреждений Можгинского района | проведение аудита платных услуг подведомственных учреждений, актуализация и расширение перечня и объема востребованных платных услуг, актуализация цен на услуги, передача неиспользуемого имущества в аренду |  | Управление образования Можгинского р-на Управление культуры, спорта и молодежи Можгинского р-на | 2026-2030 годы | прирост доходов от приносящей доход деятельности по сравнению с предыдущим годом, %, тыс. рублей | 105% | 106,3% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 357 | 376,9 |
| 2.2.7 | 2.2.11 | Привлечение внебюджетных источников для финансирования муниципальных мероприятий (проведение праздников и массовых мероприятий, выставочно-ярмарочных мероприятий, конкурсов) | финансирование муниципальных мероприятий с учетом привлечения внебюджетных источников. Активизация работы с партнерами и спонсорами мероприятий |  | Администрация Можгинского р-на Управление образования Можгинского р-на Управление культуры, спорта и молодежи Можгинского р-на | 2026-2030 годы | сокращение расходов бюджета в сравнении с предыдущим годом (в сопоставимых условиях), тыс. рублей | Бюджетный эффект (результат) будет определен по итогам проведения мероприятия | 18,8 |
| 2.2.8 | 2.2.12 | Увеличение объема средств от участия в конкурсах и грантах муниципальных организаций | увеличение количества заявок муниципальных организаций, направленных на участие в конкурсах и грантах |  | Администрация Можгинского р-на Управление образования Можгинского р-на Управление культуры, спорта и молодежи Можгинского р-на | 2026-2030 годы | объем привлеченных средств от участия в конкурсах и грантах не ниже объема предыдущего года, тыс. рублей | 6 650,0 | 1 442,8 |
| 2.2.9 | 2.2.14 | Передача обеспечивающих функций на аутсорсинг (питания, уборка помещений, транспортное обслуживание, охрана и др.) | анализ обеспечивающих функций на предмет возможности перевода на аутсорсинг с учетом сопоставимости стоимости услуг (работ). Уменьшение количества непрофильных специалистов и обслуживающего персонала в результате передачи общехозяйственных функций на аутсорсинг |  | Администрация Можгинского р-на Управление образования Можгинского р-на Управление культуры, спорта и молодежи Можгинского р-на | 2026-2030 годы | экономия бюджетных средств, тыс. рублей | 0 | 0 |
| 2.2.10 | 2.2.15 | Резервирование экономии средств местного бюджета, сложившейся в результате заключения контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд конкурентными способами | Резервирование разницы между начальной (максимальной) ценой контракта и ценой заключенного контракта. Направление экономии на расходы после согласования с Главой муниципального образования |  | Управление финансов Можгинского р-на Главные распорядители бюджетных средств | 2026-2030 годы | экономия бюджетных средств, тыс. рублей | Бюджетный эффект (результат) будет определен по итогам проведения мероприятия | 4 129,8 |
| 2.2.11 | х | Анализ перечня муниципальных услуг (работ), предоставляемых муниципальными учреждениями Можгинского района на предмет соответствия основным видам деятельности | проведение анализа перечня муниципальных услуг (работ) на предмет соответствия основным видам деятельности |  | Управление образования Можгинского р-на Управление культуры, спорта и молодежи Можгинского р-на | 2026-2030 годы | Формирование муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) по основным видам деятельности муниципальных учреждений, да/нет | да | да |
| 2.2.12 | 2.2.18 | Расширение мобильных и дистанционных форм предоставления услуг населения | предоставление дистанционных услуг, замещение стационарных учреждений в отдаленных местностях на передвижные комплексы |  | Управление образования Можгинского р-на Управление культуры, спорта и молодежи Можгинского р-на | 2026-2030 годы | экономия, достигнутая в результате применения новых форм обслуживания, тыс. рублей | Бюджетный эффект (результат) будет определен по итогам проведения мероприятия | 0 |
| 2.2.13 | 2.2.19 | Централизация службы технической поддержки для IT-инфраструктуры | создание единой службы IT |  | Администрация Можгинского р-на | 2026-2030 годы | сокращение расходов бюджета, тыс. рублей | 0 | 0 |
| 2.2.14 | 2.2.20 | Привлечение частных инвесторов к управлению объектами недвижимости | продажа или сдача в аренду частным инвесторам объектов культурного наследия (в частности, усадьбы, в которых нет муниципальных музеев) при условии ограничения направления их использования и сохранения внешнего облика |  | Администрация Можгинского р-на Управление культуры, спорта и молодежи Можгинского р-на | 2026-2030 годы | сокращение расходов бюджета, тыс. рублей | 0 | 0 |
| 2.2.15 | 2.2.21 | Возврат в бюджет муниципального образования остатков субсидий образовавшихся на лицевых счетах бюджетных учреждений начало года, предоставленных в отчетном финансовом году бюджетным учреждениям Можгинского района на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в случае достижения учреждениями установленных муниципальными заданиями показателей (за исключением суммы кредиторской задолженности, сформировавшейся по состоянию на 1 января текущего года) | возврат в бюджет муниципального образования остатков субсидий предоставленных в отчетном финансовом году бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий |  | Управление образования Можгинского р-на Управление культуры, спорта и молодежи Можгинского р-на | 2026-2030 годы | экономия бюджетных средств, тыс. рублей | 3 785,6 | 3 785,6 |
| 2.2.16 | х | Возврат в бюджет муниципального образования остатков субсидий на иные цели, образовавшихся на лицевых счетах бюджетных учреждений начало года, предоставленных в отчетном финансовом году бюджетным учреждениям Можгинского района имеющих целевое назначение в отношении которых не принято решение о наличии потребности в направлении их на те же цели в текущем году | возврат в бюджет муниципального образования остатков субсидий на иные цели предоставленных в отчетном финансовом году бюджетным учреждениям в отношении которых не принято решение о наличии потребности в направлении их на те же цели в текущем году |  | Управление образования Можгинского р-на Управление культуры, спорта и молодежи Можгинского р-на | 2026-2030 годы | экономия бюджетных средств, тыс. рублей | 887,4 | 887,4 |
| 2.3 | 2.4 | Оптимизация и повышение эффективности работы муниципальных унитарных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 2.4.1 | Оптимизация функций, количества МУП, их структуры и численности работников | осуществление мероприятий по реорганизации и ликвидации МУП, не соответствующих требованиям ФЗ от 27.12.2019 № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции»» |  | Администрация Можгинского р-на | 2026-2030 годы | сокращение расходов бюджета, тыс. рублей | 0 | 0 |
| 2.4 | 2.5 | Повышение эффективности расходов на жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 2.5.2 | Улучшение учета и контроля за потребляемыми ресурсами | Оснащение потребителей приборами учета и контроля энергоресурсов |  | Администрация Можгинского р-на; Управление образования Администрации р-на; Управление культуры, спорта и молодежи Администрации р-на | 2026-2030 годы | сокращение расходов бюджета, тыс. рублей | 0 | 0 |
| 2.4.2 | 2.5.3 | Повторное использование при строительстве (реконструкции) объектов ЖКХ экономически эффективных и энергосберегающих проектов | Создание банка данных с типовыми проектами в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | Администрация Можгинского р-на | 2026-2030 годы | сокращение расходов бюджета, тыс. рублей | Бюджетный эффект (результат) будет определен по итогам проведения мероприятия | 0 |
| 2.4.3 | 2.5.4 | Перевод котельных на местные виды топлива (для регионов, удаленных от производства углеводородных видов топлива) | Перевод котельных на местные виды топлива (для регионов, удаленных от производства углеводородных видов топлива) |  | Администрация Можгинского р-на | 2026-2030 годы | сокращение расходов бюджета, тыс. рублей | 0 | 0 |
| 2.4.4 | 2.5.5 | Повышение эффективности уличного освещения | Использование приборов уличного освещения установленной мощности и энергоэффективности для уличного освещения и объектов улично-дорожной сети |  | Управление территориального развития Администрации р-на | 2026-2030 годы | сокращение расходов бюджета, тыс. рублей | 0 | 82 |
| 2.5 | 2.7 | Совершенствование системы инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | 2.7.1 | Инвентаризация и оптимизация субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | анализ эффективности предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. Введение новых форм поддержки с учетом повышения эффективности муниципальной поддержки (предоставление субсидий в объеме, не превышающем 50% от суммы уплаченных налогов; применение результатов использования субсидий, обеспечивающих увеличение экономических показателей). Предоставление субсидий по критериям отбора с установлением требований, по достижению эффективности расходов и планируемых результатов |  | Отдел экономики Администрации р-на | 2026-2030 годы | оптимизация направлений субсидирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц. Отмена неэффективных субсидий. Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом (в сопоставимых условиях), тыс. рублей | Бюджетный эффект (результат) будет определен по итогам проведения мероприятия | 0 |
| 2.5.2 | 2.7.2 | Оптимизация расходов на осуществление капитальных вложений | сокращение объема расходов на капитальные вложения по направлениям, не софинансируемым из регионального и федерального бюджетов |  | Администрация Можгинского р-на | 2026-2030 годы | сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом (в сопоставимых условиях), тыс. рублей | 0 | 0 |
| 2.5.3 | 2.7.3 | Оптимизация инвестиционных расходов путем использования типовой проектно-сметной документации при строительстве новых объектов социально-культурной сферы | Проведение оптимизации инвестиционных расходов |  | Администрация Можгинского р-на | 2026-2030 годы | сокращение расходов бюджета, тыс. рублей | 0 | 0 |
| 2.5.4 | 2.7.5 | Проведение оценки объектов незавершенного строительства на предмет целесообразности продолжения строительства или продажи по остаточной стоимости | план мероприятий ("дорожная карта") по снижению объема незавершенного строительства. Внесение в Правительство Удмуртской Республики предложений о продаже объектов незавершенного строительства по остаточной стоимости |  | Администрация Можгинского р-на | 2026-2030 годы | сокращение количества объектов незавершенного строительства, единиц | 3 | 0 |
| 2.5.5 | 2.7.6 | Проверка сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта в отношении объектов, реализуемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта в отношении объектов, финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в рамках проведения государственной экспертизы проектной документации |  | Администрация Можгинского р-на; | 2026-2030 годы | доля объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта по которым проводится проверка достоверности определения сметной стоимости в общем количестве объектов реализуемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением проектно-изыскательских работ), % | 100% | 100% |
| 2.6 | 2.8 | Меры по совершенствованию системы межбюджетных отношений |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | 2.8.3 | Развитие инициативного бюджетирования | реализация приоритетных проектов поддержки местных инициатив, направленных на вовлечение граждан в определение и решение приоритетных социальных проблем местного уровня |  | Администрация Можгинского р-на Управление финансов Можгинского р-на Главные распорядители бюджетных средств | 2026-2030 годы | доля проектов-победителей в общем количестве заявок на конкурсный отбор инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики | 70% | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | привлечение безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования от населения и спонсоров, тыс. рублей | 2 622,5 | 2 622,5 |
| 2.6.2 | 2.8.4 | Развитие самообложения граждан | вовлечение граждан в решение вопросов местного значения муниципального образования и увеличения налогового потенциала бюджета за счет средств самообложения граждан |  | Администрация Можгинского р-на Управление финансов Можгинского р-на Главные распорядители бюджетных средств | 2026-2030 годы | количество заявок на предоставление иного межбюджетного трансферта из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования на решение вопросов местного значения, осуществляемое с участием средств самообложения граждан, ед. | не менее 15 % | 46% |
|  |  |  |  |  |  |  | привлечение безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования от средств самообложения граждан, тыс. рублей | 5 184,7 | 5 184,7 |
| 2.6.3 | х | Заключение контрактов по объектам, финансирование которых предусмотрено за счет лимитов бюджетных ассигнований доведенных в текущем году из бюджета Удмуртской Республики (дорожная деятельность, капитальные вложения, капитальный ремонт, расходы отрасли ЖКХ) не позднее 31 марта | заключение контрактов на закупку товаров, работ, услуг конкурентными способами до 31 марта текущего года |  | Главные распорядители бюджетных средств | 2026-2030 годы | доля законтрактованных объемов бюджетных ассигнований доведенных бюджету муниципального образования из бюджета Удмуртской Республики (дорожная деятельность, капитальные вложения, капитальный ремонт, расходы отрасли ЖКХ) по состоянию на 1 апреля текущего года, 100% | 100% | 100% |
| 2.6.4 | 2.8.6 | Выполнение обязательств, предусмотренных соглашением об осуществлении мер, направленных на социально-экономическое развитие и оздоровление муниципальных финансов муниципальных образований в Удмуртской Республике | Выполнение в отчетном финансовом году обязательств, предусмотренных соглашением об осуществлении мер, направленных на социально-экономическое развитие муниципального округа и оздоровление муниципальных финансов муниципального округа в Удмуртской Республике. |  | Управление финансов Можгинского р-на | 2026-2030 годы | Выполнение в отчетном финансовом году обязательств, предусмотренных соглашением, % | 100% | 100% |
| 2.7 | 2.9 | Сокращение просроченной кредиторской задолженности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | 2.9.1 | Принятие подведомственными муниципальными учреждениями бюджетных обязательств в текущем финансовом году при условии первоочередного исполнения неисполненных бюджетных обязательств прошлого года | обеспечение завершения в установленный срок расчетов по принятым и не исполненным на начало текущего финансового года обязательствам в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств |  | Главные распорядитель бюджетных средств подведомственные муниципальные учреждения | 2026-2030 годы | отсутствие на дату, установленную для завершения расчетов, задолженности по принятым и не исполненным на начало текущего финансового года обязательства м, да/нет | да | да |
| 2.7.2 | 2.9.3 | Проверка обоснованности возникновения и достоверности отражения в годовой отчетности просроченной кредиторской задолженности подведомственных муниципальных учреждений | проверка первичных документов в учреждениях, допустивших просроченную кредиторскую задолженность, с данными отчетности |  | Главные распорядитель бюджетных средств | 2026-2030 годы | доля проверенных муниципальных учреждений, допустивших просроченную задолженность, в общем количестве муниципальных учреждений, допустивших просроченную задолженность, процентов | 100% | 100% |
| 2.7.3 | 2.9.4 | Сокращение просроченной кредиторской задолженности бюджета и подведомственных муниципальных учреждений в общей сумме расходов главного распорядителя средств бюджета | ежеквартальная информация о просроченной кредиторской задолженности |  | Главные распорядитель бюджетных средств | 2026-2030 годы | доля просроченной кредиторской задолженности бюджета и подведомственных муниципальных учреждений в общей сумме расходов главного распорядителя средств бюджета, процентов | <0,05 | <0,05 |
| 2.8 | 2.10 | Повышение эффективности организации бюджетного процесса |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 | 2.10.1 | Повышение эффективности программных расходов бюджета муниципального образования | оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования в установленном порядке |  | Отдел экономики Администрации Можгинского р-на Ответственные исполнители муниципальных программ | 2026-2030 годы | подготовка сводного доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципаль-ных программ и предложений о целесообраз ности дальнейшей реализации муниципальных программ, признанных по итогам отчетного года неэффективными, да/нет | Да | Да |
| 2.8.2 | 2.10.2 | Оптимизация мероприятий муниципальных программ муниципального образования | инвентаризация мероприятий муниципальных программ муниципального образования с целью их оптимизации и (или) переноса на более поздний период |  | Ответственные исполнители муниципальных программ Отдел экономики Администрации Можгинского р-на | 2026-2030 годы | внесение изменений в соответствующие муниципальные нормативные правовые акты (при необходимости) | Бюджетный эффект (результат) будет определен по итогам проведения мероприятия | 0 |
| 2.8.3 | х | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств | Формирование ежегодного рейтинга по итогам проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств |  | Управление финансов Можгинского р-на | 2026-2030 годы | Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, % | не ниже 78% | 92,5% |
| 2.8.4 | 2.10.5 | Установление приоритетности расходов бюджета муниципального образования | осуществление в первоочередном порядке расходов бюджета муниципального образования в соответствии с перечнем первоочередных расходов, утвержденным правовым актом |  | Управление финансов Можгинского р-на Главные распорядители бюджетных средств | 2026-2030 годы | отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы и оказанию мер социальной поддержки, да/нет | да | да |
| 2.8.5 | 2.10.6 | Недопущение принятия и исполнения расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления | инвентаризация реестров расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств на предмет наличия расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления |  | Органы местного самоуправления Можгинского р-на | 2026-2030 годы | количество расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации, единиц. | 0 | 0 |
|  | Бюджетный эффект по разделу 2 |  |  |  |  |  |  | 28 668,2 | 21 451,3 |
| 3 | 3 | Управление муниципальным долгом |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 3.1 | Проведение работы с кредитными организациями по снижению процентных ставок по заключенным договорам на привлечение кредитных ресурсов и осуществление операций по рефинансированию долговых обязательств | привлечение новых кредитов под более низкую процентную ставку и (или) снижение процентных ставок по действующим кредитным договорам с учетом сложившейся рыночной конъюнктуры на кредитном рынке |  | Управление финансов Можгинского р-на | 2026-2030 годы | сокращение расходов на обслуживание муниципального долга, тыс. рублей | Бюджетный эффект (результат) будет определен по итогам проведения мероприятия | 0 |
| 3.2 | х | Обеспечение безопасного уровня долговой нагрузки | Не превышение установленного предельного объема муниципального долга |  | Управление финансов Можгинского р-на | 2026-2030 годы | Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, % | Не более 50% | 9,9% |
| 3.3 | 3.3 | Улучшение структуры муниципального долга | замена краткосрочных кредитов средне- и долгосрочными с учетом сложившейся рыночной конъюнктуры на кредитном рынке |  | Управление финансов Можгинского р-на | 2026-2030 годы | сокращение расходов на обслуживание муниципального долга, тыс. рублей | Бюджетный эффект (результат) будет определен по итогам проведения мероприятия | 0 |
| 3.4 | х | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования | Погашение основного долга и процентов по его обслуживанию в строгом соответствии с установленными графиками платежей |  | Управление финансов Можгинского р-на | Согласно установленным графикам исполнения обязательств | Отсутствие просроченной задолженности, тыс.рублей | 0 | 0 |
| 3.5 | х | Ограничение объемов предоставления муниципальных гарантий | Установление моратория на предоставление муниципальных гарантий |  | Администрация Можгинского р-на; Управление финансов Можгинского р-на | 2026-2030 годы | Объем предоставленных муниципальных гарантий, тыс.рублей | 0 | 0 |
|  | Бюджетный эффект по разделу 3 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Бюджетный эффект в целом по плану |  |  |  |  |  |  | 51 996,2 | 41 498,3 |