Информация о результатах проверки достоверности отчёта о реализации муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Безопасность».
В соответствии с планом контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля Управления финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на 2026 год и приказом Управления финансов от 10.07.2026г. №18 в период с 13 по 29 июля 2026г. проведена плановая проверка достоверности отчёта о реализации муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Безопасность».
Проверяемый период с 01.01.2025г. по 31.12.2025г. 
В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:
1. В рамках проведения анализа первичных документов, подтверждающих расходы по муниципальной программе «Безопасность», выявлены отдельные нарушения Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
1.1. в нарушение пунктов 1, 2 части 1, части 7 статьи 94 Закона о контрактной системе Администрацией района осуществлена приёмка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (4 случая);
1.2. в нарушение требований, установленных частями 6, 7, 8 статьи 34, пункта 3 части 1 статьи 94 Закона о контрактной системе Администрацией района не рассчитана сумма неустойки (пени) и не направлено требование об уплате неустойки (пени) ООО «Гидротех-Безопасность» за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом (1 случай).
2. В нарушение требований Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», утверждённого постановлением Администрации района от 17.01.2022г. №32 (в ред. от 30.12.2022г. №1044):
2.1. В отчёте о реализации муниципальной программы не указана ни дата составления отчёта, ни дата его принятия, поэтому проверить своевременность предоставления отчёта не представляется возможным. 
2.2 В Отчёте о достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы (форма 1):
- наименование подпрограммы «Развитие гражданской обороны, защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» указано некорректно;
- по подпрограмме «Развитие гражданской обороны, защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» наименования 2-х показателей отражены некорректно;
- по подпрограмме «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» единица измерения 2-х индикаторов отражены некорректно;
- выявлены расхождения значений целевых показателей, отражённых в Отчёте (графа таблицы «факт за год, предшествующий отчётному году») со значениями целевых показателей, утверждённых в Отчёте на 01 января 2025 года по подпрограммам «Развитие гражданской обороны, защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» и «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (2 показателя);
- графа таблицы «обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)» не заполнена по показателям, имеющим отклонения факта от плана (4 показателя).
2.3. В Отчёте о выполнении основных мероприятий муниципальной программы (форма 2):
- по подпрограмме «Развитие гражданской обороны, защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»: 
наименование подпрограммы указано некорректно;
не отражены мероприятия, предусмотренные Программой – коды аналитической программной классификации 06.1.2.1; 06.1.2.4 – 06.1.2.9; 06.1.2.12; 06.1.2.13; 06.1.3.2; 06.1.3.6; 06.1.3.7; 06.1.4.2; 06.1.4.5; 06.1.4.6; 06.1.4.8; 06.1.5.10 (17 случаев);
наименование мероприятия (код аналитической программной классификации 06.1.2.2; 06.1.2.11; 06.1.3.4; 06.1.4.3; 06.1.5.9) указано некорректно, следовало отразить в соответствии с приложением №2 к муниципальной программе «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» (5 случаев);
нумерация мероприятий указаны некорректно – коды аналитической программной классификации 06.1.2.10; 06.1.2.11; 06.1.3.4; 06.1.3.5; 06.1.5.2; 06.1.5.8; 06.1.5.9 (7 случаев);
графа таблицы «ответственный исполнитель, исполнитель» указано некорректно (20 случаев);
графа «достигнутый результат на конец отчётного периода» заполнены некорректно: по основным мероприятиям, по мероприятиям указано – «выполнено», конкретный достигнутый результат в отчёте не отражён (коды аналитической программной классификации 06.1.1; 06.1.2.2; 06.1.2.3; 06.1.2.10; 06.1.2.11; 06.1.3.1; 06.1.3.3; 06.1.3.4; 06.1.3.5; 06.1.4.1; 06.1.4.3; 06.1.4.4; 06.1.4.7; 06.1.5.1 – 06.1.5.9) (22 случая);
- по подпрограмме «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»: 
не отражены мероприятия, предусмотренные Программой – коды аналитической программной классификации 06.2.1.2; 06.2.3.1; 06.2.3.3 (3 случая); 
отражены мероприятия, не предусмотренные Программой – «Мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения» (код аналитической программной классификации 06.2.1.3); «Организация профильных смен для подростков, состоящих на учёте в органах внутренних дел» (код аналитической программной классификации 06.2.1.5) (2 случая);
графа таблицы «ответственный исполнитель, исполнитель» указано некорректно (5 случаев);
конкретный достигнутый результат по мероприятиям отражён в графе «наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия», следовало отразить в графе «достигнутый результат на конец отчётного периода» (коды аналитической программной классификации 06.2.1.1; 06.2.1.2; 06.2.2; 06.2.3.2);
- по подпрограмме «Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма»: 
отражено только основное мероприятие «Мероприятия, направленные на гармонизацию гармонизации межэтнических отношений, профилактику экстремизма и противодействие идеологии терроризма в Можгинском районе» (код аналитической программной классификации 06.3.1), следовало отразить мероприятия (коды аналитической программной классификации 06.3.1.1 – 06.3.1.4);
не отражены мероприятия, предусмотренные Программой – коды аналитической программной классификации 06.3.2.1; 06.3.3.1 – 6.3.3.5; 6.3.4 – 6.3.7 (10 случаев); 
отражено мероприятие, не предусмотренное Программой – «Обеспечение объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны и поддержание их в исправном состоянии, оснащение бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий)» (код аналитической программной классификации 06.3.3.2) (1 случай);
нумерация мероприятий указаны некорректно – коды аналитической программной классификации 06.3.2.2 (1 случай);
графа таблицы «ответственный исполнитель, исполнитель» указано некорректно (4 случая);
конкретный достигнутый результат по мероприятиям отражён в графе «наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия», следовало отразить в графе «достигнутый результат на конец отчётного периода» (коды аналитической программной классификации 06.3.1);
- по всем подпрограммам:
графы таблицы «срок выполнения плановый» в большей части основных мероприятий и мероприятий и «срок выполнения фактический» по всем основным мероприятиям и мероприятиям указаны некорректно.
2.4. В Отчёте об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию муниципальной программы (форма 5):
- наименование подпрограммы «Развитие гражданской обороны, защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» указано некорректно;
- по подпрограмме «Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма» не отражено основное мероприятие «Мероприятия, направленные на улучшение состояния антитеррористической защищенности объектов муниципальной собственности» (код аналитической программной классификации – 06.3.3);
- по подпрограмме «Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма» некорректно указан ответственный исполнитель следовало отразить в соответствии с приложением №2 к муниципальной программе «Перечень основных мероприятий муниципальной программы».
2.5. В Отчёте о расходах на реализацию муниципальной программы за счёт всех источников финансирования (форма 6):
- некорректно указаны коды бюджетной классификации (9 случаев); 
- в графе таблицы «Расходы бюджета муниципального образования» «план на отчётный год» и «кассовое исполнение на конец отчётного периода» выявлены расхождения сумм плановых и фактических расходов (35 случаев).
2.6. Сверкой показателей Отчёта о расходах на реализацию муниципальной программы за счёт всех источников финансирования (форма 6) выявлено неверное отражение сумм оценки расходов и фактических расходов: собственные средства бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», а также суммы субсидии из бюджета Удмуртской Республики (10 показателей).
2.7. В составе аналитической записки не отражены причины нереализованных или реализованных не в полной объёме основных мероприятий.
2.8. В Отчёте представлены результаты оценки эффективности муниципальной программы (форма 8): 
- наименование подпрограммы «Развитие гражданской обороны, защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» указано некорректно;
- по подпрограмме «Развитие гражданской обороны, защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» координатор указан некорректно;
- по подпрограммам «Развитие гражданской обороны, защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» и «Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма» некорректно указаны ответственные исполнители.
3. Проверкой результатов оценки эффективности муниципальной программы «Безопасность» установлено, что при оценке эффективности реализации Программы в расчётах всех критериев выявлены отклонения (19 случаев). В виду того, что значения критериев указаны некорректно, расчёт показателей эффективности, а также эффективность реализации Программы в целом произведены неверно.
4. Вышеперечисленные факты нарушений говорят о формальном подходе к составлению отчётности координаторов, ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы «Безопасность».
Принято решение о наличии оснований для направления представления объекту контроля. Учреждению направлено представление с требованием принять меры по устранению выявленных нарушений и устранению причин и условий их совершения, представление на контроле.

