**План совместной работы акселератора «ФАСТ.Запад» на 2018 год**

В состав Акселератора проектов «ФАСТ.Запад» входят: г. Можга, Алнашский, Вавожский, Кизнерский, Можгинский, Сюмсинский , Увинский, Селтинский, Граховский районы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Сроки** | **Результаты** |
| Создание проектных сообществ |  15.01.2018 -17.01.2018 | Создано 8 районных сообществ, 1 кустовой акселератор |
| Информирование общество | В течение 2018 – 2019 г. | Проинформированное общество(администрация, население и тд.) |
| Единая база |  17.01.2018 -29.01.2018 | Создана единая база(НКО, ОО, тренеры, эксперты, МТО, СМИ, проекты) |
| Форум «ФАСТ.Можга» |  10.02.2018 -11.02.2018 | •Приняло участие более 200 человек;•Привлечено минимум 15 экспертов и 15 тренеров;•Качественная проработка проектов. |
| Доработка проектов в МО |  01.04.2018 -01.12.2018 | •подготовка проектов от куста к республиканскому форуму «Достояние Республики», ПФО и Федеральных форумов |
| Создание ресурсного центра |  01.02.2018 -01.03.2018 | •Работает ресурсный центр по проектной деятельности на куст;•Открытие НКО. |
| Участие в форумной компании 2018 года | В течение 2018 – 2019 г. | •проекты от куста участвуют в форумной кампании 2018 года |
| Образовательные события | В течение 2018 – 2019 г. | •Проведено более 20 образовательных событий;•Обучено 1000 слушателей. |

**Контактное лицо Акселератора «ФАСТ.Запад»**

Уваров Андрей Александрович, 89124403776, uvarov.a87@mail.ru