## Здания, помещения
Форма № 1
ОТЧЕТ о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого или неэффективно используемого недвижимого имущества, расположенного на территории муниципального образования "Можгинский район" в Удмуртской Республике, по состоянию на 01.03.2020 г.
№ п/п |  | Наименование объекта недвижимости | Адрес | Правообладатель | Год постройки | Общая площадь объекта (кв.м) | Кадастровый номер объекта недвижимости | Остаточная стоимость (тыс. руб.) | Назначение объекта недвижимости, его индивидуальные характеристики (этажность, материал постройки и т.д.), описание фактического состояния объекта, наличие фотоматериалов | Площадь земельного участка под объектом недвижимости, (кв.м) | Кадастровый номер земельного участка | Предложения по вовлечению неиспользуемого недвижимого имущества в хозяйственный оборот* либо по списанию недвижимого имущества | Проделанные мероприятия по вовлечению неиспользуемого недвижимого имущества в хозяйственный оборот** | Расчетные затраты, тыс. руб. |  | Лицо, ответственное за мероприятия, от имени балансодержателя (ФИО, телефон)
[14 empty] | на содержание объекта недвижимости | на реализацию мероприятий по вовлечению неиспользуемого недвижимого имущества в хозяйственный оборот*** либо на списание и разборку недвижимого имущества
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Федеральная собственность
1 | 1 | Имущественный комплекс бывшего ФКУ ЛИУ-2 УФСИН России по Удмуртской Республике | Можгинский район, ст. Керамик, Кирпичная, 30 | РФ | с 1969 по 2011 г.г. | 11922.4 | нет данных | нет данных | административные, производственные, торговое, жилые и складские, инфраструктура в количестве 41 ед. | 132000 | 18:17:039001:157, 18:17:122001:664, 18:17:039001:156, 18:17:000000:454 | Продать, а здание магазина, входящего в состав объектов недвижимости, перадать в собственность Можгинского района | В феврале 2018 года Администрацией МО "Можгинский район" направлено письмо Руководителю МТУ Росимущества в Удмуртской Республике и Кировской области с предложением о передаче в муниципальную собственность здания магазина, входящего в состав объектов недвижимости. Получен отрицательный ответ (вх. № 1880 от 19.06.18). На повтороное письмо Администрации МО "Можгинский район" от 30.08.18 № 2433 с просьбой о передаче здания магазина под досуговый центр также получен отрицательный ответ письмом от 18.10.18 № 01-11/7253. Министерством имущественных отношений УР в адрес Федерального агентствапо управлению государственным имуществом было подготовлено и направлено письмо за подписью заместителя Председателя Правительства Удмуртской республики Строкова А.И. от 13 ноября 2018 года № 5-137/1762 с просьбой рассмотреть возможность передачи здания магазина из собственности РФ в собственность МО "Можгинский район". В ответ на данное письмо от 14.12.2018 № СА-06/42196 в адрес МТУ Росимущества в УР и Кировской области и Правительства УР было направлено Поручение о передаче объекта недвижимого имущества. В связи с чем на имя Главы МО "Можгинский район" А.Г. Васильева от Руководителя МТУ Росимущества в УР и Кировской области И.Р. Горьковой поступило обращение от 11.01.2019 № 01-11/65 о заключении договора безвозмездного пользования для осуществления передачи имущества из федеральной собственности в муниципальную собственность. Со стороны муниципального бюджетного учреждения "Централизованная клубная система" в адрес МТУ Росимущества в УР и Кировской области направлено письмо от 17.01.2019 № 04 о заключении договора безвозмездного пользования зданием магазина, а Администрации МО "Можгинский район" - письмо от 17.01.2019 № 0121 о согласии Администрации на заключение договора безвозмездного пользования.
Частная собственность
2 | 1 | Объект незавершенного строительством цеха производства стекла | Можгинский район, д. Чумойтло, 1340 м на северо-запад | ЗАО "Ижевскстекло" | нет данных | 13058 | 18:17:126011:227 | нет данных | помещение общего пользования, степень готовности - 44 % | 80000 | 18:17:126011:228 | Продать | Проводятся процедуры продажи в рамках исполнительного производства
3 | 2 | Объект незавершенного строительства | Можгинский район, д. Чумойтло, ул. Школьная, д. 29, | ФЛ | нет данных | 859.4 | 18:17:110002:247 | нет данных | цокольный этаж многоквартирного жилого дома, степень готовности: 38% | 5000 | 18:17:110002:246 | Завершить строительство объекта, либо продать | Собственником объект выставлен на продажу
4 | 3 | Здание детского сада | Можгинский район, д. Мальчиково, ул. Дорожная, 5 | ФЛ | 1990 | 504.4 | 18:17:056001:234 | нет данных | одноэтажное, кирпичное, удовлетворительное | 5798 | 18:17:056001:196 | Реконструировать или продать | Произошла смена собственника, новым собственником проводятся мероприятия по реконструкции объекта в жилой дом
5 | 4 | Объект незавершенного строительства: здание (Литер А), входящее в состав объекта: «Детский сад – ясли на 50 мест с начальной школой на 80 учащихся» | Можгинский район, д. Большая Сюга, ул. Школьная, 11 | ООО "РОССИЯ" | 1997 | 956.7 | 18:17:016002:274 | нет данных | нежилое одноэтажное кирпичное здание | 4840 | 18:17:016002:269 | Перепрофилирование в жилое и предоставление по найму работникам
6 | 5 | Здание интерната | Можгинский район, с. Большая Уча, ул. Садовая, 2 | ФЛ | 1967 | 563.8 | 18:17:017005:565 | нет данных | двухэтажное нежилое кирпичное здание | 1128 | 18:17:017005:524 | Реконструировать и использовать собственником или продать
7 | 6 | Врачебная амбулатория | Можгинский район, д. Малая Сюга, ул. Братьев Сидоровых, д. 7 | ФЛ | 1986 | 181.1 | 18:17:053003:472 | нет данных | одноэтажное нежилое кирпичное здание, все коммуникации подведены | 3024 | 18:17:053003:345 | Использовать собственником или продать
8 | 7 | Контора | Можгинский район, д. Малая Сюга, ул. Садовая, 14а | ФЛ | 1969 | 307.2 | 18:17:053002:159 | нет данных | двухэтажное кирпичное здание, состояние неудовлетворительное | 1788 | 18:17:053002:123 | Использовать собственником или продать
9 | 8 | Котельная | Можгинский район, с. Большая Уча, ул. Новая, 17 | ФЛ | 1980 | 765.7 | 18:17:017006:462 | нет данных | кирпичное нежилое здание, удовлетворительное состояние | 5102 | 18:17:017004:222 | Реконструировать и использовать собственником или продать
10 | 9 | Здание спортзала | Можгинский район, с. Большая Уча, ул. Садовая, 4 | ФЛ | 1967 | 598.5 | 18:16:014201:1648 | нет данных | нежилое одноэтажное кирпичное здание, состояние неудовлетворительное | 785 | 18:17:017005:525 | Реконструировать и использовать собственником или продать
11 | 10 | Контора | Можгинский район, д. Мельниково, Нагорная, 6 | ФЛ | 1983 | 149.7 | 18:17:119001:302 | нет данных | нежилое одноэтажное кирпичное здание, состояние удовлетворительное | 502 | 18:17:057003:66 | Реконструировать и использовать собственником или продать
12 | 11 | Здание детского сада | Можгинский район, с.Можга, ул. Вишурская, д. 5 | ФЛ | 1972 | 955.3 | 18:17:059002:294 | нет данных | нежилое двухэтажное кирпичное здание, состояние удовлетворительное | 6100 | 18:17:059002:48 | Реконструировать и использовать собственником или продать
13 | 12 | 2: КЗС, арочные склады, животноводческие помещения; 3: Можгинский район, с.Можга; 4: ФЛ; 5: 1970; 8: нет данных; 9: состояние удовлетворительное; 12: Реконструировать и использовать собственником или продать
14 | 13 | Здание бани-прачечной | Можгинский район, д. Ныша, Киршина, 14а | ФЛ |  | 461.4 | 18:17:071001:1052 | нет данных | кирпичное нежилое здание, удовлетворительное состояние | 1491 | 18:17:071001:382 | Реконструировать и использовать собственником или продать | собственником проводятся работы по востановлению здания, здание отремонтировано, действует
15 | 14 | Здание склада | Можгинский район, д. Ныша | ФЛ | 1970 | 564.4 | 18:17:071005:137 | нет данных | кирпичное нежилое здание, неудовлетворительное состояние | 3026.9 | 18:17:071005:92 | Списать и снять с кадастрового учета
16 | 15 | 2: Животноводческие помещения; 3: Можгинский район, д. Комяк; 4: ФЛ; 12: Использовать собственником или продать
17 | 16 | 2: Склад, гаражи; 3: Можгинский район, д. Комяк; 4: ФЛ; 12: Использовать собственником или продать
18 | 17 | Здание мельницы (бывшая баня-прачечная) | Можгинский район, д. Новый Русский Сюгаил, в юго-восточном направлении на расстоянии 98 м от административного здания по адресу: д.Новый Русский Сюгаил, ул.Ленина,39 | ФЛ | 1984 | 179.7 | 18:17:131007:313 | нет данных | нежилое здание, одноэтажное, кирпичное, кровля - мягкая, двери, окна частично отсутствуют, требует ремонта, стены, крыша - удовлетворительное | 665 | 18:17:068002:0147 | Использовать собственником или продать | Собственником объект выставлен на продажу
19 | 18 | 2: Здание столярной мастерской, автогаража, ремонтной мастерской; 3: Можгинский район, д. Удмурт Сюгаил; 4: ФЛ; 6: 1199.6; 12: Использовать собственником или продать
20 | 19 | Здание магазина | Можгинский район, д. Новый Русский Сюгаил, ул. Ленина, д. 31 | ФЛ | 1978 | 291.2 | 18:17:06801:238 | нет данных | одноэтажное, кирпичное, удовлетворительное, магазин бывшего Можгинского райпо | 891 | 18:17:068001:139 | Провести капитальный ремонт и использовать собственником по назначению | Проводятся работы по приведению здания в состояние, пригодное для эксплуатации
21 | 20 | Пекарня | Можгинский район, д. Кватчи, Центральная пл., 12 | собственник - ООО "Камбарское РАЙПО", арендатор - ПО "Оптовик" (г. Ижевск) | 1980 | 106.7 | 18:17:038004:235 |  |  | 1600 | 18:17:038004:157 | продать | Собственнику и арендатору направлено письмо от 27.06.2018 № 1777 о необходимости использовать объекты недвижимости по назначению, письма вручены, никаких изменений нет
22 | 21 | 2: Магазин; 3: Можгинский район, с. Малая Воложикья, Центральная пл., 9; 4: собственник - ООО "Камбарское РАЙПО", арендатор - ПО "Оптовик" (г. Ижевск); 5: 1982; 6: 297.6; 7: 18:17:018003:579; 12: продать; 13: -//-
23 | 22 | 2: Магазин; 3: Можгинский район, д. Малая Сюга, ул Садовая, 21-а; 4: собственник - ООО "Камбарское РАЙПО", арендатор - ПО "Оптовик" (г. Ижевск); 5: 1960; 6: 179.4; 7: 18:17:053003:515; 12: продать; 13: Продано физическому лицу, проводятся ремонтные работы
24 | 23 | Магазин | Можгинский район, с. Большая Пудга, ул Центральная, 22-а | собственник - ООО "Камбарское РАЙПО", арендатор - ПО "Оптовик" (г. Ижевск) | 1985 | 226.8 | 18:17:015002:341 |  | кирпичное, одноэтажное, неудовлетворительное состояние | 1100 | 18:17:015002:187 |  | магазин функционирует, собственник сам начал осуществлять торговую деятельность
25 | 24 | Магазин | Можгинский район, с. Горняк, ул Лесная, 12а | собственник - ООО "Камбарское РАЙПО", арендатор - ПО "Оптовик" (г. Ижевск) | нет данных | 74 | 18:17:026003:333 |  | кирпичное, одноэтажное, неудовлетворительное состояние |  |  | продать | -//-
26 | 25 | Магазин | Можгинский район, д. Карашур, ул Полевая, 7 | собственник - ООО "Камбарское РАЙПО", арендатор - ПО "Оптовик" (г. Ижевск) | 1986 | 89.6 | 18:17:037002:134 | нет данных | кирпичное одноэтажное нежилое здание, неудовлетворительное состояние | 800 | 18:17:037002:104 | продать | -//-
27 | 26 | Магазин | Можгинский район, д. Старый Березняк, ул Молодежная, 14 | собственник - ООО "Камбарское РАЙПО", арендатор - ПО "Оптовик" (г. Ижевск) | 1977 | 299.7 | 18:17:093001:247 | нет данных | кирпичное одноэтажное нежилое здание, неудовлетворительное состояние | 1600 | 18:17:093001:162 | продать | -//-
28 | 27 | Магазин | Можгинский район, д. Нижний Вишур, ул Школьная, 9 | собственник - ООО "Камбарское РАЙПО", арендатор - ПО "Оптовик" (г. Ижевск) | 1980 | 285.6 | 18:17:060002:190 | нет данных | кирпичное нежилое здание, неудовлетворительное состояние | 1700 | 18:17:060002:134 | продать | -//-
29 | 28 | Магазин | Можгинский район, д. Кватчи, Центральная площадь, 14 | собственник - ООО "Камбарское РАЙПО", арендатор - ПО "Оптовик" (г. Ижевск) | 1980 | 71.8 | 18:17:038004:284 | нет данных | кирпичное одноэтажное нежилое здание, неудовлетворительное состояние |  |  | продать | -//-
30 | 29 | Магазин | Можгинский район, д. Водзя, ул Выльгурдская, 1а | собственник - ООО "Камбарское РАЙПО", арендатор - ПО "Оптовик" (г. Ижевск) | 1980 | 97.5 | 18:17:025002:103 | нет данных | кирпичное одноэтажное нежилое здание, неудовлетворительное состояние | 700 | 18:17:025002:78 | продать | здание продано СПК "Заря", готовятся документы для перевода нежилого здания в жилое
31 | 30 | Магазин | Можгинский район, д. Подгорная, ул Центральная, 19 | собственник - ООО "Камбарское РАЙПО", арендатор - ПО "Оптовик" (г. Ижевск) |  | 91.4 | 18:17:077001:133 | нет данных | кирпичное одноэтажное нежилое здание, неудовлетворительное состояние | 716 | 18:17:077001:78 | продать | -//-
32 | 31 | Магазин | Можгинский район, д. Ерошкино, ул Садовая, 28а | собственник - ООО "Камбарское РАЙПО", арендатор - ПО "Оптовик" (г. Ижевск) |  | 58.8 | 18:17:029001:117 | нет данных | кирпичное одноэтажное нежилое здание, неудовлетворительное состояние | 5000 | 18:17:029001:82 | продать | -//-
33 | 32 | Магазин | Можгинский район, д. Малый Кармыж, ул Садовая, 9 | собственник - ООО "Камбарское РАЙПО", арендатор - ПО "Оптовик" (г. Ижевск) |  | 129.8 | 18:17:055001:177 | нет данных | крупнопанельное одноэтажное нежилое здание, неудовлетворительное состояние | 600 | 18:17:055001:138 | продать | -//-
34 | 33 | Здание ФАП-пекарня | Можгинский район, д. Малый Кармыж, Садовая, 11 | СПК "Луч" | 1992 | 84.3 | 18:17:055001:179 | нет данных | кирпичное одноэтажное нежилое здание, удовлетворительное состояние | 502 | 18:17:055001:153 |  | -//-
35 | 34 | Магазин | Можгинский район, д. Ныша, ул Молодежная, 15 | общая долевая собственность, собственники - ООО "Камбарское РАЙПО", ФЛ | 1966 | 312.9 | 18:17:071001:984 |  | кирпичное двухэтажное нежилое здание, удовлетворительное состояние | 291 | 18:17:071001:627 | продать | -//-
Муниципальная собственность
36 | 1 | Доля в праве на двухкомнатную квартиру (14/25) | Можгинский район, д. Ныша, ул Молодежная, д.5 кв. 11 | МО "Можгинский район" | 1979 | 52 | 18:17:071001:958 | 152 | жилое, 3 этаж, состояние удовлетворительное | - | - | Включить в программу приватизации муниципального имущества на 2018 год | объект включен в Программу приватизации Можгинского района (решение Совета депутатов МО "Можгинский район" от 23 мая 2018 года № 17.10), оценка проведена, ориентировочная цена продажи 157 тыс. руб., направлено уведомление о продаже доли другому собственнику, предложения о приобретении не поступило, аукцион, объявленный в октябре, не состоялся, ввиду отсутствия заявок. Размещено извещение о продаже посредством публичного предложения (№ 221118/10735032/03), торги состоялись, заключен договор купли-продажи от 28.12.2018 № 32, на сумму 156600 руб., средства поступили в 2019 году | 0 | 3.5 | Набиева Наталья Николаевна, (34139)32484
37 | 2 | административное здание | Можгинский район, ст. Люга, ул. Коллективная, д. 3 | МО "Можгинский район" | 1977 | 83.7 | 18:17:048001:806 | 0 | нежилое, одноэтажное, деревянное, состояние удовлетворительное | 250 | 18:17:048001:846 | Включить в программу приватизации муниципального имущества на 2018 год. Продажи не состоялись, перевести в жилое не представляется возможным. Объект обследован комиссией, принято решение о необходимости списания | объект был в аренде, после его освобождения был включен в Программу приватизации Можгинского района (решение Совета депутатов МО "Можгинский район" от 23 мая 2018 года № 17.10), все продажи, включая продажу без объявления цены, не состоялись по причине отсутствия заявок, принято постановление Администрации МО "Можгинский район" на списание объекта от 17 июня 2019 года № 474, объект списан | 0 | 3.5 | Набиева Наталья Николаевна, (34139)32484
38 | 3 | жилой дом | Можгинский район, ст. Сардан, ул. Советская, д. 64 | МО "Можгинский район" | 1970 | 34.5 | 18:17:088002:398 | 0 | деревянный одноэтажный дом, состояние - неудовлетворительное | 3000 | 18:17:088002:174 | Включить в программу приватизации муниципального имущества на 2018 год | Бесхозяйный объект оформлен в муниципальную собственность, объект включен в Программу приватизации Можгинского района (решение Совета депутатов МО "Можгинский район" от 23 мая 2018 года № 17.10), аукцион и продажа посредством публичного предложения не состоялись по причине отсутствия заявок, извещение о проведении продажи без объявления цены № 221118/10735032/01, торги состоялись, заключен договор купли-продажи от 20.12.2018 № 29, на сумму 37000 руб., средства поступили в бюджет в полном объеме | 0 | 3.5 | Набиева Наталья Николаевна, (34139)32484
39 | 4 | жилой дом | Можгинский район, д. Почешур, ул. Первая, 34 | МО "Можгинский район" | 1970 | 31.9 | 18:17:081001:833 | 0 | деревянный одноэтажный дом, состояние - неудовлетворительное | 1981 | 18:17:081001:898 | перепрофилировать в магазин, включить в программу приватизации муниципального имущества на 2018 год | Бесхозяйный объект оформлен в муниципальную собственность, жилой дом переведен в магазин, по земельному участку вид разрешенного использования изменен 29.06.18, объект включен в Программу приватизации Можгинского района (решение Совета депутатов МО "Можгинский район" от 25 июля 2018 года № 19.6), аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок, продажа посредством публичного предложения № 091018/10735032/04 состоялась, цена продажи 70,21 тыс. руб., договор заключен, средства от продажи без НДС в размере 64,939 руб. поступили в бюджет МО в декабре 2018 года | 0 | 3.5 | Набиева Наталья Николаевна, (34139)32484
40 | 5 | Помещение гаража | Можгинский район, с. Пычас, пер. Безымянный, д. 3 | МО "Можгинский район" | 1984 | 63.8 |  | 968.2 | в кирпичном здании, состояние -удовлетворительное | - | - | передать в собственность МО "Пычасское" | принято решение Совета депутатов МО "Можгинский район" от 23 мая 2018 года № 17.13 "О передаче помещения гаража в собственность МО "Пычасское", гараж передан по передаточному акту от 1.06.2018 | 15 | 0 | Набиева Наталья Николаевна, (34139)32484
41 | 6 | ГТС | Можгинский район, 685 м на северо-восток от здания д. М.Копка, ул. Клубная, 19а | МО "Можгинский район" | 1986 | 1193 | 18:17:124001:592 | 397 | земляная плотина и труба, состояние - удовлетворительное | 1193 | 18:17:124001:592 | предоставление в аренду путем проведения аукциона | Бесхозяйный объект оформлен в муниципальную собственность, проводена оценка рыночной стоимости в соответствии с муниципальным контрактом, размещено извещение о проведении аукциона (№ 230818/10735032/07), аренда в год - 7,687 тыс. руб., заключен договор аренды 20.09.18 с единств. участником аукциона по начальной цене | 0 | 3.5 | Набиева Наталья Николаевна, (34139)32484
42 | 7 | ГТС | Можгинский район, в 200 м южнее д. Русский Уленвай | МО "Можгинский район" | 2000 | 1120 | 18:17:115001:739 | 397 | земляная плотина и труба, сотояние - удовлетворительное | 1120 | 18:17:115001:740 | предоставление в аренду путем проведения аукциона | Бесхозяйный объект оформлен в муниципальную собственность,проводена оценка рыночной стоимости в соответствии с муниципальным контрактом, размещено извещение о проведении аукциона (№ 230818/10735032/07), аренда в год - 7,219 тыс. руб. , заключен договор аренды 20.09.18 с единств. участником аукциона по начальной цене | 0 | 3.5 | Набиева Наталья Николаевна, (34139)32484
43 | 8 | Сооружение – участок ВЛ-10 кВ № 1 «Люга» от РО-4 до ТП № 71 | Можгинский район, МО «Большепудгинское» | МО "Можгинский район" | 2012 |  | 18:17:000000:1278 | 1190.5 | удовлетворительное состояние, протяженность 2,341 км | 12 | 18:17:000000:1231 | включен в программу приватизации муниципального имущества на 2018 год | Бесхозяйный объект оформлен в муниципальную собственность, подготовлен отчет об оценке от 16 мая 2018 года № 134Н-05, организованы торги (два аукциона и две продажи посредством публичного предложения не состоялись), продажа без объявления цены состоялась, договор заключен 13.12.18, цена продажи 3,161 тыс. руб., в бюджет поступило 2,679 тыс.руб. | 0 | 2.5 | Набиева Наталья Николаевна, (34139)32484
44 | 9 | Отпаечная ВЛ-0,4 кВ от опоры № 2 Л-1 КТП № 78 | Можгинский район, д. Малая Сюга, ул. Дубовская | МО "Можгинский район" | 1997 |  | 18:17:053003:681 | 126.5 | удовлетворительное состояние, протяженность 0,583 км | - | - | включен в программу приватизации муниципального имущества на 2018 год | Бесхозяйный объект оформлен в муниципальную собственность, подготовлен отчет об оценке от 16 мая 2018 года № 134Н-05, организованы торги (два аукциона и две продажи посредством публичного предложения не состоялись), продажа без объявления цены состоялась, договор заключен 13.12.18, цена продажи 0,628 тыс. руб., в бюджет поступило 0,532 тыс.руб. | 0 | 8.5 | Набиева Наталья Николаевна, (34139)32484
45 | 10 | Отпаечная ВЛ-10 кВ ф.7 ПС «Чумойтло» от опоры № 74 до КТП № 82, КТП № 82 | Можгинский район, д. Сосновый Бор | МО "Можгинский район" | 1998 |  | 18:17:000000:1371 | 215.4 | состояние удовлетворительное, протяженность 0,248 км | 50 | 18:17:122001:1241 | включен в программу приватизации муниципального имущества на 2018 год | Бесхозяйный объект оформлен в муниципальную собственность, подготовлен отчет об оценке от 16 мая 2018 года № 134Н-05, организованы торги (два аукциона и две продажи посредством публичного предложения не состоялись), продажа без объявления цены состоялась, договор заключен 13.12.18, цена продажи 44,346 тыс. руб., в бюджет поступило 37,658 тыс.руб. | 0 | 6.5 | Набиева Наталья Николаевна, (34139)32484
46 | 11 | КТП № 392 | Можгинский район, д. Ерошкино | МО "Можгинский район" | 1997 | 0.7 | 18:17:029001:149 | 161.6 | состояние удовлетворительное | 22 | 18:17:029001:150 | включен в программу приватизации муниципального имущества на 2018 год | Бесхозяйный объект оформлен в муниципальную собственность, подготовлен отчет об оценке от 16 мая 2018 года № 134Н-05, организованы торги (два аукциона и две продажи посредством публичного предложения не состоялись), продажа без объявления цены состоялась, договор заключен 13.12.18, цена продажи 0,128 тыс. руб., в бюджет поступило 0,109 тыс.руб. | 0 | 6.5 | Набиева Наталья Николаевна, (34139)32484
47 | 12 | 2 КТПП-400/10/0,4 | Можгинский район, с. Большая Уча, ул. Гагарина, 25а | МО "Можгинский район" | 2006 | 12.6 | 18:17:003001:1229 | 504 | состояние удовлетворительное | 247 | 18:17:003001:1232 | включен в программу приватизации муниципального имущества на 2018 год | Бесхозяйный объект оформлен в муниципальную собственность, подготовлен отчет об оценке от 16 мая 2018 года № 134Н-05, организованы торги (два аукциона и две продажи посредством публичного предложения не состоялись), продажа без объявления цены состоялась, договор заключен 13.12.18, цена продажи 132,737 тыс. руб., в бюджет поступило 113,497 тыс.руб. | 0 | 6.5 | Набиева Наталья Николаевна, (34139)32484
48 | 13 | жилой дом | Можгинский район, с. Пычас, ул. Красная, 20 | МО "Можгинский район" | 1970 | 38.9 | 18:17:083001:177 | 77.5 | состояние неудовлетворительное, деревянный, одноэтажный | 760 | 18:17:083003:85 | включен в программу приватизации муниципального имущества на 2018 год (продан) | Осуществлена продажа посредством публичного предложения, заключен договор купли-продажи № 16 от 06.04.2018. Цена договора 27,4 тыс. руб. | 0 | 5.5 | Набиева Наталья Николаевна, (34139)32484
49 | 14 | ГТС | Можгинский район, юго-западнее д. Пазял | МО "Можгинский район" | 1980 |  | 18:17:000000:1220 | 279.6 | состояние неудовлетворительное | 5574 | 18:17:0:366 | включен в программу приватизации муниципального имущества на 2018 год | На пятых торгах при продаже без объявления цены продан (два аукциона, две продажи посредством публичного предложения не состоялись ввиду отсутствия заявок), цена продажи 2 тыс. руб., договор заключен 25.06.18 | 0 | 12.5 | Набиева Наталья Николаевна, (34139)32484
50 | 15 | Земельный участок | Можгинский район, д. Малая Сюга, ул. Садовая, 1Б | МО "Можгинский район" |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: обеспечение сельскохозяйственного производства | 1036 | 18:17:053002:158 | предоставить на праве аренды на аукционе | Принято постановление Администрации МО "Можгинский район" от 16 мая 2018 года № 320 "О проведении аукциона на право заключения договора аренды", опубликовано извещение на официальном сайте торгов № 170518/10735032/01, начальная цена 1200 руб. в год, заключен договор № 27 от 19.6.2018, годовая арендная плата 1200 руб., до конца 2018 года поступит 644,38 руб. | 0 | 3.5 | Набиева Наталья Николаевна, (34139)32484
51 | 16 | Земельный участок | Можгинский район, д. Залесный, ул. Полевая, 40 | МО "Можгинский район" |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ИЖС | 10000 | 18:17:031001:509 | продать на аукционе | проведен аукцион 22 мая 2018 года, цена продажи - 349547,2 руб., проект договора подготовлен, будет заключен в июне 2018 года (договор заключен, средства от продажи в бюджет поступили) | 0 | 6 | Набиева Наталья Николаевна, (34139)32484
52 | 17 | Земельный участок | Можгинский район, с. Пычас, ул. Садовая, 18А | МО "Можгинский район" |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: объекты придорожного сервиса | 1128 | 18:17:083009:928 | предоставить на праве аренды на аукционе | объявленный аукцион не состоялся ввиду подачи единственной заявки, принято решение заключить с единственным участником договор, договор заключен, цена договора - 21810, 44 руб. (в 2018 г. - 12787,49) | 0 | 0 | Набиева Наталья Николаевна, (34139)32484
53 | 18 | Земельный участок | Можгинский район, д. Сюга-Какси, ул. Полевая, 9 | МО "Можгинский район" |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: ведение дачного хозяйства | 2000 | 18:17:1000011:50 | продать на аукционе | Принято распоряжение Правительство УР от 30.01.2017 года № 45-р, организовано проведение двух аукционов (03.02.2017, 10.03.2017), начальная цена на аукционе была определена в размере кадастровой стоимости, аукционы не состоялись ввиду отсутствия заявок, оценка рыночной стоимости проведена, опубликовано извещение на официальном сайте торгов № 130618/10735032/01 начальная цена продажи 38 тыс. руб. , заключен договор купли продажи по начальной цене 20.07.2018, средства от прдажи поступили в полном объеме | 0 | 3 | Набиева Наталья Николаевна, (34139)32484
54 | 19 | Земельный участок | Можгинский район, д. Сюга-Какси, ул. Полевая, 11 | МО "Можгинский район" |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: ведение дачного хозяйства | 2000 | 18:17:1000011:51 | продать на аукционе | Принято распоряжение Правительство УР от 30.01.2017 года № 45-р, организовано проведение двух аукционов (03.02.2017, 10.03.2017), начальная цена на аукционе была определена в размере кадастровой стоимости, аукционы не состоялись ввиду отсутствия заявок, оценка рыночной стоимости проведена, опубликовано извещение на официальном сайте торгов № 130618/10735032/01 начальная цена продажи 38 тыс. руб. , заключен договор купли продажи по начальной цене 20.07.2018, средства от прдажи поступили в полном объеме | 0 | 3 | Набиева Наталья Николаевна, (34139)32484
55 | 20 | Нежилое помещение | Можгинский район, с. Горняк, ул. Коммунальная, д. 1, помещение 1 | МО "Можгинский район" | 1968 | 12.3 | 18:17:026002:330 | 0 | нежилое помещение находится в двухэтажном жилом доме, состояние удовлетворительное | - | - | продать | Объект включен в Программу приватизации Можгинского района (решение Совета депутатов МО "Можгинский район" от 23 мая 2018 года № 17.10), аукцион и продажа посредством публичного предложения не состоялись по причине отсутствия заявок, извещение о проведении продажи без объявления цены № 221118/10735032/02, заключен договор купли-продажи от 20.12.18 № 28 на сумму 30 тыс.руб., средства поступили в 2019 году в полном объеме | 0 | 3 | Набиева Наталья Николаевна, (34139)32484
56 | 21 | Земельный участок | Можгинский район, с. Большая Пудга, ул. Павла Астраханцева, 24 | МО "Можгинский район" | - | - | - |  | категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ИЖС | 1800 | 18:17:015001:460 | продать | размещено извещение, цена продажи - 80550 руб., заключен договор купли- продажи по начальной цене 03.09.2018, средства от прдажи поступили в полном объеме | 0 | 0 | Набиева Наталья Николаевна, (34139)32484
57 | 22 | Земельный участок | Можгинский район, восточнее д. Санниково | МО "Можгинский район" | - | - | - |  | категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: растениеводство | 170000 | 18:17:142001:1022 | предоставить в аренду | размещено извещение № 190918/10735032/02, годовая арендная плата - 4325 руб. , договор заключен 22.10.18 с единственным участником аукциона по начальной цене, в бюджет поступило 865 руб. за 2018 год | 0 | 10 | Набиева Наталья Николаевна, (34139)32484
58 | 23 | Земельный участок | Можгинский район, д. Санниково | МО "Можгинский район" | - | - | - |  | категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: растениеводство | 46042 | 18:17:087001:127 | предоставить в аренду | размещено извещение № 190918/10735032/02, годовая арендная плата - 3335 руб., договор заключен 22.10.18 с единственным участником аукциона по начальной цене, в бюджет поступило 667 руб. за 2018 год | 0 | 10 | Набиева Наталья Николаевна, (34139)32484
59 | 24 | Земельный участок | Можгинский район, д. Лесная Поляна, ул. Полевая, 47 | МО "Можгинский район" | - | - | - |  | категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ИЖС | 2400 | 18:17:044001:477 | продать | размещено извещение № 260918/10735032/02, начальная цена продажи - 104 тыс. руб., аукцион состоялся 30.10.2018, цена, предложенная победителем - 210,06 тыс. руб., договор заключен, средства поступили в полном объеме | 0 | 4 | Набиева Наталья Николаевна, (34139)32484
60 | 25 | Магазин | Можгинский район, д. Старый Березняк, ул Центральная, 29 | МО "Можгинский район" | 1958 | 29.2 | 18:17:093001:335 | - | деревянное одноэтажное здание, состояние - удовлетворительное | 769 | 18:17:093001:334 | оформить в муниципальную собственность и продать в 2019 году | поставлен на учет в качестве бесхозяйной вещи 12.07.2017 № 18:17:093001:335-18/009/2017-1У, ориент цена продажи 40 тыс.руб., зарегистрировано право собственности на ОКС и земельный участок, включен в программу приватизации на 2019 год, проведена оценка рыночной стоимости, заключено соглашение с оператором электронной площадки, аукцион и продажа посредством публичного предложения не состоялись ввиду отсутствия заявок, размещена продажа без объявления цены (извещение № SALEENP00000051), продажа состоялась, заключен договор купли-продажи от 25.12.2019 № 45 на 151000 руб. (без учета НДС 135397 руб.). В бюджет средства от продажи посткпили в полном объеме | 0 | 10 | Набиева Наталья Николаевна, (34139)32484
61 | 26 | квартира | Можгинский район, д. Ныша, ул. Молодежная, д. 1, кв. 8 | МО "Нышинское" | нет данных | 38.4 | 18:17:071001:897 | - | находится на втором этаже кирпичного многоквартирного жилого дома, состояние - удовлетворительное | - | - | зарегистрировать в муниципальную собственность и продать | муниципальным образованием "Нышинское" получено свидетельство о праве на наследство по закону 4.05.2018 № 18/71-н/18-2018-1-824, рыночная стоимость определена в размере 330 тыс. руб., объявлен аукцион по продаже (№ извещения на официальном сайте торгов 200918/29913231/01), аукцион не состоялся. Второй аукцион объявлен в ноябре, № извещения 121118/29913231/02, не состоялся. Объект снова включен в Программу приватизации муниципального имущества МО "Нышинское" на 2019 год (28 февраля 2019 года), аукцион не состоялся. Готовятся документы на следующие торги, заключаено соглашение с оператором электронной площадки, размещен аукцион, осуществляется прием заявок. Продажа состоялась, 25.12.2019 заключен договор купли-продажи 330 тыс. руб. В бюджет средства от продажи посткпили в полном объеме | 0 | 5 | Еремеев Николай Терентьевич, глава МО "Нышинское", тел. 8(34139)97231
62 | 27 | Земельный участок | Можгинский район, с. Пычас, ул. Коммунальная, д. 26Б | МО "Можгинский район" | - | - | - |  | категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования:общественное питание (код 4.6) | 200 | 18:17:083007:556 | предоставить в аренду | размещено извещение № 130918/10735032/01, начальная цена - 3,9 тыс. руб. в год, договор заключен с единственным участником аукциона по начальной цене, в бюджет в 2018 году поступило 0,8 тыс. руб. | 0 | 0 | Набиева Наталья Николаевна, (34139)32484
63 | 28 | Земельный участок | Можгинский район, д. Лесная Поляна, ул. Яблоневая, 9 | МО "Можгинский район" | - | - | - |  | категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ИЖС | 1316 | 18:17:044001:475 | продать | размещено извещение о продаже на аукционе № 031018/10735032/01, начальная цена продажи - 57 тыс. руб., дата проведения аукциона 13.11.2018, аукцион состоялся, цена продажи 72,418 тыс. руб., средства в бюджет поступили в полном объеме | 0 | 4 | Набиева Наталья Николаевна, (34139)32484
64 | 29 | Земельный участок | Можгинский район, д. Лесная Поляна, ул. Яблоневая, 11 | МО "Можгинский район" | - | - | - |  | категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ИЖС | 1510 | 18:17:044001:478 | продать | размещено извещение о продаже на аукционе № 031018/10735032/01, начальная цена продажи - 65,4 тыс. руб., дата проведения аукциона 13.11.2018, аукцион состоялся, цена продажи 155,719 тыс. руб., средства в бюджет поступили в полном объеме | 0 | 4 | Набиева Наталья Николаевна, (34139)32484
65 | 30 | Земельный участок | Можгинский район, д. Лесная Поляна, ул. Яблоневая, 13 | МО "Можгинский район" | - | - | - |  | категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ИЖС | 1550 | 18:17:044001:476 | продать | размещено извещение о продаже на аукционе № 031018/10735032/01, начальная цена продажи - 67,2 тыс. руб., дата проведения аукциона 13.11.2018, аукцион состоялся, цена продажи 216,26 тыс. руб., средства в бюджет поступили в полном объеме | 0 | 4 | Набиева Наталья Николаевна, (34139)32484
66 | 31 | Земельный участок | Можгинский район, с. Черемушки, в 570 м на северо-запад от дома № 1 по ул. Заводской | МО "Можгинский район" | - | - | - |  | категория земель: земли промышленности, энергетики..., вид разрешенного использования: склады | 22591 | 18:17:127003:1978 | предоставить в аренду | размещено извещение № 190918/10735032/01, начальная цена - 178,3 тыс. руб. в год, проект договора направлен единственному участнику аукциона по начальной цене, в бюджет в 2018 году поступило 35,7 тыс. руб. | 0 | 0 | Набиева Наталья Николаевна, (34139)32484
67 | 32 | Земельный участок | Можгинский район, с. Черемушки, в 510 м на северо-запад от дома № 1 по ул. Заводской | МО "Можгинский район" | - | - | - |  | категория земель: земли промышленности, энергетики..., вид разрешенного использования: склады | 26936 | 18:17:127003:1984 | предоставить в аренду | размещено извещение № 190918/10735032/01, начальная цена - 212,6 тыс. руб. в год, проект договора направлен единственному участнику аукциона по начальной цене, в бюджет в 2018 году поступило 42,5 тыс. руб. | 0 | 0 | Набиева Наталья Николаевна, (34139)32484
Собственник не определен
Собственность УР
68 | 1 | Жилой дом | УР, Можгиский р-н, д.Комяк, ул.Новая, д.11 | АУ УР "Удмуртлес" (Можгинский филиал) | - | 46.68 |  | 91924.98 | Одноэтажное, деревянный |  |  | списание | МИО УР в адрес АУ УР "Удмуртлес" направлено письмо от 16.02.2018 №0928/01-14 о необходимости списания объекта; в адрес МИО УР поступило обращение от АУ УР "Удмуртлес" от 21.05.2018 № 442 о согласовании списания объекта; МИО УР дано согласие на списание объекта (расп. от 26.06.2018 № 1014-р). Объект снят с учета 08.10.2018
69 | 2 | Здание лечебного корпуса (Литера А, а, а1, а2, а3, а4) | УР, Можгинский р-н, п. Пычас, ул. Кирова, д. 19А | БУЗ УР "Можгинская РБ МЗ УР" | 1982 | 2582.2 | 18:17:083008:699 | 15859 | помещения в двухэтажном кирпичном здании лечебного корпуса, на 2 этаже, бывшее хирургическое отделение, на 1 этаже детское отделение и стационар |  | 18:17:083008:309 | передача в безвозмездное пользование или аренду | согласована передача в аренду 845,80 кв.м в помещениях лечебного корпуса; аукцион не состоялся. В МИО УР поступило письмо МЗ УР от 05.12.2018 № 12736/04/02-10 об отсутствии предложений по использованию объекта. МИО УР в адрес Минсоцполитики УР направлено письмо от 29.11.2018 № 7361/01-14 о возможности использования объекта подведомственными учреждениями. Письмо Минсоцполитики УР от 24.12.2018 № 12136/01-2-28 о невозможности использования объекта в качестве социальной гостпиницы, т.к. рядом располагается детское соматическое отделение.
70 | 3 | Помещения | УР, Можгинский р-н, с. Большая Уча, ул. Азина, д.1 | БУЗ УР "Можгинская РБ МЗ УР" | 1974 | 500,00 | 18:17:017005:583 | 39398 | помещения в двухэтажном кирпичном здании участковой больницы на 1 этаже |  | 18:17:017005:503 | передача в безвозмездное пользование или аренду | В МИО УР поступило письмо МЗ УР от 05.12.2018 № 12736/04/02-10 об отсутствии предложений по использованию объекта. МИО УР в адрес Минсоцполитики Ур направлено письмо от 29.11.2018 № 7361/01-14 о возможности использования объекта подведомственными учреждениями. Минсоцполитики УР рассматривается возможность размещения на площадях отделения "социальной гостиницы" (письмо от 24.12.2018 № 12136/01-2-28).
71 | 4 | здание склада | Можгинский р-он д.Ефремовка | БПОУ УР "Можгинский агропромышленный колледж" | 1968 | 125.3 | 18:17:030001:252 |  | 1-этажное деревянное здание, часть крыши сгнила и провалилась |  | 18:17:1340001:3 | списание | Расп. МИО УР от 20.06.2017 г. № 1087-р согласовано списание. Объект снят с кадастрового учета 26.03.2018
72 | 5 | Здание ФАПа (лит. А,а,а1,а2) | Можгинский район, ст. Сардан, ул. Советская, д. 5 | БУЗ УР "Можгинская РБ МЗ УР" | 1950 | 33.2 | 18:17:088001:176 |  | 1-этажное деревянное здание, состояние - неудовлетворительное | 912 | 18:17:088002:151 | списание или продажа | Принято постановление Госсовета УР от 27.11.2018 № 290-VI о согласовании списания объекта. Расп. МИО УР от 30.11.2018 № 2071-р о согласовании списания объекта.
73 | 6 | здание фельдшерско-акушерскоого пункта | Можгинский район, д. Бальзяшур, ул. Труда, 21 | БУЗ УР "Можгинская РБ МЗ УР" | 1961 | 70.3 | 18:17:012002:98 |  |  | 278 | 18:17:012002:71 | передача в муниципальную собственность | Проводятся мероприятия по передаче объекта в муниципальную собственность. Проект расп. Правительства УР находится на согласовании. Постановление Госсовета УР от 22.04.2019 №412-VI о согласовании безвезмездной передачи объекта. Распоряжение Правительства УР 03.06.2019 №632-р. Распоряжение МИО УР от 02.07.2019 №1057-р