| Управление образования Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» (Управление образования Можгинского района) Можгинская ул.,д. 57, г Можга, Удмуртская Республика, 427790 тел. (факс) 3-18-26 e-mail: mozh-reno@udm.net |  | «Удмурт Элькунысь Можга ёрос муниципал округ» муниципал кылдытэтлэн администрациысь дышетонъя кивалтэтэз (Можга ёрос дышетонъя кивалтэтэз) Можгинская ур., 57 юрт, Можга кар, Удмурт Элькун, 427790 тел. (факс) 3-18-26 e-mail: mozh-reno@udm.net |
| --- | --- | --- |

| от «___» февраля 2025 г. №б/н |  |
| --- | --- |

Аналитическая записка

по оценке эффективности муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»

«Развитие образования и воспитания»

Муниципальная программа муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Развитие образования и воспитания» утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» от 14 февраля 2022 года №110 (далее – муниципальная программа) (с изменениями от 31.03.2022г.№255, от 09.02.2023г. №100, от 07.08.2023г. №519, от 18.08.2023г. №556, от 29.09.2023г. №718, от 14.02.2024г.№92, от 30.08.2024г.№591, 03.09.2024г. №592, от 08.10.2024г. №684, от 05.02.2025 года №74).

Программа включает в себя 4 подпрограммы:

| 01.1 | Развитие общего образования |
| --- | --- |
| 01.2 | Развитие дополнительного образования и воспитания детей |
| 01.3 | Реализация молодежной политики |
| 01.4 | Создание условий для реализации муниципальной программы |

Ответственные исполнители муниципальной программы – Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» (отраслевые управления Администрации: Управление образования; Управление культуры, спорта и молодежи).

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования и воспитания» в 2024 году проводилась в целях организации предоставления, повышения качества и доступности дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории Можгинского района, создание условий для успешной социализации и самореализации детей и молодежи.

В 2024 году была продолжена работа по реализации мероприятий, направленных на повышение  эффективности и результативности системы образования Можгинского района.

Сводные результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2024 год:

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | "Развитие образования и воспитание" | Управление образования Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики" | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики", Управление образования Администрации МО "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики", Управление культуры, спорта и молодёжи Администрации МО "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики", МКУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района" | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 1 |
| 01 | 1 | Развитие общего образования | Управление образования Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики" | Администрация муниципального образования " Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики ", Управление образования Администрации муниципального образования " Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики " | 0,98 | 0,94 | 0,98 | 0,98 | 1 |
| 01 | 2 | Развитие дополнительного образования и воспитания детей | Управление образования Администрации муниципального образования " Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики " | Управление образования Администрации муниципального образования " Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики ", Управление культуры, спорта и молодёжи Администрации муниципального образования " Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики " | 0,97 | 0,94 | 0,99 | 0,99 | 1 |
| 01 | 3 | Реализация молодежной политики | Управление образования Администрации муниципального образования " Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики " | Управление образования Администрации муниципального образования " Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики ", Управление культуры, спорта и молодёжи Администрации муниципального образования " Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики " | 1 | 1 | 0,99 | 0,99 | 1 |
| 01 | 4 | Создание условий для реализации муниципальной программы | Управление образования Администрации муниципального образования " Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики " | Управление образования Администрации МО " Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики ", МКУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района", Управление культуры, спорта и молодёжи Администрации МО " Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики " | 0,97 | 0,94 | 0,99 | 0,99 | 1 |

Эффективность реализации   подпрограмм: «Развитие общего образования», «Развитие дополнительного образования и воспитания  детей», «Реализация молодежной политики», «Создание условий для реализации муниципальной программы» получают высокую оценку (ЭМП не менее 0,9).

Эффективность реализации подпрограммы «Развитие общего образования» получили оценку 0,97. Значения целевых показателей (индикаторов) не достигнуты по показателям:

01.1.1 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет 52,2% – увеличилось число прописанных, но не проживающих детей на территории Можгинского района.

01.1.9. Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, получивших  в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 10%. В связи с сокращением групп, произошло сокращение педагогических работников, которые проходили аттестацию в 2024 году. Кроме того, с 2024 года начал действовать новый порядок аттестации, который значительно усложнил процедуру аттестации

01.1.12 Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме составила 26,6 %. Снижение  показателя связано с нестабильной работой АИС «Электронная школа».

01.1.16 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем  образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений составила 1,8 %. В 20204 году один выпускник не получил аттестат. В связи с резким изменением общего количества выпускников 11 класса данный показатель выше планового показателя

01.1.17 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена – 1,6. Снижение значения показателя связано с уменьшением количества выпускников 11 классов и общим снижением качественных показателей результатов ЕГЭ

01.1.20 Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях составил 281,3 тыс руб. на 1 обучающегося.  Превышение значение показателя связано с общим уменьшением количества обучающихся в образовательных учреждениях Можгинского района.

01.1.31 Количество спортивных клубов, действующих на базе спортивных залов с обновленной материально-технической базой – 23. Снижение значения показателя к плановым значениям связано с уменьшением количества общеобразовательных организаций Можгинского района: МБОУ «Ломеслудская ООШ» реорганизована в ноябре 2023 года путем присоединения к МБОУ «Большеучинская СОШ»

Эффективность реализации подпрограммы «Развитие дополнительного  образования и воспитания детей» получили оценку 0,97. Значения целевых показателей (индикаторов) не достигнуты по показателям:

01.2.3 Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров  и т.п. мероприятий, всего ниже планового значения в связи с активной деятельностью в районе общероссийского движения "Движение Первых"

01.2.8 Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей составил 12%, средний возраст педагогов дополнительного образования - от 40 и выше.

01.2.9 Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности в текущем году, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, составила 16,1%. В учреждениях дополнительного образования большая часть работников - совместители, которые трудоустраивются на учебный год. Состав работников, поэтому, ежегодно незначительно, но меняется

01.2.18 Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») (при наличии или запланированного к открытию детского технопарка). Снижение значения показателя связано с уменьшением общего количества обучающихся

Эффективность реализации подпрограммы «Развитие молодежной политики» получила оценку 1,0.

Эффективность реализации подпрограммы «Создание условий для реализации муниципальной программы» получили оценку 0,97.

Значения целевых показателей (индикаторов) не достигнуты по показателям:

01.4.3. Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получивших  в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций

Снижение значения показателя к плановым значениям связано с тем, что с целью ликвидации дефицитов кадров в общеобразовательных учреждениях, к работе привлекают молодых специалистов, которые в первые три года работы не проходят аттестацию

01.4.5. Количество вакансий в муниципальных образовательных организациях на начало учебного года. Увеличение  значения показателя к плановым значениям связано с увеличением количества детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях Можгинского района, увеличилась потребность в учителях коррекционных курсов (дефектологи, логопеды, тьюторы).

Произведённые расходы по муниципальной программе позволили обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Программой в сфере образования и были направлены на обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования, модернизацию и повышение качества общего образования, развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение выплаты заработной платы  работникам организаций бюджетной сферы, предоставление муниципальных услуг и  выполнение муниципальных работ с учетом возможности доходной базы бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» в 2024 году.

Начальник Управления образования                           Е.Е. Петрова

Исп. Исымбаева М.А.

3-18-10