Отчет о реализации муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы за 2021 год.

Оценка  эффективности подпрограммы 05.1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка

сельскохозяйственной продукции» муниципальной программы МО «Можгинский район»

«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы

по состоянию на 01.01.2022 года

    - Для оценки эффективности муниципальной подпрограммы использовались следующие критерии:

- степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);

- степень реализации основных мероприятий, мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – степень реализации мероприятий);

- степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования «Можгинский район»;

- эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Можгинский район».

    - При оценка эффективности реализации муниципальной программы оценивалась степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;

– плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).

При превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде над плановым значением, степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора)  принимается равной 1.

|  |  | Значения целевых показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2021 год | 2021 год | За 2021г. | CПi |
|  |  |  | прогноз | факт | % выполн. |  |
| Подпрограмма 1 "Развитие с/х и расширение рынка сельскохозяйственной продукции" |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 100,5 | 100,65 | 100,1 | 1,00 |
| 2 | Валовой сбор зерна в весе после доработки | тонн | 59000 | 43111 | 73,1 | 0,73 |
| 3 | Валовое производство молока | тонн | 64015 | 69884 | 109,2 | 1,09 |
| 4 | Доля прибыльных сельскохозпредприятий в общем их числе | процентов | 92 | 95 | 103,2 | 1,03 |
| 5 | Общая посевная площадь | га | 76039 | 75439 | 99,2 | 0,99 |
| 6 | Общая посевная площадь зерновых культур | га | 29170 | 27268 | 93,5 | 0,935 |
| 7 | Урожайность зерновых культур | ц/га | 20,8 | 19,1 | 91,8 | 0,92 |
| 8 | Общее поголовье крупного рогатого скота | голов | 25300 | 25411 | 100,4 | 1,00 |
|  | Общее поголовье коров | голов | 10737 | 10739 | 100 | 1,0 |
| 10 | Удой молока на 1 фуражную корову | кг | 6050 | 7009 | 115,8 | 1,158 |
| 11 | Удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и среднеспециального образовательного учреждения | процентов | 85 | 100 | 117,0 | 1,17 |
| 12 | Количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих | человек | 150 | 175 | 116,6 | 1,16 |
| 13 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве | рублей | 25500 | 27973 | 109,6 | 1,09 |

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной подпрограммы в целом:

,

= (1+0,73+1,09+1,03+0,99+0,935+0,92+1+1+1,158+1,17+1,16+1,09)/13 =1,02

где  – степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

3) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

=9/13= 0,69

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– количество выполненных мероприятий;

– общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

4) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной подпрограммы:

,

=260/260= 1

где  – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

– фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

– плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

Под плановыми расходами на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в решении о бюджете муниципального района (городского округа) на соответствующий год по состоянию на 31 декабря.

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы:

,

= 0,69/1,02= 0,68

где  - эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

6) Оценивается эффективность реализации муниципальной подпрограммы:

,

= 1,02*0,68 = 0,69

где – эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

– степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

- эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,75.

Информация о реализации

Подпрограммы 05.1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» в муниципальном образовании «Можгинский район» на 2015-2024 годы.

За 2021 год в целях реализации муниципальной подпрограммы проводились следующие мероприятия:

1). Информирование сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности и личные подсобные хозяйства района о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней. Получено субсидий предприятиями всех форм собственности и личными подсобными хозяйствами района на общую сумму  236,9 млн. руб. (2020 год – 254,4 млн. руб.)

2). Участие в подготовке и реализации инвестиционных проектов по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств на территории Можгинского района в сфере агропромышленного комплекса;

Получена господдержка по Программе 1 млн. тонн молока на строительство ферм на сумму 20,08 млн. руб.

3) Приобретено сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях  на территории  Можгинского района на общую сумму 166 млн. руб. (при 204,8 млн. руб. в 2020 году).

4) Приобретение племенного скота в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах на территории  Можгинского района на общую сумму 75,9 млн. руб. (при 44,5 млн. руб. в 2020г).

5) Предоставление консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям по вопросам агрономии, ветеринарии, применения биологических, химических, и других препаратов, налогообложения, бухгалтерского учета и другим вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса.

6) Организованы  и проведены учебы, семинары, совещания по повышению квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района. Повысили свою квалификацию по разным направлениям 160 человек.

7) Организованы  и проведены районные конкурсы и иные мероприятия в сфере сельского хозяйства,  поощрение лучших коллективов и работники.

Подведены итоги соревнования:

-на весенне-полевых работах;

-на уборочных работах;

-в области механизации;

-среди специалистов;

- в животноводстве по итогам 9 мес. 2021г.

- в животноводстве по итогам 2020 года.

Проведены конкурсы в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и работников:

-Зоотехников-селекционеров;

-Лучшее молоко;

Торжественные мероприятия:

-«День животновода;

-«День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности».

8)  За высокие достижения в труде в течение 2021 года награды получили передовики сельского хозяйства. Проведена большая работа по подготовке наградных материалов и вручено 137 наград всех уровней (8,8% от всех работающих, награжденных в 2020 году было 123 человека).

9)  В июне на территории музея-заповедника «Лудорвай» проводился межрегиональный агропромышленный фестиваль AGRO.PRO-2021. Со всех племенных хозяйств Удмуртской Республики были отобраны лучшие животные, имеющие наивысшие экстерьерные и продуктивные качества. Из Можгинского района в номинации среди племенных телок молочного направления продуктивности в возрасте 12-14 месяцев чемпионкой стала тёлка чёрно – пестрой породы № 6207, из СПК – колхоза «Заря».  Руководитель Владимиров Валентин Спиридонович. В выставке также принимали участие и товарные хозяйства. В номинации «Товарная молочная корова третьей лактации и выше» чемпионкой стала корова по кличке Оценка из ООО «РОССИЯ». Руководитель Вершинин Аркадий Николаевич.

10) Проводился мониторинг ситуации в сельском хозяйстве района, в том числе финансово-экономического состояния сельскохозяйственных предприятий района.

Общая выручка по отчетам сельхозпредприятий за 2021 год по прогнозу составила 2 млрд.385 млн. руб., что на 10% выше прошлогоднего. Из 20 сельскохозяйственных предприятий  рентабельно завершили год 19 предприятия и 1 предприятия убыточное. В  СПК «Победа» убыток составил – 6,9 млн. руб.   Чистая прибыль сельскохозяйственных предприятий составила 251 млн. руб.   Заработная плата за 2021 год в сельхозпредприятиях выросла на 11% и составила 27973 руб.

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы 05.1 в 2021 году составил 260 тыс. руб. или 100 % от годовых плановых значений.  Все расходы произведены за счет средств местного бюджета  и направлены на проведение мероприятий и конкурсов в области сельского хозяйства с целью повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта. 260 тыс. рублей направлены на материальное поощрение лучших коллективов и работников по итогам районных конкурсов и соревнований.

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов)  подпрограммы 5.1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» муниципальной программы МО «Можгинский район» «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2015-2024 годы»

по состоянию на 01.01.2022 года

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню 2020 года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Факт 2020 г. предшествующий отчетному году | План на отчетный год (2021 год) | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом (2021г) |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» |
| 05 | 1 | 1 | Индекс производства продукции с/х в хозяйствах всех категорий | процентов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Валовой сбор зерна в весе после доработки | тонн | 70203 | 59000 | 43111 | -15889 | 73,0 | 61,4 | Снижение валового сбора зерна вследствии засухи |
|  |  | 3 | Валовое производство молока | тонн | 66544 | 64015 | 69884 | + 5869 | 109,2 | 105,0 |  |
|  |  | 4 | Доля прибыльных сельхозпредприятий в общем их числе | процентов | 95 | 92 | 95 | + 3 | 103,3 | 100,0 |  |
|  |  | 5 | Общая посевная площадь | га | 76073 | 76039 | 75439 | -600 | 99,2 | 99,2 |  |
|  |  | 6 | Общая посевная площадь зерновых культур | га | 28111 | 29170 | 27268 | -1902 | 93,5 | 97,0 | Посевная площадь зерновых снижается т.к. хозяйствам необходимо большее количество грубых и сочных кормов в связи с переходом на безвыгульное содержание скота |
|  |  | 7 | Урожайность зерновых культур | ц/га | 27,3 | 20,8 | 19,1 | -1,7 | 91,8 | 70,0 | Снижение урожайности из-за засухи |
|  |  | 8 | Общее поголовье крупного рогатого скота | голов | 26052 | 25300 | 25411 | +111 | 100,4 | 100,4 | Снижение поголовья скота из-за засушливого лета и вследствии этого недостаточного количества заготовленных кормов |
|  |  | 9 | Общее поголовье коров | голов | 10732 | 10737 | 10739 | +2 | 100,0 | 100,1 |  |
|  |  | 10 | Удой молока на 1 фуражную корову | кг | 6372 | 6050 | 7009 | +959 | 115,8 | 110,0 |  |
|  |  | 11 | Удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и среднеспециального образовательного учреждения | процентов | 85 | 85 | 100 | +15 | 117,6 | 117,6 |  |
|  |  | 12 | Количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих | человек | 170 | 150 | 175 | +25 | 116,7 | 102,9 |  |
|  |  | 13 | Среднемесячная номинальная заработная плата в с/х | рублей | 25090 | 25500 | 27973 | + 2473 | 109,7 | 111,4 |  |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий  подпрограммы 05.1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» муниципальной программы МО «Можгинский район»

«Создание условий для устойчивого экономического развития на 2015-2024 годы»

по состоянию на 01.01.2022 года

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор) | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |
| хх | 1 |  |  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 01 |  | Информирование сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности и личные подсобные хозяйства района о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней | Управление по устойчивому развитию села | В течение 2021 года | Повышение информированности получателей субсидий о государственной поддержке из бюджетов всех уровней. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 100,5%; валовой сбор зерна в весе после доработки- 59000 т; валовое производство молока- 64015 т; доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 92%. | 100,5%; 43111т; 69884т; 95% | Валовой сбор зерна ниже планового вследствии засушливой погоды в период вегетации сельхозкультур. |
| 05 | 1 | 02 |  | Участие в подготовке и реализации инвестиционных проектов по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств на территории Можгинского района в сфере агропромышленного комплекса | Управление по устойчивому развитию села | В течение 2021 года | Реализация инвестиционных проектов на территории Можгинского района в сфере агропромышленного комплекса Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 100,5%; валовой сбор зерна в весе после доработки- 59000 т; валовое производство молока- 64015 т; доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 92%. | 100,5%; 43111т; 69884т; 95% | Валовой сбор зерна ниже планового вследствии засушливой погоды в период вегетации сельхозкультур. |
| 05 | 1 | 02 | 1 | Завершение строительства птицеводческого комплекса по выращиванию, убою и переработке мяса индейки в с.Пычас (строительство: завода по глубокой переработке мяса и инкубатора) | Управление по устойчивому развитию села, отдел по земельным ресурсам и землеустройству | В течение 2021-23гг | Увеличение производства мяса, рост валовой продукции сельскохозяйственного производства Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 100,5%. Валовое производство мяса 9596 тонн. | 100,5%; 9704т |  |
| 05 | 1 | 02 | 2 | Строительство молочной фермы на 600 и 400 голов с Большая Уча, ООО «ВерА» | Управление по устойчивому развитию села | В течение 2021-22 гг | Увеличение производства молока. Общее поголовье крупного рогатого скота 25300 гол; общее поголовье коров -10737 гол; удой молока на 1 фуражную корову 6050 кг; валовое производство молока- 64015 т; валовое производство мяса 9596 тонн. | 25411гол. 10739гол. 7009кг 69884т 9704т |  |
| 05 | 1 | 02 | 3 | Строительство фермы на 600 голов для герефордской породы КРС с беспривязным содержанием ООО «ВерА» | Управление по устойчивому развитию села | В течение 2021-22гг | Увеличение производства мяса, рост валовой продукции сельскохозяйственного производства Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 100,5%. Валовое производство мяса 9596 тонн. | 100,5%; 9704т |  |
| 05 | 1 | 02 | 4 | Строительство 2-х молочно-товарных ферм по 150 голов в д. Кватчи | Управление по устойчивому развитию села | В течение 2021-22гг | Улучшение условий труда и увеличение производства молока. Общее поголовье крупного рогатого скота 25300 гол; общее поголовье коров -10737 гол; удой молока на 1 фуражную корову 6050 кг; валовое производство молока- 64015 т; валовое производство мяса 9596 тонн | 25411гол. 10739гол. 7009кг 69884т 9704т |  |
| 05 | 1 | 02 | 5 | Строительство родильного помещения на 100 голов СПК «Заря» | Управление по устойчивому развитию села | В течение 2021-22 гг | Увеличение производства молока. Общее поголовье крупного рогатого скота 25300 гол; общее поголовье коров -10737 гол; удой молока на 1 фуражную корову 6050 кг; валовое производство молока- 64015 т; валовое производство мяса 9596 тонн. | 25411гол. 10739гол. 7009кг 69884т 9704т |  |
| 05 | 1 | 02 | 6 | Строительство молочно-товарной фермы на 400 голов в селе Нынек | Управление по устойчивому развитию села | В течение 2021-22гг | Улучшение условий труда и увеличение производства молока. Общее поголовье крупного рогатого скота 25300 гол; общее поголовье коров -10737 гол; удой молока на 1 фуражную корову 6050 кг; валовое производство молока- 64015 т; валовое производство мяса 9596 тонн | 25411гол. 10739гол. 7009кг 69884т 9704т |  |
| 05 | 1 | 02 | 7 | Строительство КЗС в селе Нынек | Управление по устойчивому развитию села | В течение 2021-22гг | Улучшение условий труда и увеличение производства зерна. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 100,5%; валовой сбор зерна в весе после доработки- 59000 т; | 100,5% 43108т |  |
| 05 | 1 | 02 | 8 | Строительство телятника на 600 голов ООО «Родина» | Управление по устойчивому развитию села | В течение 2020-21гг | Улучшение условий труда и увеличение производства молока. Общее поголовье крупного рогатого скота 25300 гол; общее поголовье коров -10737 гол; удой молока на 1 фуражную корову 6050 кг; валовое производство молока- 64015 т; валовое производство мяса 9596 тонн | 25411гол. 10739гол. 7009кг 69884т 9704т |  |
| 05 | 1 | 02 | 9 | Строительство зерносклада в д. Пазял, ООО «Родина» | Управление по устойчивому развитию села | В течение 2021 года | Улучшение условий труда и увеличение производства зерна. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 100,5%; валовой сбор зерна в весе после доработки- 59000 т; | 100,5% 43111т |  |
| 05 | 1 | 02 | 10 | Строительство помещения для сухостойных коров на 150 голов | Управление по устойчивому развитию села | В течение 2020-21гг | Улучшение условий труда и увеличение производства молока. Общее поголовье крупного рогатого скота 25300 гол; общее поголовье коров -10737 гол; удой молока на 1 фуражную корову 6050 кг; валовое производство молока- 64015 т; валовое производство мяса 9596 тонн | 25411гол. 10739гол. 7009кг 69884т 9704т |  |
| 05 | 1 | 02 | 11 | Строительство коровника на 456 голов с привязным содержанием и линейным молокопроводом, 3 и 4 очереди. СПК «Держава» . | Управление по устойчивому развитию села | В течение 2020-21гг | Улучшение условий труда и увеличение производства молока. Общее поголовье крупного рогатого скота 25300 гол; общее поголовье коров -10737 гол; удой молока на 1 фуражную корову 6050 кг; валовое производство молока- 64015 т. | 25411гол. 10739гол. 7009кг 69884т |  |
| 05 | 1 | 02 | 12 | Строительство Элевера ООО «Можгаплем» | Управление по устойчивому развитию села | В течение 2021-23гг | Улучшение условий труда и увеличение производства молока. Общее поголовье крупного рогатого скота 25300 гол; общее поголовье коров -10737 гол; удой молока на 1 фуражную корову 6050 кг; валовое производство молока- 64015 т; валовое производство мяса 9596 тонн | 25411гол. 10739гол. 7009кг 69884т 9704т |  |
| 05 | 1 | 02 | 13 | Создание лаборатории по трансплантации эмбрионов | Управление по устойчивому развитию села | В течение 2020-21гг | Улучшение условий труда и увеличение производства молока. Общее поголовье крупного рогатого скота 25300 гол; общее поголовье коров -10737 гол; удой молока на 1 фуражную корову 6050 кг; валовое производство молока- 64015 т; валовое производство мяса 9596 тонн | 25411гол. 10739гол. 7009кг 69884т 9704т |  |
| 05 | 1 | 02 | 14 | Приобретение сельскохозяйственной техники во всех сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х на территории Можгинского района | Управление по устойчивому развитию села | В течение 2021 года | Улучшение энерговооруженности и увеличение производительности труда. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 100,5%; валовой сбор зерна в весе после доработки- 59000 т; валовое производство молока- 64015 т; доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 92%. | 100,5%; 43111т 69884т 95% |  |
| 05 | 1 | 02 | 15 | Приобретение племенного скота в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах на территории Можгинского района | Управление по устойчивому развитию села | В течение 2021 года | Увеличение производства молока. Удой молока на 1 фуражную корову 6050 кг; валовое производство молока- 64015 т; валовое производство мяса 9596 тонн. | 7009кг 69884т 9704т |  |
| 05 | 1 | 03 |  | Предоставление консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям по вопросам агрономии, ветеринарии, применения биологических, химических, и других препаратов, налогообложения, бухгалтерского учета и другим вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса | Управление по устойчивому развитию села | В течение 2021 года | Предоставление консультационных услуг по вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 100,5%. | 100,5% |  |
| 05 | 1 | 04 |  | Организация и проведение учебы, семинаров, совещаний по повышению квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района | Управление по устойчивому развитию села | В течение 2021 года | Количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих-150 чел. | 175чел. |  |
| 05 | 1 | 05 |  | Организация и проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и работников | Управление по устойчивому развитию села | В течение 2021 года | Проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства, поощрение лучших коллективов и работников всего: в т.ч. подведение итогов соревнования: -на весенне-полевых работах; -на уборочных работах; -в области механизации; - в области животноводства за 9 месяцев; -среди специалистов по итогам 9 месяцев; - в области животноводства по итогам 2018 года; -среди специалистов по итогам года, проведение конкурсов: -Лучшее молоко; -зоотехников района; проведение торжественных мероприятий: -«День животновода»; -«Гырон быдтон»; -«День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 100,5%; валовой сбор зерна в весе после доработки- 59000 т; валовое производство молока- 64015 т; доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 92%; общая посевная площадь- 76039 га; общая посевная площадь зерновых культур -29170 га, урожайность зерновых культур -20,4 ц/га; общее поголовье крупного рогатого скота 25300 гол; общее поголовье коров -10737 гол; удой молока на 1 фуражную корову 6050 кг; среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве – 25500 руб. | 260,0 200,0 30,0 30,0 100,5%; 43111т; 69884т; 95%; 75439га; 27268га; 19,1ц/га; 25411гол. 10739гол. 7009кг; 27973 руб. |  |
| 05 | 1 | 06 |  | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными кадрами сельскохозяйственных организаций Можгинского района (организационные мероприятия), с подготовкой молодых специалистов и их последующим трудоустройством в организации агропромышленного комплекса Можгинского района (целевой набор на получение высшего или среднего профессионального образования) | Управление по устойчивому развитию села | В течение 2021 года | Удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и среднеспециального образовательного учреждения -85%, количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих-150 чел. | 100%; 175 чел. |  |
| 05 | 1 | 07 |  | Мониторинг ситуации в сельском хозяйстве района, в том числе финансово-экономического состояния сельскохозяйственных предприятий района. | Управление по устойчивому развитию села | В течение 2021 года | Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе -92%; валовой сбор зерна в весе после доработки- 59000 т; валовое производство молока- 64015 т, валовое производство мяса 9596 тонн | 95%; 43111т 69884т 9704т |  |

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 31.12.2021 года

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы

| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | Наименование подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» |
|  |  | Оценка мер муниципального регулирования в рамках подпрограммы не предусмотрены |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

по состоянию на 31.12.2021 года

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 |  |  |  | Наименование подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» |
|  |  |  |  |  |  | Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках программы не формируются |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Можгинский район» на реализацию муниципальной программы на 31.12.2021г.

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования «Можгинский район», тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на 2020 год | план на 2021 год | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на 2020 год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 |  |  |  | «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» | всего | 577 | 04 | 05 | 0510661810 | 244 | 260 | 260 | 260 | 100 | 100 |
| 05 | 1 | 05 |  |  | Организация и проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и работников | Управление по устойчивому развитию села | 577 | 04 | 05 | 0510661810 | 244 | 260 | 260 | 260 | 100 | 100 | 98,6 |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

по состоянию на 31.12.2021 г.

| Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы |  |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» | Всего |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Можгинский район» | 100 260 | 444 960 | 443,8 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Можгинский район» | 260 | 260 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 100 000 | 444700 | 444,7 |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 31.12.2021г

| Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы |  |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменений нет |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной  программы за 2021 год

| Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы |  |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» | Заместитель главы Администрации района по сельскому хозяйству. экономике и проектной деятельности | Отдел сельского хозяйства | 0,69 | 1 | 0,69 | 1 | 0,69 |

Эффективность подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» за 2021 год неудовлетворительная. Повлияла официально подтвержденная засушливая погода в весенне-летний период 2021 года, вследствие которой не смогли получить плановый объем производства зерна.

Оценка эффективности подпрограммы 05.2 "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" муниципальной программы МО «Можгинский район»

«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы

по состоянию на 01.01.2022 года

    - Для оценки эффективности муниципальной подпрограммы использовались следующие критерии:

- степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);

- степень реализации основных мероприятий, мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – степень реализации мероприятий);

- степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования «Можгинский район»;

- эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Можгинский район».

    - При оценка эффективности реализации муниципальной программы оценивалась степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;

– плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).

При превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде над плановым значением, степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора)  принимается равной 1

|  |  | Значения целевых показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2021 год | 2021 год | За 2021г. | CПi |
|  |  |  | прогноз | факт | % выполн. |  |
| Подпрограмма 2 «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства |
| 1 | Число малых и средних предприятий | единиц | 79 | 86 | 108,9 | 1,09 |
| 2 | Число индивидуальных предпринимателей | единиц | 410 | 389 | 94,9 | 0,95 |
| 3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | На 10 тыс. человек населения | 168,6 | 191,4 | 113,5 | 1,14 |
| 4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 47,1 | 40,6 | 86,2 | 0,86 |
| 5 | Поступления единого налога на вмененный доход, поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района | млн. руб. | 0,66 | 2,22 | 336,4 | 3,36 (1,00) |

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной подпрограммы в целом:

,

= (1,09+0,95+1,14+0,86+1,00)/5 =1,01

где  – степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

3) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

=3/5= 0,6

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– количество выполненных мероприятий;

– общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

4) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной подпрограммы:

,

=30/30= 1

где  – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

– фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

– плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

Под плановыми расходами на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в решении о бюджете муниципального района (городского округа) на соответствующий год по состоянию на 31 декабря.

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы:

,

= 0,6/1,00= 0,6

где  - эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

6) Оценивается эффективность реализации муниципальной подпрограммы:

,

= 1,01*0,6 = 0,61

где – эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

– степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

- эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,75.

Информация о реализации

Подпрограммы 05.2 «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»

на 2015-2024 годы.

За 2021 год в целях реализации муниципальной подпрограммы проводились следующие мероприятия:

1. Проводилась информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства путем:

-  публикации информации на официальном сайте Можгинского района (www.mozhga-rayon.ru в разделе Малое и среднее предпринимательство);

- доведение информации через органы местного самоуправления поселений.

По данным единого реестра на 10.01.2022 года субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Можгинского района зарегистрировано 86 юридических лиц, из них: 82 малых предприятия, 4 средних предприятия. Число индивидуальных предпринимателей составляет 389 человек.  Всего 475 субъектов малого и среднего предпринимательства (на 10.01.2021 г. – 414). В 2020 году в законодательстве РФ появилось новое понятие – «Самозанятый» или налогоплательщик применяющий  налог на профессиональный доход. По состоянию на 31.12.2021 года в данном статусе зарегистрировано 387 человек.

число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения-191, доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-40%, поступления единого налога на вмененный доход и поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района-2,22 млн. руб.

2. Для предпринимателей района были проведены следующие мероприятия:

-  при участии «Корпорации развития Удмуртской Республики» в мае прошел совместный обучающий семинар «Основы экспортной деятельности»;

- 12 июня 2021 года состоялся районный праздник «Гырон быдтон». На празднике представителями малого  бизнеса была организована выездная торговля и развлекательные услуги для детей.

В связи с распространением новой короновирусной инфекции большинство оффлайн мероприятий были переведены в формат онлайн.

3.  Для малого и среднего предпринимательства были проведены мероприятия по подготовке и переподготовке кадров. А именно:

- проведены  встречи с выпускниками ветеринарного колледжа в г. Можга;

- проводятся совместные с ЦЗН г. Можги и сельхозпредприятий ярмарки вакансий;

-  размещается информация на официальном сайте о заявленных вакансиях в сфере сельского хозяйства.

4. В течение года проводится мониторинг развития малого и среднего предпринимательства в районе. Но в связи с отсутствием данных о деятельности субъектов предпринимательства мониторинг нельзя назвать полноценным.

5. Для развития предпринимательства в Можгинском районе специалистами Администрации и членами Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства продолжается изучение опыта работы данного направления в других муниципальных образованиях, осуществляется разработка предложений по применении механизмов стимулирования и развития предпринимательства в районе.

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы 05.2 в 2021 году составил 30,0 тыс. руб. или 100 % от годовых плановых значений.  Все расходы произведены за счет средств местного бюджета  и направлены на создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов)  подпрограммы 05.2 «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы МО «Можгинский район» «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2015-2024 годы»

по состоянию на 31.12.2021 года

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Отклонение факта за 2021 год от плана на 2021 год | % исполнения плана за 2021 год | Темп роста (снижения) к уровню 2020 года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Факт за 2020 год | План на 2021 год | Факт за 2021 год |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 02 |  | Подпрограмма 2 "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" |
| 05 | 02 | 1 | Число малых и средних предприятий | единиц | 81 | 79 | 86 | 7 | 109,0 | 109,0 |  |
|  |  | 2 | Число индивидуальных предпринимателей | человек | 416 | 410 | 389 | -21 | 94,9 | 93,5 | Снижение плановых показателей связано с возможностью применять налог на профессиональный доход (самозанятость) |
| 05 | 02 | 3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | на 10 тыс. человек населения | 164,6 | 168,6 | 191,4 | 22,8 | 113,5 | 116,3 | Увеличение данного показателя связанно с активной популяризацией мер поддержки кредитными организациями, в виде льготного кредитования и предоставления субсидий для наиболее пострадавших отраслей экономики в условиях распространения новой короновирусной инфекции. |
|  |  | 4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 47,1 | 47,1 | 40,6 | -6,5 | 86,2 | 86,2 | Из-за ведения ограничений, связанных с пандемией, в отдельных отраслях экономики резко снизилась деловая активность. С целью активизации предпринимательской деятельности в районе действует муниципальная программа подпрограмма – «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства». Также оказывается различная государственная поддержка со стороны Республики. На период 2022-2024 года прогнозируется увеличение численности работников малых, средних и крупных предприятий. |
|  |  | 5 | Поступления единого налога на вмененный доход, поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района | млн. рублей | 2,84 | 0,66 | 2,22 | 1,56 | 336,4 | 78,2 |  |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий  подпрограммы подпрограммы 05.2 «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы МО «Можгинский район» «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2015-2024 годы»

по состоянию на 31.12.2021 года

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполне-ния факти-ческий | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 |  |  | Подпрограмма 2 "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" |
| 05 | 2 | 01 |  | Информирование населения о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике | Отдел прогнозирования и инвестиционного развития; Администрации муниципальных образований поселений Можгинского района | В течение 2021 года | В течение 2021 года | Информированность населения о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, получение предпринимателями государственной поддержки. | Велась информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства путем: 1) публикации информации на официальном сайте Можгинского района (www.mozhga-rayon.ru в разделе Малое и среднее предпринимательство); 2) доведение информации через органы местного самоуправления поселений. По данным единого реестра на 10.01.2022 года субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Можгинского района зарегистрировано 86 юридических лиц, из них: 82 малых предприятия, 4 средних предприятия. Число индивидуальных предпринимателей составляет 389 человек. Всего 475 субъектов малого и среднего предпринимательства (на 10.01.2021 г. – 414). В 2020 году в законодательстве РФ появилось новое понятие – «Самозанятый» или налогоплательщик применяющий налог на профессиональный доход. По состоянию на 31.12.2021 года в данном статусе зарегистрировано 387 человек. число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения-191, доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-40%, поступления единого налога на вмененный доход и поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района-2,22 млн. руб. |  |
| 05 | 2 | 02 |  | Размещение муниципальных заказов для субъектов малого предпринимательства | Управление по устойчивому развитию села Отдел прогнозирования и инвестиционного развития | В течение 2021 года | В течение 2021 года | Размещение муниципальных заказов у субъектов малого предпринимательства |  |  |
| 05 | 2 | 03 |  | Организационное содейст-вие для участия предприни-мателей района в выставках, ярмарках продукции: 1)Организация и проведение мероприятий (конкурсов, лекций, учас-тие в выставках и т.п.) в сфере малого и среднего предпринимательства в целях повышения профес-сионального мастерства, распространения передо-вого опыта и поощрения лучших; 2)Разработка и печать иллюстрационных матери-алов (буклетов, брошюр, флайеров и т.п.) направ-ленных на развитие ком-фортных условий для развития малого и средне-го предпринимательства и привлечение инвестиций | Отдел прогнози-рования и инвестиционного развития | В течение 2021 года | В течение 2021 года | Участие субъектов малого предпринимательства в выставках и ярмарках, продвижение продукции субъектов малого предпринимательства района на республиканские, межрегиональные рынки | - При участии «Корпорации развития Удмуртской Республики» в мае прошел обучающий семинар «Основы экспортной деятельности»; - 12 июня 2021 года состоялся районный праздник «Гырон быдтон». На празднике представителями малого бизнеса была организована выездная торговля и развлекательные услуги для детей. В связи с распространением новой короновирусной инфекции большинство оффлайн мероприятий были переведены в формат онлайн. |  |
| 05 | 2 | 04 |  | Организация подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего предпринимательства | Отдел прогнозирования и инвестиционного развития | В течение 2021 года | В течение 2021 года | Организация подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего предпринимательства | -проведены встречи с выпускниками ветеринарного колледжа в г. Можга; проводятся совместные с ЦЗН г. Можги и сельхозпредприятий ярмарки вакансий; размещается информация на официальном сайте о заявленных вакансиях в сфере с/х. |  |
| 05 | 2 | 05 |  | Организация и проведение конкурса "Лучший предприниматель года" в Можгинском районе | Отдел прогнозирования и инвестиционного развития | С 2018 года не проводится | С 2018 года не проводится |  |  |  |
| 05 | 2 | 06 |  | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | Отдел прогнозирования и инвестиционного развития | В течение 2021 года | В течение 2021 года | Опубликованный на официальном сайте Можгинского района реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки. | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства является открытым и общедоступным и публикуется на официальном сайте Можгинского района в разделе «Малое и среднее предпринимательство». |  |
| 05 | 2 | 07 |  | Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства в районе, выявление проблем, разработка мер для их устранения | Отдел прогнозирования и инвестиционного развития, Совет по поддержке малого и среднего предпринимательства при Администрации муниципального образования «Можгинский район», Администрации муниципальных образований поселений в Можгинском районе | В течение 2021 года | В течение 2021 года | Проведение мониторинга развития малого и среднего предпринимательства в районе, разработка управленческих решений для устранения проблем, создания стимулов для позитивного развития. | Мониторинг проводится в течение года. |  |
| 05 | 2 | 08 |  | Изучение опыта поддержки малого и среднего предпринимательства в других муниципальных образованиях, разработка предложений по его использованию в Можгинском районе | Отдел прогнозирования и инвестиционного развития, Совет по поддержке малого и среднего предпринимательства при Администрации муниципального образования «Можгинский район» | В течение 2021 года | В течение 2021 года | Изучение опыта поддержки малого и среднего предпринимательства в других муниципальных образованиях. Разработка предложений по применению механизмов стимулирования развития предпринимательства в районе. | Изучается опыт поддержки малого и среднего предпринимательства в других муниципальных образованиях, разрабатываются предложения по его использованию в Можгинском районе |  |

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 31.12.2021 года

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы

| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | Наименование подпрограммы "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" |
|  |  | Оценка мер муниципального регулирования в рамках подпрограммы не предусмотрены |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ)

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

по состоянию на 31.12.2021 года

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 |  |  |  | Наименование подпрограммы "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" |
|  |  |  |  |  |  | Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках программы не формируются |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Можгинский район» на реализацию муниципальной программы на 31.12.2021 г.

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования «Можгинский район», тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на 2020 год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 02 |  |  |  | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация Можгинского района | 577 | 04 | 12 | 0520561820 |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100 | 100 |
| 05 | 02 | 03 | 01 02 |  | Организационное содействие для участия предпринимателей района в выставках, ярмарках продукции 1 Организация и проведение мероприятий (конкурсов, лекций, участие в выставках и . п.) в сфере малого и среднего предпринимательства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших. 2 Организация и проведение мероприятий (конкурсов, лекций, участие в выставках и . п.) в сфере малого и среднего предпринимательства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших. |  | 577 | 04 | 12 | 0520561820 |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100 | 100 |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

по состоянию на 31.12.2021 г.

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | Всего | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Можгинский район» |  |  |  |
| 05 | 2 |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Можгинский район» | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 31.12.2021 г.

| Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы |  |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменений нет |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной  программы за 2021 год

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы

| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" | Заместитель главы Администрации района по сельскому хозяйству. экономике и проектной деятельности | Отдел прогнозирования и инвестиционного развития | 0,61 | 1,01 | 0,6 | 1,00 | 0,6 |

Эффективность подпрограммы "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" за 2021 год является удовлетворительной, но не в полном объеме. Основным положительным показателем являются  поступления в бюджет Можгинского района единого налога на вмененный доход, а также поступления от патентной системы налогообложения.

Оценки  эффективности подпрограммы 05.3 «Развитие туризма»

муниципальной программы МО «Можгинский район»

«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы

по состоянию на 01.01.2022 года

    - Для оценки эффективности муниципальной подпрограммы использовались следующие критерии:

- степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);

- степень реализации основных мероприятий, мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – степень реализации мероприятий);

- степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования «Можгинский район»;

- эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Можгинский район».

    - При оценка эффективности реализации муниципальной программы оценивалась степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;

– плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).

При превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде над плановым значением, степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора)  принимается равной 1.

Для оценки эффективности муниципальной подпрограммы использовались следующие критерии:

|  |  | Значения целевых показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2021 год | 2021 год | За 2021г. |
|  |  |  | прогноз | факт | % выполн. |
| Подпрограмма 1 "Развитие с/х и расширение рынка сельскохозяйственной продукции" |
| 1 | Увеличение количества туристических маршрутов и объектов экскурсионного показа | единиц | 6 | 6 | 100 |
| 2 | Объем денежных средств полученных от мероприятий на туристических маршрутах | тыс.руб. | 500 | 519,616 | 100,039 |
| 3 | Численность граждан, посетивших объекты туристской индустрии Можгинского района | человек | 2000 | 9442 | 400,721 |

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной подпрограммы в целом:

,

= (1,00+1,04+1,00)/3 =1,01

где  – степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

3) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

=3/3= 1,00

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– количество выполненных мероприятий;

– общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

4) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной подпрограммы:

,

=519,616/500,00=1,04

где  – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

– фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

– плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

Под плановыми расходами на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в решении о бюджете муниципального района (городского округа) на соответствующий год по состоянию на 31 декабря.

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы:

,

= 1,00/1,04= 0,96

где  - эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

6) Оценивается эффективность реализации муниципальной подпрограммы:

,

= 1,01*0,96 = 0,97

где – эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

– степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

- эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,75.

Информация о реализации

Подпрограммы 05.3  «Развитие туризма» в муниципальном образовании «Можгинский район» на 2015-2024 годы.

За 2021 год в целях реализации муниципальной подпрограммы проводились следующие мероприятия:

- Приобретены  средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие  средства

- Изготовление эскиза дорожного знака и  установлены  дорожные знаки 6.10.1»Указатель направления» «Туристический маршрут Тур-Поршур» на автомобильной дороге  Можга – Бемыж км20+120(справа), км 20+192 (слева) в Можгинском районе УР.

- Приобретена витрина со стеклом наклонная для размещения туристической сувенирной продукции.

- Приобретена одноразовой бумажная посуда (кружка, стакан, тарелка картонная круглая)

- Приобретены вешала для одежды для размещения объектов экскурсионного показа в Студии удмуртского костюма и быта «Куатьси»

- Изготовлены  визитки для рекламы Студии творчества и туризма «БурДор». Печать с 2 сторон.

- Изготовление баннера  «Туристическая карта Можгинского района» 3 х 2. Кольца люверсы. Банеры размещены с Большеучинском ЦСДК, в Кватчинском ЦСДК и в Поршурском ЦСДК.

- Изготовление календаря событий мероприятий на 2022 год. А3 мелованная бумага. Печать с 1 стороны.

- Изготовление информационных буклетов. А4. Печать с 2 сторон.

- Изготовление баннера «Туристическая карта Можгинского района»

- Приобретена Мотокоса Штиль 55 для благоустройства туристической территории «Исток реки Вала».

- Приобретен  Пресс Волл (Joker) с отступом от пола 2х2м  для размещения баннера «Туристическая карта»

- Проведены событийные туристические мероприятия

Межрайонный гастрономический фестиваль «Кватчи – табань».

Православный праздник  «Детская пасха»,  в с. Поршур.

В с. Поршур проведен Фестиваль лэнд-арта «Бурдо валъёс»,

- Ко дню туризма с 25 по 27 сентября на территории Можгинского района в целях рекламы туристических программ проходила акция «Все по 50 руб.».

- Налажено сотрудничество со Всероссийским интернет магазином «Свое.Родное» от  Россельхозбанка и Мастерской путешествий «Со-твори».

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов)  подпрограммы 05.3  «Развитие туризма» муниципальной программы МО «Можгинский район» «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2015-2024 годы» по состоянию на 01.01.2022 года

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню 2010 года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Факт 2020 г. предшествующий отчетному году | План на отчетный год (2021 год) | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом (2021г) |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» |
| 05 | 3 | 1 | Увеличение количества туристических маршрутов и объектов экскурсионного показа | единиц | 0 | 6 | 6 | - | 100 | - |  |
|  |  | 2 | Объем денежных средств полученных от мероприятий на туристических маршрутах | тыс.руб. | 0 | 500 | 519,616 | - | 100,039 | - |  |
|  |  | 3 | Численность граждан, посетивших объекты туристской индустрии Можгинского района | человек | 0 | 2000 | 9442 | - | 400,721 | - |  |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий  подпрограммы 05.3 «Развитие туризма» муниципальной программы МО «Можгинский район» по состоянию на 01.01.2022 года

«Создание условий для устойчивого экономического развития на 2015-2024 годы»

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор) | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |
| хх | 1 |  |  | Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 | 01 |  | Формирование доступной и комфортной туристической среды | Отдел культуры, спорта и молодёжи | 2021-2024 годы | Совершенствование системы управления туризмом и нормативно - правовой базы. Привлечение инвесторов в отрасль «Туризм» |  |  |
| 05 | 3 | 01 | 1 | Мониторинг реализации Стратегии развития туризма в Можгинском районе на период до 2024г. | Отдел культуры, спорта и молодёжи | 2021-2024 годы | Своевременная реализация плана стратегии развития туризма в Можгинском районе |  |  |
| 05 | 3 | 01 | 2 | Анализ эффективности реализации Программ туристических маршрутов Можгинского района | Отдел культуры, спорта и молодёжи | 2021-2024 годы | Совершенствование программ туристических маршрутов. |  |  |
| 05 | 3 | 01 | 3 | Формирование перечня инвестиционных проектов в сфере туризма | Отдел культуры, спорта и молодёжи | 2021-2024 годы | Привлечение инвесторов для развития туристических маршрутов |  |  |
| 05 | 3 | 01 | 4 | Разработка мер по совершенствованию реализации программ туристических маршрутов Можгинского района | Отдел культуры, спорта и молодёжи | 2021-2024 годы | Коррекция планов развития туризма. Реновация объектов туристического показа | Проведение приемок туристических программ «Святой источник» д. Большие Сибы, «Встречи на Кудыкиной горе» с. Большая Уча, «Тур-Поршур» с. Поршур. |  |
| 05 | 3 | 01 | 5 | Обеспечение транспортной доступности объектов туристического показа и обустройство объектов транспортной инфраструктуры с учетом прохождения туристических маршрутов | Отдел культуры, спорта и молодёжи | 2021-2024 годы | Обустройство и улучшение транспортных путей и стоянок для туристических автобусов. |  |  |
| 05 | 3 | 01 | 6 | Реализация мер по развитию государственно-частного партнерства в сфере туризма | Отдел культуры, спорта и молодёжи | 2021-2024 годы | Вовлечение местного сообщества в развитие туризма. |  |  |
| 05 | 3 | 01 | 7 | Участие в грантовых программах с проектами в сфере туристической деятельности | Отдел культуры, спорта и молодёжи | 2021-2024 годы | Подготовка проектов для участия в грантовых программах. | Реализован Проект «Бурдо валъёс» в с. Поршур при поддержке Благотворительного фонда «САФМАР» |  |
| 05 | 3 | 01 | 8 | Реализация мер по регулированию индивидуальных и коллективных средств размещения | Отдел культуры, спорта и молодёжи | 2021-2024 годы | Создание экономичных индивидуальных и коллективных средств размещения. |  | Неготовность местного населения оформиться ИП или Самозанятым и оформлять гостевые дома. |
| 05 | 3 | 02 |  | Повышение качества и конкурентоспособности туристического продукта на внутреннем и внешнем рынках | Отдел культуры, спорта и молодёжи | 2021-2024 годы | Развитие туристической инфраструктуры и различных объектов туризма, что ведет к повышению эффективности конкурентоспособности районного турпродукта |  |  |
| 05 | 3 | 02 | 1 | Совершенствование системы классификации объектов туристиеской индустрии | Отдел культуры, спорта и молодёжи | 2021-2024 годы | Разработка предложений по модернизации традиционных туристических маршрутов для стимулирования повторных визитов. |  |  |
| 05 | 3 | 02 | 2 | Реализация мер поддержки приоритетных направлений развития туризма в Можгинскм районе: агротуризм, экотуризм, этнотуризм, молодежный туризм | Отдел культуры, спорта и молодёжи | 2021-2024 годы | Повышение экологической чистоты природных территорий в местах активного развития туризма. | Внедрение бумажной одноразовой посуды. |  |
| 05 | 3 | 02 | 3 | Участие в учебных программах по подготовке, переподготовке, повышению квалификации специалистов в области туризма | Отдел культуры, спорта и молодёжи | 2021-2024 годы | Обучение работников культуры инновационным методам работы ,маркетинговой деятельности. |  |  |
| 05 | 3 | 03 |  | Усиление социальной роли туризма | Отдел культуры, спорта и молодёжи | 2021-2024 годы | Взаимодействие с различными категориями граждан |  |  |
| 05 | 3 | 03 | 1 | Разработка и реализация программ социального, культурно-познавательного, патриотического, экологического, этнографического, сельского и молодежного туризма | Отдел культуры, спорта и молодёжи | 2021-2024 годы | Разработка льгот и скидок для различных слоев и категорий граждан. | Проведение акции «Все по 50» |  |
| 05 | 3 | 03 | 2 | Внедрение безбарьерной среды на объектах туристических маршрутов для людей с ограниченными физическими возможностями | Отдел культуры, спорта и молодёжи | 2021-2024 годы | Создание условий Доступной среды на туристических объектах |  |  |
| 05 | 3 | 03 | 3 | Проведение конкурсов и иных меропритий туристической направленности | Отдел культуры, спорта и молодёжи | 2021-2024 годы | привлечение населения для создания новых туристических маршрутов и продвижения достопримечательностей. |  |  |
| 05 | 3 | 03 | 4 | Развитие волонтерской деятельности в сфере туризма | Отдел культуры, спорта и молодёжи | 2021-2024 годы | Привлечение волонтеров для проведения масштабных мероприятий и уборке территории. |  |  |
| 05 | 3 | 04 |  | Комплексное обеспечение безопасности туристской деятельности | Отдел культуры, спорта и молодёжи | 2021-2024 годы | Обеспечение безопасности на туристических маршрутах | Обеспечение учреждений культуры имеющих туристические программы средствами индивидуальной защиты и дез. Средствами. |  |
| 05 | 3 | 04 | 1 | Реализация мер по обеспечению безопасности туризма | Отдел культуры, спорта и молодёжи | 2021-2024 годы | Обеспечение безопасности туристов на турмаршрутах. |  |  |
| 05 | 3 | 05 |  | Продвижение туристического продукта | Отдел культуры, спорта и молодёжи | 2021-2024 годы | Увеличение количества принимаемых туристов-увеличение объема платных туристских услуг увеличение количества размещенных публикаций укрепление положительного имиджа Можгинского района как туристского района | сотрудничество со Всероссийским интернет магазином «Свое.Родное» от Россельхозбанка и Мастерской путешествий «Со-твори». |  |
| 05 | 3 | 05 | 1 | Разработка маркетинговой стратегии развития туризма | Отдел культуры, спорта и молодёжи | 2021-2024 годы | Рекламма туристических маршрутов. | Разработка афиш туристических программ в едином стиле. |  |
| 05 | 3 | 05 | 2 | Установка указателей туристической навигации | Отдел культуры, спорта и молодёжи | 2021-2024 годы | Установка указателей туристической навигации | Изготовление эскиза дорожного знака и установлены дорожные знаки 6.10.1»Указатель направления» «Туристический маршрут Тур-Поршур» на автомобильной дороге Можга – Бемыж км20+120(справа), км 20+192 (слева) в Можгинском районе УР. |  |
| 05 | 3 | 05 | 3 | Создание официального сайта, официальной страницы Вконтакте, Инстаграмм, Facebook и сотрудничество с местными и региональными СМИ. Создание информационного банка данных по туристским ресурсам и обеспечение свободного доступа широкой общественности к этим сведениям | Отдел культуры, спорта и молодёжи | 2021-2024 годы | Информирование о туристской деятельности в Можгинском районе в социальных сетях для широкой аудитории | Ведение страницы «БурДор» и размещение рекламы. |  |
| 05 | 3 | 05 | 4 | Продвижение местной сувенирной продукции на туристическом рынке | Отдел культуры, спорта и молодёжи | 2021-2024 годы | Увеличение объёма продаж сувенирной продукции | Размещение витрин на туристических точках. Разработка нового ассортимента туристической продукции. |  |
| 05 | 3 | 05 | 5 | Реализация мероприятий по развитию событийного туризма | Отдел культуры, спорта и молодёжи | 2021-2024 годы | Организация масштабных мероприятий и привлечение гостей из соседних регионов. | Проведено 3 событийных мероприятия. | В целях нераспространения коронавирусной инфекции представители соседних районов не были приглашены. |
| 05 | 3 | 05 | 6 | Формирование и продвижение календаря событий в Можгинском районе | Отдел культуры, спорта и молодёжи | 2021-2024 годы | Информирование населения о событийных мероприятиях через календарь событийных дат. | Разработка календаря событийных дат на 2022 год. |  |
| 05 | 3 | 05 | 7 | Реализация мероприятий по созданию и формированию имиджа Можгинского района, как района, благоприятной для туризма | Отдел культуры, спорта и молодёжи | 2021-2024 годы | Положительный имидж Можгинского района |  |  |

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 31.12.2021 года

Наименование программы «Развитие туризма» на 2015-2024 годы

| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 | Наименование подпрограммы «Развитие туризма» |
|  |  | Оценка мер муниципального регулирования в рамках подпрограммы не предусмотрены |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

по состоянию на 31.12.2020 года

Наименование программы «Развитие туризма» на 2015-2024 годы

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 |  |  |  | Наименование подпрограммы «Развитие туризма» |
|  |  |  |  |  |  | Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках программы не формируются |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Можгинский район» на реализацию муниципальной подпрограммы на 31.12.2021г.

Наименование программы «Развитие туризма» на 2015-2024 годы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования «Можгинский район», тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на 2020 год | план на 2021 год | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на 2021 год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 |  |  |  | «Развитие туризма» | всего | 577 | 04 | 05 | 0510661810 | 244 | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05 | 3 | 01 |  |  | Формирование доступной и комфортной туристической среды | Отдел культуры, спорта и молодёжи | 608 | 04 | 12 | 0530461830 | 240 | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 98,6 |
| 05 | 3 | 02 |  |  | Повышение качества и конкурентоспособности туристического продукта на внутреннем и внешнем рынках | Отдел культуры, спорта и молодёжи | 608 | 04 | 12 | 0530461830 | 240 | - | 4,0 | 4,0 | 100 | 100 |
| 05 | 3 | 03 |  |  | Усиление социальной роли туризма | Отдел культуры, спорта и молодёжи | 608 | 04 | 12 | 0530461830 |  | - | 15,00 | 15,00 | 100 | 100 |
| 05 | 3 | 04 |  |  | Комплексное обеспечение безопасности туристской деятельности | Отдел культуры, спорта и молодёжи | 608 | 04 | 12 | 0530461830 | 240 | - | 16,9 | 16,9 | 100 | 100 |
| 05 | 3 | 05 |  |  | Продвижение туристического продукта | Отдел культуры, спорта и молодёжи | 608 | 04 | 12 | 0530461830 | 240 | - | 83,1 | 83,1 | 100 | 100 |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной подпрограммы за счет всех источников финансирования

по состоянию на 31.12.2021 г.

| Наименование муниципальной программы | «Развитие туризма» на 2015-2024 годы |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 | «Развитие туризма» | Всего |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Можгинский район» | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Можгинский район» | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 10 | 10 | 10 |

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной  программы за 2021 год

Наименование программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы

| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 | «Развитие туризма " | Заместитель главы Администрации района по сельскому хозяйству. экономике и проектной деятельности | Отдел прогнозирования и инвестиционного развития | 0,97 | 1,01 | 1,00 | 1,04 | 0,96 |

# Footnotes

Заполняется для годового отчета.

Заполняется для годового отчета.

Заполняется для годового отчета.