Утверждаю

Заместитель начальника

КУ УР «Управтодор»

__________________ Р.Ю. Агафонов

«08» мая 2019 г.

П Р О Т О К О Л

совещания по реализации государственной программы Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

г. Ижевск

08 мая 2019 года							№ 51 СХ/С

# Председатель:

# Агафонов Роман Юрьевич – заместитель начальника КУ УР «Управтодор».

# На  совещании присутствовали:

# Завалин Олег Викторович – начальник планово-экономического отдела КУ УР «Управтодор»;

# Татаринова Галина Петровна – ведущий инженер отдела технической и градостроительной документации КУ УР «Управтодор»;

# Соловьева Ольга Михайловна - ведущий инженер отдела технической и градостроительной документации КУ УР «Управтодор»;

# Кожевников Станислав Витальевич – инженер 1 категории отдела технической и градостроительной документации КУ УР «Управтодор»;

# Красильникова Анна Михайловна – заместитель начальника управления развития автомобильных дорог Миндортранса УР.

Тема совещания:

Реализация Государственной программы Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – Программа).

Постановили:

- ОБЪЕКТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ 2019 ГОДА («Сельские»)

| № п/п | Наименование | Протяженность км | Стоимость | Заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция а/д Кизнер – Муркозь - Омга км 0+000 – км 51+500, участок д. Новый Трык – д. Старая Бодья в Кизнерском районе | 8,950 | 82 793,857 | КУ УР «Управтодор» |
| 2 | Реконструкция а/д (Сарапул – Киясово) – Косолапово км 0+000 – км 7+200 в Киясовском районе | 6,306 | 76 538,027 | КУ УР «Управтодор» |
| 3 | Реконструкция а/д (Якшур-Бодья - Шаркан) - Старые Быги км 0+000 - км 8+000, участок км 0+000 – д. Нижний Казес в Шарканском районе | 2,300 | 70 493,695 | КУ УР «Управтодор» |
| 4 | Реконструкция а/д Пудвай-Сева км 0+000 – км 20+450, участок км 13+000 – д. Пудвай в Глазовском районе | 12,763 | 205 062,949 | КУ УР «Управтодор» |
| 5 | Реконструкция а/д Дебесы – Шаркан км 0+056 – км 26+887, участок км 4+500 – д.Такагурт в Дебесском районе | 3,400 | 119 464,156 | КУ УР «Управтодор» |
| 6 | Реконструкция а/д Верхняя Богатырка – Чажай км 0+000 – км 18+000, участок д. Дондыкар – д.Чажайский лесоучасток в Глазовском районе | 8,180 | 89 824,327 | КУ УР «Управтодор» |
| 7 | Реконструкция а/д Лолошур-Возжи – Нижние Юраши км 0+000 – км 4+300, участок км 0+000 – д.Нижние Юраши в Граховском районе | 3,617 | 45 679,483 | КУ УР «Управтодор» |
| 8 | Реконструкция а/д Красногорское – Убытьдур км 0+000 – км 10+800, участок км 2+450-д. Убытьдур в Красногорском районе | 8,395 | 90 314,029 | КУ УР «Управтодор» |
| 9 | Реконструкция а/д Мишкино – Малый Казес км 0+000 – км 7+000, участок км 1+000 – д.Малый Казес в Шарканском районе | 5,666 | 60 231,619 | КУ УР «Управтодор» |
| 10 | Реконструкция автомобильной дороги Вортча – Гуркошур в Кезском районе | 4,250 | 44 416,144 | МО |
| 11 | Реконструкция автомобильной дороги Большая Кибья – Туташево в Можгинском районе | 7,137 | 92 965,605 | МО |
|  | Итого | 70,964 | 977 783,891 |  |

Общие поручения

| № п/п | Задание | Сроки | Исполнение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключение контрактов СМР объекты Управтодор | с 13.04.2019 | выполнено | Завалин О.В. |
| 2 | Заключение контрактов СМР объекты МО | с 12.04.2019 | выполнено | Головко В.Г., Ефремов Д.А. |
| 3 | Провести совещание с владельцами инженерных коммуникаций | 10.04.2019 10:00 | выполнено | Крысова Л.А. |
| 4 | Подготовить пообъектно схему контроля качества | 01.04.2019 | выполнено | Крысова Л.А. |
| 5 | Проверить схему контроля качества | 15.04.2019 | выполнено | Бадаев А.В. |
| 6 | Разработать регламент пересогласования применяемых материалов на объектах ремонта и реконструкции | до 01.05.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 7 | Направить заявления для получения разрешения на строительство | 16.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 8 | Выдача разрешения на строительство | 25.04.2019 | выполнено | Масалов К.Н. |
| 9 | Подготовить письмо в Средневолжское агенство по рыболовству по возмещению убытков | 19.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 10 | Подготовить в Госстройнадзор извещения о начале строительства | 06.05.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |

Строительный контроль

| № п/п | Задание | Сроки | Исполнение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окончание срока подачи заявок | по 18.04.2019 | выполнено | ГКУ УР «РЦЗ УР», Завалин О.В. |
| 2 | Дата рассмотрения 1-х частей заявок | 19.04.2019 | выполнено | ГКУ УР «РЦЗ УР», Завалин О.В. |
| 3 | Рассмотрение предложений участников | до 26.04.2019 | выполнено | ГКУ УР «РЦЗ УР», Завалин О.В. |
| 4 | Подведение итогов | 26.04.2019 | выполнено | ГКУ УР «РЦЗ УР», Завалин О.В. |
| 5 | Заключение контрактов | 13.05.2019 |  | Завалин О.В. |

# ОБЪЕКТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ 2019 ГОДА ИЗ СРЕДСТВ РБ

| № п/п | Объект | Протяженность, км | Стоимость | Заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция автомобильной дороги Воткинск-Черная км 0+000 - км 30+000, участок км 3+200 - д.Верхняя Талица в Воткинском районе I этап: км3+200-км7+200 | 4,0 | 123 293,673 | КУ УР Управтодор» |
| 2 | Реконструкция автомобильной дороги (Ижевск-Ува) - ст.Постол км 0+000 - км 7+100 в Завьяловском районе I этап : км 0+000 - км 3+150 | 3,15 | 87 930,066 | КУ УР Управтодор» |
| 3 | Реконструкция автомобильной дороги Сарапул-Воткинск км 49+663 - км 65+635, участок км 54+690 - км 61+590 в Воткинском районе, I этап (км 54+690 - км 57+890) | 3,2 | 90 536,181 | КУ УР Управтодор» |
| 4 | Реконструкция автомобильной дороги Орловский-граница Кировской области км 0+000-км 23+000, участок с.Елово-км 23+000 в Ярском районе,(Iэтап-км 10+955-км 14+955) | 4,0 | 162 088,691 | КУ УР Управтодор» |
|  | Итого | 14,35 | 463848,611 |  |

# Общие поручения

| № п/п | Задание | Сроки | Исполнение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внесение изменений в бюджет на сессии Госсовета УР | 26.02.2019 | выполнено | Кузнецова Л.Р. |
| 2 | Утверждение бюджета Главой УР | 28.02.2019 | выполнено | Чумакова И.А. |
| 3 | Служебка о включении объектов в титул | 28.02.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 4 | Согласование Постановления во всех инстанциях | 01.03.2019 | выполнено | Чумакова И.А. |
| 5 | Доведение лимитов | 15.03.2019 | выполнено | Кузнецова Л.Р. |
| 6 | Подготовка НМЦК | 15.03.2019 | выполнено | Русанова Е.В. |
| 7 | Служебка на торги | 15.03.2019 | выполнено | Семакин Л.Г. |
| 8 | Направить в РЦЗ документацию | 15.03.2019 | выполнено | Семакин Л.Г. |
| 9 | План закупок | 18.03.2019 | выполнено | Завалин О.В. |
| 10 | План-график | 19.03.2019 | выполнено | Завалин О.В. |
| 11 | Размещение извещения | 01.04.2019 | выполнено | Завалин О.В. |
| 12 | Подача заявок | по 17.04.2019 | выполнено | Завалин О.В. |
| 13 | Аукцион | 22.04.2019 | выполнено | Завалин О.В. |
| 14 | Итог аукциона | 23.04.2019 | выполнено | Завалин О.В. |
| 15 | Заключение контракта | 06.05.2019 | выполнено | Завалин О.В. |
| 16 | Направить заявления для получения разрешения на строительство | 08.05.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 17 | Выдача разрешения на строительство | 21.05.2019 |  | Масалов К.Н. |
| 18 | Подготовить письмо в Средневолжское агенство по рыболовству по возмещению убытков | 19.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 19 | Подготовить в Госстройнадзор извещения о начале строительства | 01.06.2019 |  | Агафонов Р.Ю. |

Строительный контроль

| № п/п | Задание | Сроки | Исполнение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка НМЦК | 27.03.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 2 | Служебка на торги | 27.03.2019 | выполнено | Семакин Л.Г. |
| 3 | Направить в РЦЗ документацию | 29.03.2019 | выполнено | Семакин Л.Г. |
| 4 | План закупок | 29.03.2019 | выполнено | Завалин О.В. |
| 5 | План-график | 01.04.2019 | выполнено | Завалин О.В. |
| 6 | Размещение извещения | 19.04.2019 | выполнено | Завалин О.В. |
| 7 | Конкурс | 20.05.2019 |  | Завалин О.В. |
| 8 | Итоги конкурса | 28.05.2019 |  | Завалин О.В. |
| 9 | Заключение контракта | 31.05.2019 |  | Завалин О.В. |

- ОБЪЕКТЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОФОРМЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ КАРЬЕРОВ

3.1.Реконструкция  а/д Кизнер – Муркозь Омга км 0+000 – км 51+500, участок д.Новый Трык – д. Старая Бодья в Кизнерском районе

Поручения:

| № п/п | Задание | Сроки | Исполнение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исполнение контракта, получение межевого плана | 31.03.2019 | Выполнено | Соловьева О.М. |
| 2 | Подача документов с целью включения МО о вновь сформированном участке в Росреестр | 01.04.2019 | Выполнено | КОНТРОЛЬ: Соловьева О.М. |
| 3 | Подача документов в Росеестр | 17.04.2019 | Выполнено | Соловьева О.М. |
| 4 | Получение документов из Росреестра | 29.04.2019 | Выполнено | КОНТРОЛЬ: Соловьева О.М. |
| 5 | Заключение договора безвозмездного пользования между МО «Кизнерский район» и КУ УР «Управтодор» | 06.05.2019 | Выполнено | Кожевников С.В. |
| 6 | Выдача поручения подрядчику от КУ УР «Управтодор» на использование грунта | 07.05.2019 | выполнено | Кожевников С.В. |

  - Реконструкция  а/д (Сарапул – Киясово) – Косолапово км 0+000 – км 7+200 в Киясовском районе

Поручения:

| № п/п | Задание | Сроки | Исполнение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исполнение контракта, получение межевого плана | 09.04.2019 | Выполнено | Соловьева О.М. |
| 2 | Подача документов с целью включения МО о вновь сформированном участке в Росреестр | 16.04.2019 | Выполнено | КОНТРОЛЬ: Соловьева О.М. |
| 3 | Получение документов из Росреестра | 26.04.2019 | Приостановка с 24.04.19 | КОНТРОЛЬ: Соловьева О.М. |
| 4 | Заключение договора безвозмездного пользования между МО «Киясовский район» и КУ УР «Управтодор» | 30.04.2019 |  | Кожевников С.В. |
| 5 | Выдача поручения подрядчику от КУ УР «Управтодор» на использование грунта | 01.05.2019 | до 15.05.19 | Кожевников С.В. |

  - Реконструкция а/д (Якшур-Бодья - Шаркан) - Старые Быги км 0+000 - км 8+000, участок км 0+000 – д. Нижний  Казес в Шарканском районе

Поручения:

| № п/п | Задание | Сроки | Исполнение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исполнение контракта, получение межевого плана | 31.03.2019 | выполнено | Соловьева О.М. |
| 2 | Подача документов с целью включения МО о вновь сформированном участке в Росреестр | 01.04.2019 | выполнено | КОНТРОЛЬ: Соловьева О.М. |
| 3 | Получение документов из Росреестра | 10.04.2019 | выполнено | КОНТРОЛЬ: Соловьева О.М. |
| 4 | Заключение договора безвозмездного пользования между МО «Шарканский район» и КУ УР «Управтодор» | 15.04.2019 | выполнено | Кожевников С.В. |
| 5 | Выдача поручения подрядчику от КУ УР «Управтодор» на использование грунта | 01.05.2019 | выполнено | Кожевников С.В. |

  - Реконструкция а/д Пудвай-Сева км 0+000 – км 20+450, участок км 13+000 – д.Пудвай в Глазовском районе

Поручения:

| № п/п | Задание | Сроки | Исполнение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исполнение контракта, получение межевого плана | 11.04.2019 | выполнено | Соловьева О.М. |
| 2 | Подача документов с целью включения МО о вновь сформированном участке в Росреестр | 15.04.2019 Смещение срока с 12.04 на 15.04 в связи с болезнью ответственного в МО | выполнено | КОНТРОЛЬ: Соловьева О.М. |
| 3 | Внесение изменений в постановление с учетом замечаний Росреестра | 08.05.2019 |  | Соловьева О.М. |
| 4 | Получение документов из Росреестра | 20.05.2019 |  | КОНТРОЛЬ: Соловьева О.М. |
| 5 | Заключение договора безвозмездного пользования между МО «Глазовский район» и КУ УР «Управтодор» | 26.05.2019 |  | Кожевников С.В. |
| 6 | Выдача поручения подрядчику от КУ УР «Управтодор» на использование грунта | 31.05.2019 |  | Кожевников С.В. |

  - Реконструкция а/д Дебесы – Шаркан км 0+056 – км 26+887, участок км 4+500 – д.Такагурт в Дебесском районе

Поручения:

| № п/п | Задание | Сроки | Исполнение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исполнение контракта, получение межевого плана | 31.03.2019 | выполнено | Соловьева О.М. |
| 2 | Подача документов с целью включения МО о вновь сформированном участке в Росреестр | 01.04.2019 | выполнено | КОНТРОЛЬ: Соловьева О.М. |
| 3 | Получение документов из Росреестра | 10.04.2019 | выполнено | КОНТРОЛЬ: Соловьева О.М. |
| 4 | Заключение договора безвозмездного пользования между МО «Дебесский район» и КУ УР «Управтодор» | 15.04.2019 | выполнено | Кожевников С.В. |
| 5 | Выдача поручения подрядчику от КУ УР «Управтодор» на использование грунта | 01.05.2019 | выполнено | Кожевников С.В. |

# Реконструкция а/д Верхняя Богатырка – Чажай км 0+000 – км 18+000, участок д. Дондыкар – д.Чажайский лесоучасток в Глазовском районе

Поручения:

| № п/п | Задание | Сроки | Исполнение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка схемы разрешения проблемы с дольщиками | 21.03.2019 | выполнено | Соловьева О.М. |
| 2 | Получение от МО «Верхнебогатырское» письма с вариантами резерва грунта |  | выполнено | Соловьева О.М. |
| 3 | Запрос коммерческих предложений на изыскания по предложенному резерву |  | выполнено | Соловьева О.М. |
| 4 | Получение ком.предложений, подготовка служебной записки на Шкляр И.Б. о необходимости проведения закупки | 05.04.2019 | выполнено | Соловьева О.М. |
| 5 | Извещение | 17.04.2019 | выполнено | Завалин О.В. |
| 6 | Заключение контратка | 22.04.2019 | выполнено | Завалин О.В. |
| 7 | Исполнение контракта | 08.05.2019 | выполнено | Соловьева О.М. |

  - Реконструкция а/д Красногорское – Убытьдур км 0+000 – км 10+800,  участок км 2+450-д. Убытьдур в Красногорском районе

Поручения:

| № п/п | Задание | Сроки | Исполнение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исполнение контракта, получение межевого плана | 11.04.2019 | выполнено | Соловьева О.М. |
| 2 | Подача документов с целью включения МО о вновь сформированном участке в Росреестр | 12.04.2019 | выполнено | КОНТРОЛЬ: Соловьева О.М. |
| 3 | Получение документов из Росреестра | 23.04.2019 | выполнено | КОНТРОЛЬ: Соловьева О.М. |
| 4 | Заключение договора безвозмездного пользования между МО «Красногорский район» и КУ УР «Управтодор» | 24.04.2019 | выполнено | Кожевников С.В. |
| 5 | Выдача поручения подрядчику от КУ УР «Управтодор» на использование грунта | 07.05.2019 | выполнено | Кожевников С.В. |

  - Реконструкция а/д Мишкино – Малый Казес км 0+000 – км 7+000, участок км 1+000 – д.Малый Казес в Шарканском районе

Поручения:

| № п/п | Задание | Сроки | Исполнение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выдача поручения подрядчику от КУ УР «Управтодор» на использование грунта | 01.05.2019 | выполнено | Кожевников С.В. |

3.9 Реконструкция автомобильной дороги Большая Кибья – Туташево в Можгинском районе

Поручения:

| № п/п | Задание | Сроки | Исполнение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключение договора на межевание между кадастровым инженером и собственником |  | выполнено | Головко В.Г. |
| 2 | Публикация в СМИ о выделении земельного участка | с 15.03.2019 по 15.04.2019 | выполнено | Головко В.Г. |
| 3 | Изготовление межевого плана | 29.04.2019 | выполнено | Головко В.Г. |
| 4 | Подача документов в Росреестр | 17.04.2019 | выполнено | Головко В.Г. |
| 5 | Получение документов из Росреестра | 04.05.2019 | выполнено | Головко В.Г. |
| 6 | Подписание договора купли – продажи с собственниками зем. участков | 15.05.2019 |  | Головко В.Г. |
| 7 | Подписание договора между МО и представителем собственников | 15.05.2019 |  | Головко В.Г. |
| 8 | Выдача поручения подрядчику от МО использование грунта | 15.05.2019 |  | Головко В.Г. |

  - Реконструкция а/д Сарапул-Воткинск, участок Перевозное-Ольхово

Поручения:

| № п/п | Задание | Сроки | Исполнение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направить письмо в адрес МО «Воткинский район» о собственниках участка под грунтовый резерв | 08.03.2019 | выполнено | Соловьева О.М. |
| 2 | Получить ответ от МО «Воткинский район» | 13.03.2019 | выполнено | МО Воткинский район – Забоев И.С. |
| 3 | Направить письмо в адрес ОАО «Новая Жизнь» о предоставлении земельного участка | 25.03.2019 | выполнено | Соловьева О.М. |
| 4 | Подготовить договор возмещения убытков | 05.04.2019 | выполнено | Гусева О.А. |
| 5 | Заключение договора между собственником зем.участка и КУ УР «Управтодор» на возмещение убытков | 25.04.2019 | выполнено | Агафонов Р.Ю. |
| 6 | Выдача поручения подрядчику от КУ УР «Управтодор» на использование грунта (со схемой участка) | 30.04.2019 | выполнено | Кожевников С.В. |

3.11 Реконструкция автомобильной дороги Орловский-граница Кировской области км 0+000-км 23+000, участок с.Елово-км 23+000 в Ярском районе,(Iэтап-км 10+955-км 14+955)

Поручения:

| № п/п | Задание | Сроки | Исполнение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направить письмо о согласовании границ земельного участка | 15.03.2019 | выполнено | Соловьева О.М. |
| 2 | Заключение договора на межевание между кадастровым инженером и МО Еловское» | 05.04.2019 | выполнено | Пагина-Гайзель Л.В. |
| 3 | Публикация в СМИ о выделении земельного участка | 05.04.2019-12.05.2019 | выполнено | Пагина-Гайзель Л.В. |
| 4 | Изготовление межевого плана | 13.05.2019 |  | Пагина-Гайзель Л.В. |
| 5 | Подача документов в Росреестр | 13.05.2019 |  | Пагина-Гайзель Л.В. |
| 6 | Получение документов из Росреестра | 23.05.2019 |  | Пагина-Гайзель Л.В. |
| 7 | Заключение договора о безвозмездном пользовании между МО «Еловское» и КУ УР «Управтодор» | 23.05.2019 |  | Агафонов Р.Ю. Гусева О.А. |
| 8 | Выдача поручения подрядчику от КУ УР «Управтодор» на использование грунта (со схемой участка) | 23.05.2019 |  | Агафонов Р.Ю. |

- ОБЪЕКТЫ, ТРЕБУЮЩИЕ  РАЗРАБОТКИ ППТ и ПМ

4.1. Реконструкция а/д Дебесы – Шаркан км 0+056 – км 26+887, участок км 4+500 – д.Такагурт в Дебесском районе

Поручения:

| № п/п | Задание | Сроки | Исполнение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение постановления Правительства УР | 13.05.2019 |  | Красильникова А.М. |

4.2. Реконструкция а/д Лолошур-Возжи – Нижние Юраши км 0+000 – км 4+300, участок км 0+000 – д.Нижние Юраши в Граховском районе

Поручения:

| № п/п | Задание | Сроки | Исполнение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка документов для утверждения Правительством УР |  | выполнено | Красильникова А.М. |
| 2 | Согласование с МО | 13.05.2019 |  | Красильникова А.М. |
| 3 | Согласование проекта планировки территории с правовым управлением, Минстроем, Минимуществом | 20.05.2019 |  | Красильникова А.М. |
| 4 | Согласование членами Президиума Правительства УР проекта планировки территории | 03.06.2019 |  | Красильникова А.М. |
| 5 | Утверждение постановления Правительства УР | 10.06.2019 |  | Красильникова А.М. |

5. ОБЪЕКТЫ, ТРЕБУЮЩИЕ МЕЖЕВАНИЯ ПОСТОЯННОЙ ПОЛОСЫ ОТВОДА

5.1 Реконструкция а/д Дебесы – Шаркан км 0+056 – км 26+887, участок км 4+500 – д.Такагурт в Дебесском районе

Поручения:

| № п/п | Задание | Сроки | Исполнение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исполнение контракта | 22.04.2019 | выполнено | Соловьева О.М. |
| 2 | Обращение в Росреестр для государственного кадастрового учета | 30.04.2019 | выполнено | Соловьева О.М. |
| 3 | Получение выписки из Росреестра | 08.05.2019 |  | Соловьева О.М. |

# 5.2 Реконструкция а/д Лолошур-Возжи – Нижние Юраши км 0+000 – км 4+300, участок км 0+000 – д.Нижние Юраши в Граховском районе

Поручения:

| № п/п | Задание | Сроки | Исполнение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исполнение контракта | 22.04.2019 | выполнено | Соловьева О.М. |
| 2 | Обращение в Росреестр для государственного кадастрового учета | 06.05.2019 |  | Соловьева О.М. |
| 3 | Получение выписки из Росреестра | 30.05.2019 |  | Соловьева О.М. |

# 5.3 Реконструкция а/д (Якшур-Бодья - Шаркан) - Старые Быги км 0+000 - км 8+000, участок км 0+000 – д. Нижний  Казес в Шарканском районе

Поручения:

| № п/п | Задание | Сроки | Исполнение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исполнение контракта | 22.04.2019 | Расторжение контракта | Соловьева О.М. |

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ

  - Реконструкция а/д (Алнаши – Варзи - Ятчи) – Ляли – Шадрасак Кибья км 0+000 – км 6+600

Поручения:

| № п/п | Задание | Сроки | Исполнение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комиссионный выезд на объект | 01.04.2019 | выполнено | Ильин С.А. |
| 2 | Комиссионный выезд на объект | 19.04.219 | выполнено | Ильин С.А. |
| 3 | Устранение замечаний | 25.05.2019 |  | Кузьмин О.В. |

  - Реконструкция а/д Водзимонье – Брызгалово км 0+000 – км 15+764, участок км 2+900 – д. Монья

Поручения:

| № п/п | Задание | Сроки | Исполнение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комиссионный выезд на объект | 03.04.2019 | выполнено | Ильин С.А. |
| 2 | Комиссионный выезд на объект | 19.04.2019 | выполнено | Ильин С.А. |
| 3 | Устранение замечаний | 25.05.2019 |  | Серебрянников А.В. |

  - Реконструкция а/д Бурино – Оросово – Эркешево км 0+000 – км 18+105, участок км 12+600 – д. Эркешево

Поручения:

| № п/п | Задание | Сроки | Исполнение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комиссионный выезд на объект | 08.04.2019 | выполнено | Ильин С.А. |
| 2 | Устранение замечаний | 13.04.2019 | выполнено | Сунцов А.В. |
| 3 | Комиссионный выезд на объект | 17.04.2019 | выполнено | Ильин С.А. |

  - Реконструкция а/д Красногорское – Елово км 0+000 – км 8+500, участок км 6+400 – д. Елово

Поручения:

| № п/п | Задание | Сроки | Исполнение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комиссионный выезд на объект | 09.04.2019 | выполнено | Ильин С.А. |
| 2 | Устранение замечаний | 13.04.2019 | выполнено | Фефилов А.Г. |
| 3 | Комиссионный выезд на объект | 22.04.2019 | выполнено | Ильин С.А. |

  - Реконструкция а/д Удмуртский Караул – Дёбы км 0+000 – км 6+700, участок км 0+000 – с. Дёбы

Поручения:

| № п/п | Задание | Сроки | Исполнение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комиссионный выезд на объект | 09.04.2019 | выполнено | Ильин С.А. |
| 2 | Устранение замечаний | 25.04.2019 |  | Фефилов А.Г. |
| 3 | Комиссионный выезд на объект | 22.04.2019 | выполнено | Ильин С.А. |

  - Реконструкция а/д Орловский – граница Кировской области км 0+000 – км 23+000, участок д. Усть – Декма – с. Елово

Поручения:

| № п/п | Задание | Сроки | Исполнение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комиссионный выезд на объект | 08.04.2019 | выполнено | Ильин С.А. |
| 2 | Устранение замечаний | 30.05.2019 |  | Сунцов А.В. |
| 3 | Комиссионный выезд на объект | 26.04.2019 |  | Ильин С.А. |

7. ОБЪЕКТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ 2020 ГОДА («Сельские»)

| № п/п | Наименование | Протяжен-ность | Стоимость | Заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция а/д (Якшур-Бодья - Шаркан) - Старые Быги км 0+000 - км 8+000, участок д. Нижний Казес – д. Старые Быги в Шарканском районе | 4,200 |  | КУ УР «Управтодор» |
| 2 | Реконструкция а/д Клабуки-Большой Селег км 0+000-км 39+200, участок 4+500-д.Васильевское в Красногорском районе | 4,874 | Корректировки ПСД | КУ УР «Управтодор» |
| 3 | Реконструкция а/д (Игра-Глазов)-ст. Люк в Балезинском районе | 6,024 | Разработка ПСД | КУ УР «Управтодор» |
| 4 | Реконструкция а/д Бадзимошур-Котегурт в Дебесском районе | 8,700 | Разработка ПСД | КУ УР «Управтодор» |
| 5 | Реконструкция а/д Кез – Сыга 2- Сыга 3 в Кезском районе | 7,400 | Разработка ПСД | КУ УР «Управтодор» |
| 6 | Реконструкция а/д (Ува-Мушковай-Тюлькино-Пушкари)-Пужмесь Тукля в Увинском районе | 6,700 | Разработка ПСД | КУ УР «Управтодор» |
| 7 | Реконструкция а/д (Воткинск-Шаркан-Гондырвай)-Козино в Шарсканском районе | 5,200 | Разработка ПСД | КУ УР «Управтодор» |
| 8 | Реконструкция а/д Старые Зятцы-Варавай-Кочиш, участок от д.Зеглуд до д.Варавай в Якшур-бодьинском районе | 6,000 | Разработка ПСД | КУ УР «Управтодор» |
| 9 | Реконструкция а/д ст.Кияик-Большой Кияик в Завьяловском районе | 6,000 | Разработка ПСД | МО/62 |
| 10 | Реконструкция а/д (Кез-Кулига-Карсовай) – Жерноково-Желонка в Кезском районе | 9,860 | Разработка ПСД | МО/62 |
| 11 | Реконструкция а/д Муркозь Омга – Старая Омга в Кизнерском районе | 3,800 | Разработка ПСД | МО/62 |

Общие поручения

| № п/п | Задание | Сроки | Исполнение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявка в Росавтодор | июнь |  | Никитина Н.Л. |
| 2 | Приглашение от Росавтодора на защиту заявки | июль |  | Никитина Н.Л. |
| 3 | Защита заявки в Росавтодоре | июль – август |  | Никитина Н.Л. Агафонов Р.Ю. |
| 4 | Распределение денежных ассигнований Росавтодором по субъектам РФ | июль – август |  | Никитина Н.Л. |
| 5 | Подписание проекта Соглашения | август - сентябрь |  | Никитина Н.Л. |
| 6 | Приглашение от Росавтодора на согласование заявки | сентябрь - октябрь |  | Никитина Н.Л. |
| 7 | Согласование заявки в уполномоченных инстанциях (управлениях) Росавтодора | сентябрь - ноябрь |  | Никитина Н.Л. Агафонов Р.Ю.. |

8. ОБЪЕКТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ 2020 ГОДА ИЗ СРЕДСТВ РБ

| № п/п | Наименование | Протяжен-ность | Стоимость | Заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция а/д Якшур-Бодья-Шаркан км 25+100-км 53+500, часток км 37+574-км34+576 в Шарканском районе | - | Разработка ПСД | КУ УР «Управтодор» |
| 2 | Реконструкция а/д Воткинск – Черное км 0+000 – км 30+000, участок д. В.Талица – село Светлое в Воткинском районе | - | Разработка ПСД | КУ УР «Управтодор» |
| 3 | Реконструкция автомобильной дороги (Ижевск-Ува) - ст.Постол км 0+000 - км 7+100 в Завьяловском районе II этап : км 3+150 - км 6+970 | 3,820 | 179 982,40 | КУ УР «Управтодор» |
| 4 | Реконструкция автомобильной дороги Сарапул-Воткинск км 49+663 - км 65+635, участок км 54+690 - км 61+590 в Воткинском районе, II этап: км 57+890 - км 61+590 | 3,730 | 117 522,270 | КУ УР «Управтодор» |
| 5 | Реконструкция автомобильной дороги Орловский-граница Кировской области км 0+000-км 23+000, участок с.Елово-км 23+000 в Ярском районе,(II этап-км 14+955-км 19+155) | 4,200 | 147 432,76 | КУ УР «Управтодор» |
| 6 | Реконструкция автомобильной дороги Воткинск-Черная км 0+000 - км 30+000, участок км 3+200 - д.Верхняя Талица в Воткинском районе II этап: км 7+200-км 12+500 | 5,300 | 172 414, 89 | КУ УР «Управтодор» |

Общих поручений нет.

9. ОБЪЕКТЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РАЗРАБОТКИ ПСД

9.1 Реконструкция  а/д (Игра-Глазов)-ст. Люк в Балезинском районе

Поручения:

| № п/п | Задание | Сроки | Исполнение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отправка проектной документации на гос. экспертизу | 26.04.2019 | выполнено | Татаринова Г.П. |
| 2 | Получение положительного заключения гос. экспертизы | 19.07.2019 |  | Татаринова Г.П. |
| 3 | Рабочая документация | 29.07.2019 |  | Татаринова Г.П. |

9.2 Реконструкция а/д Бадзимошур-Котегурт в Дебесском районе

Поручения:

| № п/п | Задание | Сроки | Исполнение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отправка проектной документации на гос. экспертизу | 19.04.2019 | выполнено | Татаринова Г.П. |
| 2 | Получение положительного заключения гос. экспертизы | 31.07.2019 |  | Татаринова Г.П. |
| 3 | Рабочая документация | 12.08.2019 |  | Татаринова Г.П. |

9.3 Реконструкция а/д Кез – Сыга 2- Сыга 3 в Кезском районе

Поручения:

| № п/п | Задание | Сроки | Исполнение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отправка проектной документации на гос. экспертизу | 30.04.2019 |  | Татаринова Г.П. |
| 2 | Получение положительного заключения гос. экспертизы | 15.07.2019 |  | Татаринова Г.П. |
| 3 | Рабочая документация | 31.07.2019 |  | Татаринова Г.П. |

9.4 Реконструкция а/д (Ува-Мушковай-Тюлькино-Пушкари)-Пужмесь Тукля в Увинском районе

Поручения:

| № п/п | Задание | Сроки | Исполнение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отправка проектной документации на гос. экспертизу | 06.05.2019 |  | Татаринова Г.П. |
| 2 | Получение положительного заключения гос. экспертизы | 18.07.2019 |  | Татаринова Г.П. |
| 3 | Рабочая документация | 29.07.2019 |  | Татаринова Г.П. |

9.5 Реконструкция а/д (Воткинск-Шаркан-Гондырвай)-Козино в Шарканском районе

Поручения:

| № п/п | Задание | Сроки | Исполнение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отправка проектной документации на гос. экспертизу | 22.04.2019 | Перенесено на 12.05 Ждем письмо с объяснением причин | Татаринова Г.П. |
| 2 | Получение положительного заключения гос. экспертизы | 15.06.2019 |  | Татаринова Г.П. |
| 3 | Рабочая документация | 30.06.2019 |  | Татаринова Г.П. |

9.6 Реконструкция а/д Старые Зятцы-Варавай-Кочиш, участок от д.Зеглуд до д.Варавай в Якшур-бодьинском районе

Поручения:

| № п/п | Задание | Сроки | Исполнение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отправка проектной документации на гос. экспертизу | 06.05.2019 |  | Татаринова Г.П. |
| 2 | Получение положительного заключения гос. экспертизы | 08.07.2019 |  | Татаринова Г.П. |
| 3 | Рабочая документация | 22.07.2019 |  | Татаринова Г.П. |

9.7 Реконструкция автомобильной дороги Якшур-Бодья-Шаркан км 25+100-км 53+500, участок км 37+574-км34+576 в Шарканском районе Удмуртской Республики Якшур-Бодья – Шаркан

Поручения:

| № п/п | Задание | Сроки | Исполнение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отправка проектной документации на гос. экспертизу | 18.03.2019 | выполнено | Татаринова Г.П. |
| 2 | Получение положительного заключения гос. экспертизы | 10.06.2019 |  | Татаринова Г.П. |
| 3 | Рабочая документация | 10.06.2019 |  | Татаринова Г.П. |

9.8 Реконструкция а/д ст.Кияик-Большой Кияик в Завьяловском районе

Поручения:

| № п/п | Задание | Сроки | Исполнение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отправка проектной документации на гос. экспертизу | 19.04.2019 | выполнено | Татаринова Г.П. |
| 2 | Получение положительного заключения гос. экспертизы | 30.09.2019 |  | Татаринова Г.П. |
| 3 | Рабочая документация | 30.09.2019 |  | Татаринова Г.П. |

9.9 Реконструкция а/д (Кез-Кулига-Карсовай) – Жерноково-Медьма в Кезском районе

Поручения:

| № п/п | Задание | Сроки | Исполнение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отправка проектной документации на гос. экспертизу | 15.04.2019 | выполнено | Татаринова Г.П. |
| 2 | Получение положительного заключения гос. экспертизы | 07.06.2019 |  | Татаринова Г.П. |
| 3 | Рабочая документация | 07.06.2019 |  | Татаринова Г.П. |

9.10 Реконструкция а/д Муркозь Омга – Старая Омга в Кизнерском районе

Поручения:

| № п/п | Задание | Сроки | Исполнение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отправка проектной документации на гос. экспертизу | 18.03.2019 | выполнено | Татаринова Г.П. |
| 2 | Получение положительного заключения гос. экспертизы | 19.07.2019 |  | Татаринова Г.П. |
| 3 | Рабочая документация | 29.07.2019 |  | Татаринова Г.П. |

9.11 Реконструкция  а/д Клабуки-Большой Селег км 0+000-км 39+200, участок 4+500-д.Васильевское в Красногорском районе

Поручения:

| № п/п | Задание | Сроки | Исполнение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отправка проектной документации на гос. экспертизу | 28.03.2019 | выполнено | Татаринова Г.П. |
| 2 | Получение положительного заключения гос. экспертизы | 31.05.2019 |  | Татаринова Г.П. |
| 3 | Рабочая документация | 31.05.2019 |  | Татаринова Г.П. |

9.12 Реконструкция а/д Воткинск – Черное км 0+000 – км 30+000, участок д. В.Талица – село Светлое в Воткинском районе

Поручения:

| № п/п | Задание | Сроки | Исполнение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отправка проектной документации на гос. экспертизу | 15.06.2019 |  | Татаринова Г.П. |
| 2 | Получение положительного заключения гос. экспертизы | 29.07.2019 |  | Татаринова Г.П. |
| 3 | Рабочая документация | 12.08.2019 |  | Татаринова Г.П. |

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ

10.1  Строительство автомобильных дорог на территории малоэтажной застройки в МО «Первомайское» Завьяловского района

Общие поручения

| № п/п | Задание | Сроки | Исполнение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить НМЦК | 13.05.2019 |  | Агафонов Р.Ю. |
| 2 | Подготовить конкурсную документацию | 15.05.2019 |  | Агафонов Р.Ю. |
| 3 | Согласовать с РЦЗ конкурсную документацию | 22.05.2019-31.05.219 | Разработка конкурсной документации | Завалин О.В. |
| 4 | Утверждение конкурсной документации | 03.06.2019 |  | Завалин О.В |
| 5 | План закупок | 16.05.2019 |  | Завалин О.В. |
| 6 | План - график | 17.05.2019 |  | Завалин О.В. |
| 7 | Извещение о размещении | 04.06.2019 |  | Завалин О.В. |
| 8 | Подача заявок | по 20.06.2019 |  | Завалин О.В. |
| 9 | Аукцион | 24.06.2019 |  | Завалин О.В. |
| 10 | Итоги аукциона | 26.06.2019 |  | Завалин О.В. |
| 11 | Заключение контракта | 05.07.2019 |  | Завалин О.В. |
| Строительный контроль |
| 12 | Направить коммерческие предложения по СК | 13.05.2019 |  | Агафонов Р.Ю. |
| 13 | Разработать текст контракта и ТЗ на СК | 15.05.2019 |  | Агафонов Р.Ю. |
| 14 | Согласовать конкурсную документацию на СК с РЦЗ | 22.05.2019 – 31.05.2019 |  | Агафонов Р.Ю. |
| 15 | Утверждение конкурсной документации | 03.06.2019 |  | Завалин О.В |
| 16 | План закупок | 16.05.2019 |  | Завалин О.В. |
| 17 | План - график | 17.05.2019 |  | Завалин О.В. |
| 18 | Извещение о размещении | 04.06.2019 |  | Завалин О.В. |
| 19 | Подача заявок | по 27.06.2019 |  | Завалин О.В. |
| 20 | Конкурс | по 07.07.2019 |  | Завалин О.В. |
| 21 | Итоги конкурса | 07.07.2019 |  | Завалин О.В. |
| 22 | Заключение контракта | 20.07.2019 |  | Завалин О.В. |

См.протокол совещания с проектными конторами от 29.04.2019г. в 10:00

Следующее совещание назначить на 11:00   « 15 » мая 2019 года.

| ФИО | Подпись |
| --- | --- |
| Агафонов Р.Ю. |  |
| Завалин О.В. |  |
| Татаринова Г.П. |  |
| Красильникова А.М. |  |
| Соловьева О.М. |  |
| Кожевников С.В. |  |

# Text boxes

«Удмурт Элькунысь автомобиль сюресъёсын кивалтонни» Удмурт Элькунысь казна ужъюрт (УЭ КУ «Управтодор»)

Казенное учреждение

Удмуртской Республики «Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики»

(КУ УР «Управтодор»)