Отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования «Можгинский район»

«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы за 2015 год

Муниципальная программа  муниципального образования «Можгинский район «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 26 сентября 2014 года № 1081.

Ответственный исполнитель  муниципальной программы – Администрация  муниципального образования «Можгинский район».

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

| 05.1 | Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции |
| --- | --- |
| 05.2 | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства |

Общий объём расходов на реализацию муниципальной  программы в 2015 году составил  385,0 тыс. рублей, или 100% от  годовых плановых назначений.

05.1 подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» была направлена на выполнение следующих целей и задач:

развитие сельскохозяйственного производства и повышение его эффективности, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, в том числе молока, мяса,  зерна и продукции переработки путем:

- создания условий для увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции;

- создания условий для развития сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности (далее -сельскохозяйственные предприятия), потребительской кооперации и личных подсобных хозяйств района;

- внедрения научно-обоснованных систем ведения сельского хозяйства, современных ресурсосберегающих технологий производства продукции, новых методов организации производства, переработки сельхозпродукции.

- улучшения семеноводства и племенного дела в муниципальном районе для роста урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных;

- обеспечения сельскохозяйственных предприятий района специалистами необходимой квалификации, создание стимулов для привлечения молодых специалистов для работы в сельском хозяйстве района.

В рамках подпрограммы произведено расходов в сумме 360,0тыс.рублей или 100% к годовым плановым назначениям. Все расходы произведены за счет средств местного бюджета и направлены на организацию и проведение мероприятий и конкурсов в области сельского хозяйства  с целью повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта.  Из них 350,0 тыс. рублей   были направлены на  поощрение  лучших коллективов и работников по итогам районных конкурсов.

Основные результаты реализации подпрограммы:

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 31.12.2015г.

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 |  | Подпрограммы 1 «Развитие с/х и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» |
|  |  | 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 118,7 | 100,9 | 100,65 | 0,25 | 99,7 | 84,8 |  |
|  |  | 2 | Валовой сбор зерна в весе после доработки | тонн | 64226 | 58100 | 52512 | -5588 | 90,4 | 81,8 | Площадь зерновых в размере 2434 га убрана на силос и сенаж в связи с погодными условиями |
|  |  | 3 | Валовое производство молока | тонн | 55304 | 59600 | 56371 | -3229 | 94,6 | 96,6 | Снижение поголовья коров в КФХ и ЛПХ |
|  |  | 4 | Доля прибыльных сельхозпредприятий в общем их числе | процентов | 92 | 92 | 92 | нет | 100 | нет |  |
|  |  | 5 | Общая посевная площадь | га | 74757 | 74759 | 76318 | 1559 | 102,1 | 102,1 |  |
|  |  | 6 | Общая посевная площадь зерновых культур | га | 29829 | 32645 | 31372 | -1273 | 96,1 | 105,2 | Площадь зерновых в размере 2434 га убрана на силос и сенаж в связи с погодными условиями |
|  |  | 7 | Урожайность зерновых культур | ц/га | 22,3 | 17,8 | 18,8 | 1,0 | 105,6 | 84,3 |  |
|  |  | 8 | Общее поголовье крупного рогатого скота | голов | 25016 | 26695 | 25165 | -1530 | 94,3 | 100,6 | Снижение поголовья КРС в КФХ и ЛПХ |
|  |  | 9 | Общее поголовье коров | голов | 10766 | 11780 | 10568 | -1212 | 89,7 | 98,2 | Снижение поголовья коров в КФХ и ЛПХ |
|  |  | 10 | Удой молока на 1 фуражную корову | кг | 5235 | 5230 | 5581 | +352 | 106,7 | 106,6 |  |
|  |  | 11 | Удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и среднеспециального учебного заведения | процентов | 85 | 85 | 100 | +25 | 117,6 | 117,6 |  |
|  |  | 12 | Количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих | человек | 138 | 140 | 797 | 657 | 100 | 100 |  |

Степень достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы высокий и составил по расчетам на основании утвержденной методики 0,97.

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 31.12.2015г.

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | 1 |  |  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 01 |  | Информирование сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности и личные подсобные хозяйства района о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней | Управление сельского хозяйства | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Получение сельскохозяйственными предприятиями, КФХ и ЛПХ гос. поддержки в наиболее полном объеме, предоставляемом государством | Получено 156,3 млн. руб. гос. поддержки |  |
| 05 | 1 | 02 |  | Участие в подготовке и реализации инвестиционных проектов по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств на территории Можгинского района в сфере агропромышленного комплекса | Управление сельского хозяйства | В течение 2015 года |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 01 | 1 | Строительство птицеводческого комплекса по выращиванию, убою и переработке мяса индейки в с.Пычас (первые два этапа) | Управление сельского хозяйства, Отдел муниципальных земель | 2015 год | 2015 год | Увеличение производства мяса, рост валовой продукции сельскохозяйственного производства | Введен в строй производственный цикл выращивания птенцов и цех убоя птицы | Задержка кредитной линии на 2 года |
| 05 | 1 | 02 | 2 | Строительство коровника на 404 головы в д. Большие Сибы. | Управление сельского хозяйства, Отдел муниципальных земель | 2015 год | 2017 год | Увеличение производства молока | Завершено строительство 1 очереди фермы на 188 гол. |  |
| 05 | 1 | 02 | 3 | Строительство коровника на 150 голов в д. Малая Сюга. | Управление сельского хозяйства | 2015-2017 год | 2017 год | Увеличение производства молока | Ожидаемый результат не достигнут | Сложное финансовое положение хозяйства, высокие процентные ставки на кредиты |
| 05 | 1 | 02 | 4 | Реконструкция животноводческого помещения на 400 голов в д. Русский Пычас | Управление сельского хозяйства | 2015-2017 год | Реконструкция на начата | Улучшение условий труда и увеличение производства молока | Ожидаемый результат не достигнут |  |
| 05 | 1 | 02 | 5 | Строительство животноводческого помещения на 400 голов в д. Пазял | Управление сельского хозяйства | 2015-2017 год | Строительство не начато | Улучшение условий труда и увеличение производства молока | Ожидаемый результат не достигнут |  |
| 05 | 1 | 02 | 6 | Строительство коровника на 600 голов в д. Ломеслуд | Управление сельского хозяйства | 2015-2017 год | Строительство не начато | Улучшение условий труда и увеличение производства молока | Ожидаемый результат не достигнут |  |
| 05 | 1 | 02 | 7 | Строительство зерносушильного комплекса и зерносклада в д. Верхние Юри | Управление сельского хозяйства | В течение 2015 года | Строительство не начато | Повышение качества семенного и продовольственного зерна, повышение производительности труда. |  |  |
| 05 | 1 | 02 | 8 | Строительство коровника на 600 голов в д. Старые Какси | Управление сельского хозяйства | 2015-2018 год | Строительство не начато | Улучшение условий труда и увеличение производства молока | Ожидаемый результат не достигнут | Сложное финансовое положение хозяйства, высокие процентные ставки на кредиты |
| 05 | 1 | 02 | 9 | Приобретение сельскохозяйственной техники во всех сельскохозяйственных организациях на территории Можгинского района | Управление сельского хозяйства | 2015-2020 гг. | 2015 г. | Улучшение энерговооруженности и увеличение производительности труда. | Приобретено 48 ед. сельскохозяйственной техники на сумму 80 млн. руб. (в 2014 году 43 ед.) |  |
| 05 | 1 | 02 | 10 | Приобретение племенного скота в сельскохозяйственных организациях и крестьчнских фермерских хозяйствах на территории Можгинского района | Управление сельского хозяйства | 2015-2020 гг. | 2015 г. | Увеличение производства молока. | Приобретено 322 гол. племенного скота, что на 24 гол. больше 2014 года. |  |
| 05 | 1 | 03 |  | Предоставление консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям по вопросам агрономии, ветеринарии, применения биологических, химических, и других препаратов, налогообложения, бухгалтерского учета и другим вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса | Управление сельского хозяйства | В течение 2015 года | 2015 г. | Консультационные услуги по вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса предоставлены |  |  |
| 05 | 1 | 04 |  | Организация и проведение учебы, семинаров, совещаний по повышению квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района | Управление сельского хозяйства | 2015 год | 2015 год | Увеличение производства молока и мяса, рост валовой продукции сельскохозяйственного производства | Проведено 16 учеб, семинаров и совещаний по повышению квалификации специалистов сельскохозяйственных организаций |  |
| 05 | 1 | 05 |  | Организация и проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и работников | Управление сельского хозяйства | 2015 год | 2015 год | Увеличение производства молока и мяса, рост валовой продукции сельскохозяйственного производства | Проведены районные конкурсы с поощрением лучших коллективов и работников: подведение итогов соревнования: -на весенне-полевых работах; -на уборочных работах; -среди животноводов за зимне-стойловый период; -среди животноводов за 9 месяцев; -в области механизации; -среди специалистов; проведение конкурсов: -операторов машинного доения; -операторов по воспроизводству стада; проведение торжественных мероприятий: -слет доярок 6-ти и 7-митысячниц; -«Гырон быдтон»; -День работника сельского хозяйства и перерабатявающей промышленности. |  |
| 05 | 1 | 06 |  | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными кадрами сельскохозяйственных организаций Можгинского района (организационные мероприятия), с подготовкой молодых специалистов и их последующим трудоустройством в организации агропромышленного комплекса Можгинского района (целевой набор на получение высшего или среднего профессионального образования) | Управление сельского хозяйства | 2015 год | 2015 год | Удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и среднеспециального образовательного учреждения -85%,количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих-140 чел. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 100,65%; валовый сбор зерна в весе после доработки- 52509 т; валовое производство молока- 46511т, доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 92%; общая посевная площадь- 76317 га; общая посевная площадь зерновых культур -31387га; урожайность зерновых культур -18,8%; общее поголовье крупного рогатого скота 25165 гол; общее поголовье коров -10568 гол; удой молока на 1 фуражную корову 5581 кг; удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и среднеспециального образовательного учреждения 100%; среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве – 13915 руб. количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих-797 чел. |  |
| 05 | 1 | 07 |  | Организация участия муниципального образования «Можгинский район» во всероссийских мероприятиях, реализуемых в соответствии с Федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Управление сельского хозяйства | 2015 год | 2015 год |  |  |  |
| 05 | 1 | 08 |  | Мониторинг ситуации в сельском хозяйстве района, в том числе финансово-экономического состояния сельскохозяйственных предприятий района. | Управление сельского хозяйства | 2015 год | 2015 год | Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе-92%; | Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе-92%; |  |

Степень выполнения основных мероприятий подпрограммы та же оценивается как удовлетворительная и составила 0,8. По причине сложного финансового состояния сельхозпредприятий и невыполнения планов по строительству и реконструкции производственных объектов.

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | Подпрограмма 1 «Развитие с/х и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» |
|  |  | Оценка мер муниципального регулирования в рамках подпрограммы не предусмотрены |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 |  |  |  | Подпрограмма 1 «Развитие с/х и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» |
|  |  |  |  |  |  | Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках программы не формируются. |

05.2 подпрограмма «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» была направлена на выполнение следующих целей и задач:

создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Можгинском районе путем:

- оказания финансовой, информационной, других видов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- продвижения продукции малых и средних предприятий района на региональный и межрегиональные рынки;

- развития механизмов поддержки и стимулирования развития предпринимательства в районе;

- распространения успешного опыта ведения бизнеса предпринимателями района.

В рамках подпрограммы произведено расходов в сумме 25,0 тыс.рублей или 100% к годовым плановым назначениям. Все расходы произведены за счет средств местного бюджета и направлены на реализацию мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. Средства использованы на выплату гранта победителю конкурса «Лучший предприниматель года» в Можгинском районе.

Основные результаты реализации подпрограммы:

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 31.12.2015г.

Форма 1

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Отклонение факта за 2015 год от плана на 2015 год | % исполнения плана за 2015 год | Темп роста (снижения) к уровню 2014 года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Факт за 2014 год | План на 2015 год | Факт за 2015 год |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 02 |  | Подпрограмма 2 "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" |
| 05 | 02 | 1 | Число малых и средних предприятий | единиц | 76 | 73 | 77 | 4 | 105,5 | 1,01 |  |
|  |  | 2 | Число индивидуальных предпринимателей | человек | 378 | 425 | 392 | -33 | 92,2 | 1,04 |  |
| 05 | 02 | 3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | на 10 тыс. человек населения | 164,66 | 178,0 | 171,9 | -6,1 | 96,6 | 1,04 |  |
|  |  | 4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 43,25 | 40,1 | 43,3 | 3,2 | 107,98 | 1 |  |
|  |  | 5 | Поступления единого налога на вмененный доход, поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района | млн. рублей | 2,3 | 2,9 | 2,7 | -0,2 | 93,10 | 1,17 |  |

Степень достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы высокий и составил по расчетам на основании утвержденной методики 0,98.

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 31.12.2015г.

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 |  |  | Подпрограмма 2 "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" |
| 05 | 2 | 01 |  | Информирование населения о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике | Отдел экономики и управления собственностью; Администрации муниципальных образований поселений в Можгинском районе | В течение 2015 года | В течение 2015 года | Информированность населения о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, получение предпринимателями государственной поддержки. Число малых и средних предприятий будет составлять 73 ед, число индивидуальных предпринимателей - 425 чел, число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения-178, доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-40,1%, поступления единого налога на вмененный доход и поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района-2,9 млн. руб. | Велась информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства путем: 1) публикации информации на официальном сайте Можгинского района (www.mozhga-rayon.ru в разделе Малое и среднее предпринимательство); 2) направления писем в адрес субъектов малого и среднего предпринимательства; 3) через органы местного самоуправления поселений. Число малых и средних предприятий составляет 77 ед, число индивидуальных предпринимателей - 392 чел, число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения-171,9, доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-43,3%, поступления единого налога на вмененный доход и поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района-2,7 млн. руб. |  |
| 05 | 2 | 02 |  | Размещение муниципальных заказов для субъектов малого предпринимательства | Отдел экономики и управления собственностью | В течение 2015 года | В течение 2015 года | Размещение муниципальных заказов у субъектов малого предпринимательства. Число малых и средних предприятий будет составлять 73 ед, число индивидуальных предпринимателей - 425 чел, число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения-178, доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-40,1%, поступления единого налога на вмененный доход и поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района-2,9 млн. руб. | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд», Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных закупок» муниципальные заказчики осуществили размещение заказов для муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства. Число малых и средних предприятий составляет 77 ед, число индивидуальных предпринимателей - 392 чел, число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения-171,9, доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-43,3%, поступления единого налога на вмененный доход и поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района-2,7 млн. руб. |  |
| 05 | 2 | 03 |  | Организационное содействие для участия предпринимателей района в выставках, ярмарках продукции | Управление сельского хозяйства, отдел экономики и управления собственностью, Совет по поддержке малого и среднего предпринимательства при Администрации муниципального образования «Можгинский район» | В течение 2015 года | В течение 2015 года | Информированность населения о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, получение предпринимателями государственной поддержки. Число малых и средних предприятий будет составлять 73 ед, число индивидуальных предпринимателей - 425 чел, число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения-178, доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-40,1%, поступления единого налога на вмененный доход и поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района-2,9 млн. руб. | Осуществлялось организационное содействие для участия предпринимателей района в выставках, ярмарках продукции. 17 октября 2015 года в г. Ижевске на территории ипподрома состоялась Республиканская ярмарка «Золотая осень-2015», в которой приняли участие от района ООО «Учинский», ООО «Можгинское», 2 крестьянских (фермерских) хозяйства Ильина А.Я. и Дмитриева А.В., ЛПХ Дерюгиной С.М. На реализацию была представлена сельскохозяйственная продукция (включая скот, птицу, корма, зерно, крупы, картофель, овощи и т. д.). Число малых и средних предприятий составляет 77 ед, число индивидуальных предпринимателей - 392 чел, число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения-171,9, доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-43,3%, поступления единого налога на вмененный доход и поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района-2,7 млн. руб. |  |
| 05 | 2 | 04 |  | Организация подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики и управления собственностью | В течение 2015 года | В течение 2015 года | Организация подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего предпринимательства. Число малых и средних предприятий будет составлять 73 ед, число индивидуальных предпринимателей - 425 чел, число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения-178, доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-40,1%, поступления единого налога на вмененный доход и поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района-2,9 млн. руб. | 19 марта 2015 года Центром поддержки предпринимательства УР проведена обучающая программа: «Всё что важно знать руководителю организации и собственнику бизнеса: налоги и сборы в РФ». В данном обучении приняли участие 33 человека. Разумковым В.Н. было осмотрено 2 предприятия – ИП, глава К(Ф)Х Гаврилова, ООО «Родина». 28 ноября 2015 года Центром поддержки предпринимательства УР на базе МБОУ «Пычасская СОШ» проведена программа мастер-классов и деловая игра «Start-up» для учащихся 10-11 классов. Мероприятие состояло из двух частей – лекционно-семинарской и деловой игры в котором приняли участие 47 учащихся. Число малых и средних предприятий составляет 77 ед, число индивидуальных предпринимателей - 392 чел, число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения-171,9, доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-43,3%, поступления единого налога на вмененный доход и поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района-2,7 млн. руб. |  |
| 05 | 2 | 05 |  | Организация и проведение конкурса "Лучший предприниматель года" в Можгинском районе | Отдел экономики и управления собственностью | В течение 2015 года | 4 квартал 2015 года | Популяризация и пропаганда предпринимательства, формирование положительного имиджа предпринимателя Можгинского района. Число малых и средних предприятий будет составлять 73 ед, число индивидуальных предпринимателей - 425 чел, число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения-178, доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-40,1%, поступления единого налога на вмененный доход и поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района-2,9 млн. руб. | В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 26 октября 2015 года № 1142 проведен муниципальный конкурс «Лучший предприниматель года». Конкурс проводился по двум номинациям: «Успешный старт» и «Стабильный бизнес». В номинации «Стабильный бизнес» победителем конкурса признано ООО «Родина», которое награждено дипломом победителя конкурса и денежными средствами 25 000,00 рублей. В номинации «Успешный старт» победитель не определен. Число малых и средних предприятий составляет 77 ед, число индивидуальных предпринимателей - 392 чел, число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения-171,9, доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-43,3%, поступления единого налога на вмененный доход и поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района-2,7 млн. руб. |  |
| 05 | 2 | 06 |  | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | Отдел экономики и управления собственностью | В течение 2015 года | В течение 2015 года | Опубликованный на официальном сайте Можгинского района реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки. Демонстрирует возможности для других предпринимателей. Число малых и средних предприятий будет составлять 73 ед, число индивидуальных предпринимателей - 425 чел, число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения-178, доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-40,1%. | На 31.12.2015 года в реестре учитывается 2 индивидуальных предпринимателя и 1 юридическое лицо. Это получатели имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в аренду муниципального имущества без проведения торгов. Реестр является открытым и общедоступным и публикуется на официальном сайте Можгинского района в разделе «Малое и среднее предпринимательство». Число малых и средних предприятий составляет 77 ед, число индивидуальных предпринимателей - 392 чел, число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения-171,9, доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-43,3%. |  |
| 05 | 2 | 07 |  | Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства в районе, выявление проблем, разработка мер для их устранения | Отдел экономики и управления собственностью, Совет по поддержке малого и среднего предпринимательства при Администрации муниципального образования «Можгинский район», Администрации муниципальных образований поселений в Можгинском районе | В течение 2015 года | В течение 2015 года | Проведение мониторинга развития малого и среднего предпринимательства в районе, разработка управленческих решений для устранения проблем, создания стимулов для позитивного развития. Число малых и средних предприятий будет составлять 73 ед, число индивидуальных предпринимателей - 425 чел, число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения-178, доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-40,1%. | Проводился мониторинг развития малого и среднего предпринимательства в районе, проводились мероприятия для устранения проблем, создания стимулов для позитивного развития предпринимательства: 26 февраля 2015 года состоялась встреча Уполномоченного по защите прав предпринимателей в УР с представителями бизнес-сообщества г. Можги и Можгинского района, также в мероприятии приняли участие представители Прокуратуры УР и Министерства экономики УР. 03 июня 2015 года состоялась встреча Уполномоченного по защите прав предпринимателей в УР Прасоловым А.А. с руководителями и представители малого и среднего бизнеса Можгинского района. Обсуждались вопросы по: льготному кредитованию и субсидиям на развитие отрасли сельского хозяйства, молочной продукции, пенсионного обеспечения, невостребованным землям, поддержке начинающих предпринимателей. 1 декабря 2015 года прошел Единый консультационный день предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса г. Можги и Можгинского района, организатором которого был Центр поддержки предпринимательства Удмуртской Республики (координатор: ООО «Консалтинговое агентство «911»). 15 декабря 2015 года в здании Можгинской межрайонной прокуратуры состоялось совещание по вопросам защиты прав предпринимателей, в котором приняли участие представители Администрации района, члены совета по поддержке малого и среднего предпринимательства, общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в УР по Можгинскому району и контрольно-надзорные органы по г. Можге и Можгинскому району. Число малых и средних предприятий составляет 77 ед, число индивидуальных предпринимателей - 392 чел, число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения-171,9, доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-43,3%. |  |
|  | 05 | 2 | 08 | Изучение опыта поддержки малого и среднего предпринимательства в других муниципальных образованиях, разработка предложений по его использованию в Можгинском районе | Отдел экономики и управления собственностью, Совет по поддержке малого и среднего предпринимательства при Администрации муниципального образования «Можгинский район» | В течение 2015 года | В течение 2015 года | Изучение опыта поддержки малого и среднего предпринимательства в других муниципальных образованиях. Разработка предложений по применению механизмов стимулирования развития предпринимательства в районе. Число малых и средних предприятий будет составлять 73 ед, число индивидуальных предпринимателей - 425 чел, число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения-178, доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-40,1%. | Изучение опыта поддержки малого и среднего предпринимательства в других муниципальных образованиях. Число малых и средних предприятий составляет 77 ед, число индивидуальных предпринимателей - 392 чел, число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения-171,9, доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-43,3%. |  |

Степень выполнения основных мероприятий подпрограммы та же оценивается как высокая и составила 1,0.

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 31.12.2015 г.

| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" |
| 05 | 2 | Определение корректирующего базовую доходность коэффициента А2 от особенностей места ведения предпринимательской деятельности | Объем предоставленной налоговой льготы | 200 | 188 | 94 |  |

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования составила 94 % от запланированного уровня с объемом 188 тыс. рублей.

ОБЩИЕ

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Можгинский район" на реализацию муниципальной программы по состоянию  на 31.12.2015г.

Форма 5

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования «Можгинский район», тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 |  |  |  | Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Управление сельского хозяйства | 577 | 04 | 05 | 0510661810 | 244 350 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 100 | 100 |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 02 |  |  |  | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | Всего |  |  |  |  |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация Можгинского района | 577 | 01 | 13 | 0520561820 | 350 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Организация и проведение конкурса "Лучший предпритниматель года" в Можгинском районе | Отдел экономики и управления собственностью | 577 | 01 | 13 | 0520561820 | 350 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100 | 100 |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 05 |  | Наименование муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2015-2020 годы» | Всего | 902385,00 | 408194 | 45,2 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Можгинский район» |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Можгинский район» | 385,00 | 385,00 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 902360,0 | 408169,0 | 45,2 |
| 05 | 1 | Наименование подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» | Всего | 902360,0 | 408169,0 | 45,2 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Можгинский район» |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Можгинский район» | 360,0 | 360,0 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 902000,0 | 407809,0 | 45,2 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Можгинский район» |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Можгинский район» |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений муниципальных |  |  |  |
| 05 | 2 | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | Всего | 25,0 | 25,0 | 100 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Можгинский район» | 25,0 | 25,0 | 100 |
| 05 | 2 |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Можгинский район» | 25,0 | 25,0 | 100 |

Общий объём расходов на реализацию муниципальной  программы в 2015 году за счет средств местного бюджета составил  385,0 тыс. рублей, или 100% от  годовых плановых назначений. Не в полной мере, только 45,2 %, удалось привлечь средства инвесторов из за финансового состояния сельхозпредприятий.

В целом, произведенные расходы на реализацию муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» направлены на  увеличение валового производства сельскохозяйственной продукции, повышение заработной платы в   сельскохозяйственном производстве; поддержку малого и среднего предпринимательства в Можгинском районе, стимулирование  роста количества предпринимателей и повышение налогового потенциала бюджета Можгинского района.

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 28.01.2015 | 98 | Изменение ресурсного обеспечения |

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной  программы

| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  | «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2015-2020 годы» |  | Администрация муниципального образования «Можгинский район» | 0,97 | 0,97 | 0,9 | 1 | 0,9 |
| 05 | 1 | «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» | Первый заместитель главы Администрации муниципального образования «Можгинский район» - начальник Управления сельского хозяйства; Начальник Управления экономики и имущественных отношений Администрации муниципального образования «Можгинский район» | Администрация муниципального образования «Можгинский район» | 1,08 | 0,97 | 0,8 | 1 | 0,8 |
| 05 | 2 | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | Начальник Управления экономики и имущественных отношений Администрации муниципального образования «Можгинский район» | Отдел экономики и имущественных отношений Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 0,98 | 0,98 | 1 | 1 | 1 |

Таким образом, степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм оценивается как высокая. На предстоящий период необходимо продолжить реализацию данной программы.

# Footnotes

Заполняется для годового отчета.