## 1
Приложение 1
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 31 декабря 2015 года
Наименование муниципальной программы: «Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы»
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
[5 empty] | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом
МП | Пп
07 |  |  | «Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы»
07 | 1 |  | Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)
07 | 1 | 1 | Наличие утвержденной Схемы территориального планирования | да/нет | да | да | да | 0 | 100 | 100 | Схема СТП района утверждена
07 | 1 | 2 | Доля разработанных и утвержденных Генеральных планов сельских поселений | процентов | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 0 | 100 | 0 | Запланировано на 2015-2016 годы 3 поселения
07 | 1 | 3 | Доля площади территории района, на которую подготовлены проекты планировки, проекты межевания территории, в общей площади территории района | процентов | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | отсутвтие денежных средств
07 | 1 | 4 | Доля площади территории района, на которую предоставлены актуализированные геодезические съемки, в общей площади территории района | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутвтие денежных средств
07 | 1 | 5 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего | кв. м | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 0 | 100 | 0
07 | 1 | 6 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за отчетный год | кв. м | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0 | 100 | 0
07 | 1 | 7 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 28.57 | 28.83 | 76.8 | -47.97 | 266.3892
07 | 1 | 8 | Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 5.36 | 5.7 | 4.1 | 1.6 | 71.9298
07 | 1 | 9 | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Арендаторам не выдавалолось разрешениена ввод
07 | 1 | 10 | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов капитального строительства (за исключением объектов жилищного строительства), в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 1 | 11 | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета района | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | все объекты ГЖС завершены
07 | 2 |  | Жилищное хозяйство
07 | 2 | 1 | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов | единиц | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
07 | 2 | 2 | Количество граждан, улучшивших условия проживания, в связи с проведением капитального ремонта многоквартирных домов | единиц | 0 | 82 | 0 | 82 | 0
07 | 2 | 3 | Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления тепловой энергии, в общем количестве многоквартирных домов, расположенных на территории Можгинского района, в которых осуществляется централизованное теплоснабжение | процентов | 46 | 100 | 100 | 0 | 100 | 217.3913
07 | 2 | 4 | Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления горячей и холодной воды, в общем количестве многоквартирных домов, расположенных на территории Можгинского района | процентов | 55 | 100 | 60 | 40 | 60 | 109.0909
7 | 3 |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры
07 | 3 | 3 | Износ сетей холодного водоснабжения | процентов | 73 | 70 | 69 | 1 | 101.4493 | 105.7971
07 | 3 | 4 | Количество инцидентов на системах холодного водоснабжения | единиц | 12 | 11 | 9 | 2 | 122.2222 | 75
07 | 3 | 5 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают техническим нормативам по санитарно-химическим показателям | процентов | 3 | 1 | 1 | 0 | 100 | 33.3333
07 | 3 | 6 | Износ сетей горячего водоснабжения | процентов | 65 | 60 | 58 | 2 | 103.4483 | 89.2308
07 | 3 | 7 | Количество инцидентов на системах горячего водоснабжения | единиц | 2 | 2 | 1 | 1 | 200 | 50
07 | 3 | 8 | Доля горячей воды, поданной с нарушением установленных требований в части температурных и гидравлических режимов | процентов | 45 | 15 | 11 | 4 | 136.3636 | 24.4444
07 | 3 | 9 | Износ сетей водоотведения (канализации) | процентов | 65 | 60 | 90 | -30 | 66.6667 | 138.4615
07 | 3 | 10 | Количество инцидентов на канализационных сетях | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
07 | 3 | 11 | Износ очистных сооружений | процентов | 92 | 90 | 95 | -5 | 94.7368 | 102.9748
07 | 3 | 12 | Доля привлеченных частных инвестиций, в том числе заемных средств | процентов | 60 | 60 | 60 | 0 | 100 | 100
07 | 3 | 13 | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100
07 | 4 |  | Благоустройство и охрана окружающей среды
07 | 4 | 1 | Доля ликвидированных в отчетном периоде несанкционированных свалок, от числа образованных | процентов | 70 | 100 | 100 | 0 | 100 | 142.8571
07 | 4 | 2 | Доля муниципальных образований участвующих в районном конкурсе по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов Можгинского района, от общего количества муниципальных образований, расположенных на территории Можгинского района | процентов | 50 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200
07 | 4 | 3 | Доля Административных штрафов за нарушение требований правовых актов в сфере благоустройства территорий сельских поселений, от общего количества заявлений в Административную комиссию | процентов | 25 | 20 | 20 | 0 | 100 | 80
07 | 4 | 4 | Доля сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети | процентов | 65 | 70 | 70 | 0 | 100 | 107.6923
07 | 4 | 5 | Доля работающих светоточек на улично-дорожной сети в общем количестве установленных светоточек | процентов | 85 | 100 | 100 | 0 | 100 | 117.6471
07 | 5 |  | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)
07 | 5 | 1 | Протяженность организованных маршрутов регулярных перевозок автомобильным общественным транспортом | км | 453.4 | 453.4 | 453.4 | 0 | 100 | 0 | изменений нет
07 | 5 | 2 | Количество транспортных средств, работающих на организованных маршрутах регулярных перевозок автомобильным и водным общественным транспортом | единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 0 | изменений нет
07 | 5 | 3 | Доля установленных дорожных предупреждающих знаков возле образовательных учреждений от потребности | процентов | 10 | 20 | 20 | 0 | 100 | 0 | все знаки установлены
07 | 5 | 4 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным дорожным покрытием, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 32.8 | 38.6 | 42.181 | 3.581 | 109.2772 | 9.2 | ввод в эксплуат 4 дороги
07 | 5 | 5 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 3.1 | 10.2 | 11.913 | 1.7 | 116.7941 | 16.6 | ввод 4 дорог
07 | 5 | 6 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 3 объекта
07 | 5 | 7 | Количество предписаний надзорных органов на состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | единиц | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 предписание
07 | 5 | 8 | Количество дорожно-транспортных происшествий на территории МО «Можгинский район» с пострадавшими | единиц | 42 | 41 | 43 | 1 | 104.878 | 2.3 | увеличение ДТП с пострадавшими
07 | 5 | 9 | Удельный вес дорожно-транспортных происшествий на территории МО "Можгинский район» с погибшими гражданами от общего количества дорожно-транспортных происшествий на территории МО «Можгинский район» | процентов | 30,9 (13 чел) | 29,6 (12 чел) | 20,9 (9 чел) | 8.7 | 142 | 29.4

## 2
Приложение 2
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 31 декабря 2015 года
Наименование муниципальной программы: «Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы»
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
07 | 1 |  |  | Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)
07 | 1 | 01 |  | Разработка документов территориального планирования, проектов планировки территории, генеральных планов | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Утверждение документации | Проведен конкурс по разработке Генпланов на три сельких поселения. Определен победитель - ОАО "Институт "Удмуртграджанпроект" | Недостаточное финансирование из бюджета УР
07 | 1 | 02 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории муниципального образования» | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | за 12 месяцев 2015 года выдано - 186 разрешений на строительство
07 | 1 | 03 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории муниципального образования» | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | за 12 месяцев 2015 года выдано - 16 разрешений на ввод объекта в эксплуатацию
07 | 1 | 04 |  | Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков
07 | 1 | 04 | 1 | Подготовка градостроительного плана земельного участка по инициативе органа местного самоуправления | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Постановление Администрации МО "Можгинский район" | 3 градплана
07 | 1 | 04 | 2 | Оказание муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков» | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | 182 градостроительных планов, в том числе 158 ИЖС
07 | 1 | 05 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства» | Селькие поселения (муниципальные образования) | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Полномочия глав сельких поселений
07 | 1 | 06 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» | Селькие поселения (муниципальные образования) | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Заявлений не поступало
07 | 1 | 07 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования». Муниципальная услуга включена в Перечень муниципальных услуг, оказываемых Администрацией МО «Можгинский район» | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Заявлений не поступало
07 | 1 | 08 |  | Оказание муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам недвижимости в районе» | Селькие поселения (муниципальные образования) | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Оказание муниципальной услуги - селькие поселения
07 | 1 | 09 |  | Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Можгинский район» | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Реализация контрольных функций | Ведение журналов на выдачу градостроительных планов, разрешений на строительство ИЖС, разрешений на строительство объектов гражданского и промышленного назначения, учета выдачи разрешений на ввод объета в эксплатаццию. | Отсутствие денежных средств на приобретение программы.
07 | 1 | 10 |  | Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Можгинский район». | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Можгинский район» | Информация по градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Можгинский район» предоставляется по обращению.
07 | 1 | 11 |  | Организация и проведение публичных слушаний по проектам изменений в Генеральные планы сельских поселений, Правил землепользования и застройки сельских поселений, иным вопросам градостроительства и землеустройства | Селькие поселения (муниципальные образования) | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Предоставление сведений | Публичные слушания не проводились.
07 | 2 |  |  | Жилищное хозяйство
07 | 2 | 1 |  | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
07 | 2 | 1 | 1 | Капитальный ремонт помещений в многоквартирном доме расположенном по адресу: УР, Можгинский район, ст. Керамик, ул. Лесная, д. 9 | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015 год | 2015 год | Ремонт 3-х квартир.Уменьшение очереди нуждающихся. | выполнено
07 | 2 | 1 | 2 | Капитальный ремонт помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:УР, Можгинский район, с. Черемушки, ул. Макаренко, д.1 | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | 5015 год | 5015 год |  | выполнено
07 | 2 | 1 | 3 | Капитальный ремонт системы отопления муниципальных квартир в МКД расположенном по адресу:УР, Можгинский район, с. Черемушки, ул. Макаренко, д. 1 | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015 год | 2015 год |  | не требуется
07 | 2 | 2 |  | Участие в разработке и реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике | Капитальный ремонт осуществляет УНО "Фонд капитального ремонта многоквртирных домов УР"
07 | 2 | 3 |  | Реализация комплекса мер для привлечения софинансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике | Капитальный ремонт осуществляет УНО "Фонд капитального ремонта многоквртирных домов УР"
07 | 2 | 4 |  | Осуществление муниципального жилищного контроля | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Проведение плановых и внеплановых проверок | за 12 месяцев проведено 32 мероприятий в части жилищного контроля, втом числе 12 выездов межведомственной комисии.
07 | 2 | 5 |  | Реализация постановления Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. N 1468 | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Сбор информации | выполнено
07 | 3 |  |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры
07 | 3 | 01 |  | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры
07 | 3 | 01 | 1 | Формирование заявок на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств для включения в перечень объектов капитального строительства Удмуртской Республики | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | ежегодно | ежегодно | Включение объектов коммунальной инфраструктуры в перечень объектов капитального строительства Удмуртской Республики | Четыре объекта водоснабжения включены в перечень объектов капитального строительства Удмуртской Республики
07 | 3 | 01 | 2 | Выполнение функций заказчика по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | ежегодно | ежегодно | Проектирование и (или) строительство объектов коммунальной инфраструктуры | Два объекта коммунальной инфраструктуры
07 | 3 | 02 |  | Организация подготовки района к осенне-зимнему периоду
07 | 3 | 02 | 1 | Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке района к осенне-зимнему периоду | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | ежегодно до 01.05. | ежегодно до 01.05. | План мероприятий, утвержденный постановлением Администрации | План мероприятий, утвержденный постановлением Администрации
07 | 3 | 02 | 2 | Реализация плана мероприятий по подготовке района к осенне-зимнему периоду | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Реализация плана мероприятий | выполнено
07 | 3 | 02 | 3 | Капитальный ремонт ГРП на ст. Керамик | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015 год | 2015 год |  | выполнено
07 | 3 | 02 | 4 | Разработка проекта санитарно-защитной зоны скважин (12 скважин) | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015 год | 2015 год | Получение лицензии | выполнено
07 | 3 | 02 | 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение на проект санитарно-защитной зоны скважин | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015 год | 2015 год |  | выполнено
07 | 3 | 02 | 6 | Капитальный ремонт тепловой сети в МБОУ"Большеучинская средняя общеобразовательная школа" в с. Большая Уча | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015 год | 2015 год |  | отмена
07 | 3 | 02 | 7 | Капитальный ремонт сетей волоснабжения ст. Люга | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015 год | 2015 год |  | выполнено
07 | 3 | 02 | 8 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения на ул. Клубничная в д. Малая Копка | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015 год | 2015 год |  | выполнено
07 | 3 | 02 | 9 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения на ул. Мира с закольцовкой с ул. Школьной в с. Большая Уча | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015 год | 2015 год |  | выполнено
07 | 3 | 02 | 10 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения на ул. Березовая и ул. Полевая в п. Залесный | Отдел по делам строительсва, архитектуры и ЖКХ | 2015 год | 2015 год | Улучшение качества | выполнено
07 | 3 | 03 |  | Актуализация схем теплоснабжения | Селькие поселения (муниципальные образования) | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Актуализация схемы теплоснабжения | нет необходимости
07 | 3 | 04 |  | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения | Селькие поселения (муниципальные образования) | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения | нет необходимости
07 | 3 | 05 |  | Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительных сетей | Отдел экономики и управления собственностью | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Своевременное выявление и устранение неполадок | выполнено
07 | 4 |  |  | Благоустройство и охрана окружающей среды
07 | 4 | 1 |  | Организация ликвидации несанкционированных свалок
07 | 4 | 1 | 1 | ликвидация несанкционированных свалок | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | ежегодно | ежегодно | Уменьшение несанкционированных свалок, улучшении экологии и эстетического облика района | выполнено
07 | 4 | 1 | 2 | рекультивация земли после ликвидации несанкционированных свалок | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | ежегодно | ежегодно | Возможность дальнейшего использования земель в сельскохозяйственном назначении | не проводилось
07 | 4 | 2 |  | Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | ежегодно | ежегодно | Эстетический облик мест захоронения, как следствие уменьшение обращений граждан | не проводилось
07 | 4 | 3 |  | Организация мероприятий межпоселенческого характера по благоустройству и охране окружающей среды на территории Можгинского района
07 | 4 | 3 | 1 | проведение районного конкурса по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов Можгинского района | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | ежегодно | ежегодно | Привлечение наибольшего количества граждан к решению проблемы загрязнения населенных пунктов | выполнено
07 | 4 | 3 | 2 | проведение весенних и осенних мероприятий по санитарной очистке и благоустройству Можгинского района | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | ежегодно, весной и осенью | ежегодно, весной и осенью | Приведение в нормативное состояние территории Можгинского района в части благоустройства | выполнено
07 | 4 | 3 | 3 | проведение санкционированных акций межпоселенческого характера по благоустройству и охране окружающей среды на территории Можгинского района | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | ежегодно, весной и осенью | ежегодно, весной и осенью | Привлечение наибольшего количества граждан к решению проблемы загрязнения населенных пунктов | приняло участие более 1000 человек в акции "Алея Победы"
07 | 4 | 4 |  | Отлов и содержание безнадзорных животных, находящихся на улицах и в иных общественных местах без сопровождающего лица | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | ежегодно | ежегодно | Уменьшение количества безнадзорных животных на улицахъ населенных пунктов Можгинского района | отловлено 120голов
07 | 4 | 5 |  | Координация деятельности муниципальных образований – сельских поселений в целях реализации ими полномочий по организации благоустройства территории сельского поселения
07 | 4 | 5 | 1 | уличное освещение улично-дорожной сети населенных пунктов | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | ежегодно | ежегодно | Приведение в нормативное состояние уличного освещения населенных пунктов | Отремонтировано и заменено 73 светильника, а так же заменено 64 лампы
07 | 4 | 5 | 2 | озеленение территории населенных пунктов | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | ежегодно, весной и осенью | ежегодно, весной и осенью | Привлечение наибольшего количества граждан к решению проблемы загрязнения населенных пунктов | посажено более 500 саженцов сирени
07 | 4 | 6 |  | Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления Можгинского района в сфере благоустройства | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ, Административная комиссия. | ежегодно | ежегодно | Уменьшение нарушений муниципальных правовых актов, как следствие уменьшение обращений в Административную комиссию | приняли участие в 10 сельских сходах
07 | 4 | 7 |  | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территории района и благоустройства | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | ежегодно | ежегодно | Изменение сознания граждан в сторону экологии и бережного обращения с окружающей природой и её недрами. | выполнено
07 | 5 |  |  | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)
07 | 5 | 01 |  | Формирование сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории Можгинского района | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Утвержденная сеть маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории Можгинского района | сеть маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории Можгинского района
07 | 5 | 02 |  | Согласование расписания движения автобусов по маршруту регулярных перевозок | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Согласованные расписания движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок | ОАО "Удмуртавторанс" осуществляет перевозки поассажиров согласно заключенных договоров.
07 | 5 | 03 |  | Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных правовыми актами, регулирующими вопросы организации пассажирских перевозок, применение мер административного воздействия к перевозчикам за отдельные виды правонарушений в указанной сфере в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 13 октября 2011 года № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений» | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ, Административная комиссия. | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Соблюдение расписания отправления (прибытия) транспортных средств по маршруту регулярных перевозок; | ОАО "Удмуртавторанс" осуществляет перевозки поассажиров согласно заключенных договоров.
[6 empty] | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Соблюдение установленного маршрута регулярных перевозок; | ОАО "Удмуртавторанс" осуществляет перевозки поассажиров согласно заключенных договоров.
[6 empty] | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Осуществление регулярных перевозок транспортным средством при отсутствии оформленной маршрутной карты; | Маршрутные карты выданы на ОАО "Удмуртавторанс" Можгинский филиал
[6 empty] | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Наличие лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом | ОАО "Удмуртавторанс" осуществляет перевозки поассажиров согласно заключенных договоров.
07 | 5 | 04 |  | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | ПСД, строительство автомобильных дорог общего пользования | в 2015 году проводится реконструкция автодорог: Б.Уча-С.Уча, Б.Уча - Б.Сюга, (Можга-Нылга) - Чем.Уча, Можга - Залесный
07 | 5 | 05 |  | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | ПСД, капитаольный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | в 2015 году запланировано проведение работ по ПИР автодорога Б.Уча - Мальчиково.
07 | 5 | 06 |  | Осуществление муниципального контроля за обустройством автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными элементами (дорожными знаками, дорожными ограждениями, остановочными пунктами, стоянками (парковками) транспортных средств, иными элементами обустройства автомобильных дорог) | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Обследование дорожных условий, в том числе на маршрутах регулярных пассажирских перевозок | Осбледование автобусных маршрутов запланировано на осенний период.
07 | 5 | 07 |  | Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям физических и юридических лиц | Заявлений не поступало
07 | 5 | 08 |  | Принятие решений о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Принятие решений о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения | В весенний период введено ограничение движения автомототранспорта.
07 | 5 | 09 |  | Организация и осуществление мероприятий по паспортизации автомобильных дорог местного значения, подготовке и оформлению документов для государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах города | Отдед экономики и управления собственностью | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Паспортизации автомобильных дорог местного значения, государственная регистрация прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах города | За счет средств дорожного фонда запланировано проведение работ по получению правоустанавливающих документов.
07 | 5 | 10 |  | Разработка перспективных, текущих планов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах города, по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Планирование деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах города, по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства. Принятие правовых актов | Письмо с завкой на 2016 и перспективное направление направлено в Миндортранс УР

## 5
Отчет об использовании бюджетных осугнований бюджета муниципального образования "Можгинский район" на реализацию муниципальной программы по состоянию на 31 декабря 2015 года
Наименование муниципальной программы: «Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы»
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Можгинский район", тыс. рублей |  | Кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год
7 |  |  |  | Содержание и развитие муниципального хозяйства | Всего | [5 empty] | 166032 | 161007.3 | 96.9737
07 | 1 |  |  | Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Администрация Можгинского района | [5 empty] | 0 | 0 | 0
07 | 1 | 01 |  | Разработка документов территориальеного планирования, проектов планировки территории, генеральных планов | Администрация Можгинского района | 577 | 04 | 12 | 0716201 | 244 | 0 | 0 | 0
07 | 2 |  |  | Жилищное хозяйство | Всего | [5 empty] | 436.1 | 645.1 | 147.9248
[5 empty] | Администрация Можгинского района | [5 empty] | 436.1 | 645.1 | 147.9248
07 | 2 | 01 |  | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Администрация Можгинского района | 577 | 05 | 01 | 0726211 | 244 | 338 | 313 | 92.6036
07 | 2 | 04 |  | Осуществление муниципального жилищного контроля | Администрация Можгинского района | 577 | 05 | 05 | 0720620 | 244 | 98.1 | 98.1 | 100
07 | 2 | 05 |  | Платежи за капитальный ремонт многоквартирных домов по муниципальному жилью | Администрация Можгинского района | 577 | 05 | 01 | 0720162130 | 240 | 0 | 234
07 | 3 |  |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Всего | [5 empty] | 2822 | 8683.7 | 307.7144
[5 empty] | Администрация Можгинского района | [5 empty] | 2822 | 8683.7 | 289.2527
07 | 3 | 01 |  | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация Можгинского района | 577 | 05 | 02 | 0736221 | 244 | 0 | 0 | 0
07 | 3 | 02 |  | Организация подготовки района к осенне-зимнему периоду | Администрация Можгинского района | 577 | 05 | 02 | 0736221 | 244 | 1017 | 907.7 | 89.2527
[5 empty] | Администрация Можгинского района | 577 | 05 | 02 | 0730144 | 244 | 1800 | 1800 | 100
07 | 3 | 03 |  | Строительство газопроводов | Администрация Можгинского района | 577 | 05 | 02 | 07303S0140 | 414 | 0 | 5971
07 | 3 | 04 |  | Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительных сетей | Администрация Можгинского района | 577 | 05 | 02 | 0736221 | 244 | 5 | 5 | 100
07 | 4 |  |  | Благоустройство и охрана окружающей среды | Всего | [5 empty] | 176 | 95.2 | 54.0909
[5 empty] | Администрация Можгинского района | [5 empty] | 176 | 95.2 | 99.1667
07 | 4 | 01 |  | Организация ликвидации несанкционированных свалок | Администрация Можгинского района | 577 | 05 | 03 | 0746241 | 244 | 80 | 0 | 0
07 | 4 | 04 |  | Отлов и содержание безнадзорных животных, находящихся на улицах и в иных общественных местах без сопровождающего лица | Администрация Можгинского района | 577 | 05 | 03 | 0740540 | 244 | 96 | 95.2 | 99.1667
07 | 5 |  |  | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) | Всего | [5 empty] | 162597.9 | 151583.3 | 93.2259
[5 empty] | Администрация Можгинского района | [5 empty] | 162597.9 | 151583.3 | 93.2259
07 | 5 | 05 |  | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Администрация Можгинского района | 577 | 04 | 09 | 0756252 | 244 | 162597.9 | 151583.3 | 93.2259

## 6
Приложение 6
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 31 декабря 2015 года
Наименование муниципальной программы: «Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы»
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
МП | Пп
07 |  | Содержание и развитие муниципального хозяйства | Всего | 166032 | 161007.2 | 694.9447
|  |  | бюджет МО "Можгинский район" | 77931.2 | 72906.4 | 594.9447
|  |  | в том числе: | 0 | 0 | 0
|  |  | собственные средства | 20128 | 20019.3 | 350.4525
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 57609.1 | 46722.8 | 180.4937
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 194.1 | 193.3 | 199.1667
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 0 | 5971 | 0
|  |  | субвенция из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные трансферы из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0
|  |  | средства бюджетов поселений, входящие в состав МО "Можгинский район" | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 88100.8 | 88100.8 | 100
07 |  | Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО "Можгинский район" | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | 0 | 0 | 0
|  |  | собственные средства | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенция из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные трансферы из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджетов поселений, входящие в состав МО "Можгинский район" | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
07 |  | Жилищное хозяйство | Всего | 436.1 | 645.1 | 147.9248
|  |  | бюджет МО "Можгинский район" | 436.1 | 645.1 | 147.9248
в том числе:
|  |  | собственные средства | 338 | 547 | 161.8343
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 98.1 | 98.1 | 100
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение
субвенция из бюджетов поселений
иные внебюджетные трансферы из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение
субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
средства бюджетов поселений, входящие в состав МО "Можгинский район"
иные источники
07 |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Всего | 2822 | 8683.7 | 307.7144
|  |  | бюджет МО "Можгинский район" | 2822 | 8683.7 | 307.7144
в том числе:
|  |  | собственные средства | 1022 | 912.7 | 89.3053
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 1800 | 1800 | 100
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 0 | 5971
субвенция из бюджетов поселений
иные внебюджетные трансферы из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение
субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
средства бюджетов поселений, входящие в состав МО "Можгинский район"
иные источники
07 |  | Благоустройство и охрана окружающкей среды | Всего | 176 | 95.2 | 54.0909
|  |  | бюджет МО "Можгинский район" | 176 | 95.2 | 54.0909
в том числе:
|  |  | собственные средства | 80 | 0 | 0
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 96 | 95.2 | 99.1667
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение
субвенция из бюджетов поселений
иные внебюджетные трансферы из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение
субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
средства бюджетов поселений, входящие в состав МО "Можгинский район"
иные источники
07 |  | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) | Всего | 162597.9 | 151583.3 | 93.2
|  |  | бюджет МО "Можгинский район" | 74497.1 | 63482.4 | 85.2146
в том числе:
|  |  | собственные средства | 18688 | 18559.6 | 99.3129
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 55809.1 | 44922.8 | 80.4937
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение
субвенция из бюджетов поселений
иные внебюджетные трансферы из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение
субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
средства бюджетов поселений, входящие в состав МО "Можгинский район"
|  |  | иные источники (средства ФБ) | 88100.8 | 88100.8 | 100

## 7
Прилдожение 7
Сведения о внесенных за отчетный период изменений в муниципальную программу по состоянию на 01 января 2016 года
Наименование муниципальной программы: «Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы»
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 26.01.2015 год | 72 | Изменение объема финансирования программы на 2015 год на основании решения Совета депутатов МО "Можгинский район от 16.12.2014 года №28.2 "О бюджете…".
2 | Постановление Администрации муниципального образования "Можгинский район" | 26.03.2015 год | 345 | Изменение объема финансирования программы на 2015 год на основании решения Совета депутатов МО "Можгинский район от 16.12.2014 года №28.2 "О бюджете…" (в редакции от 25.03.2015 года №30.7).

## 8
приложение 8
Результаты оценки эффективности муниципальной программы
Наименование муниципальной программы: «Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы»
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
МП | Пп |  |  |  | ЭМП | СПМП | СММП | СРМП | ЭБС
8 |  | «Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы» | Заместитель главы Администрации по вопросам муниципального хозяйства и инфраструктуры | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | 0.84567 | 0.806 | 0.938 | 0.894 | 1.0492
8 | 1 | Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) | Заместитель главы Администрации по вопросам муниципального хозяйства и инфраструктуры | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | 0.71 | 0.71 | 1 | 1 | 1
8 | 2 | Жилищное хозяйство | Заместитель главы Администрации по вопросам муниципального хозяйства и инфраструктуры | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1
8 | 3 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Заместитель главы Администрации по вопросам муниципального хозяйства и инфраструктуры | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | 0.7134 | 0.82 | 0.87 | 1 | 0.87
8 | 4 | Благоустройство и охрана окружающей среды | Заместитель главы Администрации по вопросам муниципального хозяйства и инфраструктуры | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | 1.5185 | 1 | 0.82 | 0.54 | 1.5185
8 | 5 | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) | Заместитель главы Администрации по вопросам муниципального хозяйства и инфраструктуры | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | 1.0753 | 1 | 1 | 0.93 | 1.0753